## p1-tr
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Mean Project Finish Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.66393 | 3.1802 | 3.1802 |  | 46.7901 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 3.1802 | 0.8392 | 5 | 8.1802 | 1 | 47.7025 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 3.1802 | 0.8367 | 8.4442 | 11.6244 | 2 | 45.6034 | 1
D | A | 1 | 6 | 12 | 3.1802 | 0.99352 | 11.3458 | 14.526 | 3 | 48.5235 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 8.1802 | 0.92554 | 7.6141 | 15.7943 | 4 | 47.4851 | 0
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 14.526 | 0.5381 | 6.0777 | 20.6037 | 5 | 45.673 | 1
G | E | 8 | 11 | 13 | 15.7943 | 0.78432 | 11.5314 | 27.3257 | 6 | 49.5235 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 20.6037 | 0.81788 | 3 | 23.6037 | 7 | 43.5639 | 1
I | F | 9 | 11 | 14 | 20.6037 | 0.20145 | 10.4193 | 31.023 | 8 | 45.418 | 1
J | G | 7 | 8 | 10 | 27.3257 | 0.094358 | 7.532 | 34.8577 | 9 | 45.8169 | 1
K | I | 1 | 2 | 5 | 31.023 | 0.90313 | 3.9218 | 34.9449 | 10 | 45.0541 | 1
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 34.9449 | 0.34049 | 11.8452 | 46.7901 | 11 | 46.0029 | 0
[9 empty] | 12 | 46.8266 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 13 | 49.0527 | 0
46 | 46.3405 | 0.436 | [6 empty] | 14 | 43.1943 | 1
[9 empty] | 15 | 45.4767 | 1
[9 empty] | 16 | 46.0733 | 0
[9 empty] | 17 | 47.4328 | 0
[9 empty] | 18 | 46.4135 | 0
[9 empty] | 19 | 47.3154 | 0
[9 empty] | 20 | 47.7084 | 0
[9 empty] | 21 | 45.3727 | 1
[9 empty] | 22 | 44.9657 | 1
[9 empty] | 23 | 44.4623 | 1
[9 empty] | 24 | 47.599 | 0
[9 empty] | 25 | 44.0827 | 1
[9 empty] | 26 | 45.1041 | 1
[9 empty] | 27 | 49.0816 | 0
[9 empty] | 28 | 48.4882 | 0
[9 empty] | 29 | 48.3057 | 0
[9 empty] | 30 | 43.7797 | 1
[9 empty] | 31 | 44.4331 | 1
[9 empty] | 32 | 44.4587 | 1
[9 empty] | 33 | 45.4837 | 1
[9 empty] | 34 | 47.8907 | 0
[9 empty] | 35 | 44.3438 | 1
[9 empty] | 36 | 47.9131 | 0
[9 empty] | 37 | 51.3318 | 0
[9 empty] | 38 | 45.6789 | 1
[9 empty] | 39 | 47.2278 | 0
[9 empty] | 40 | 46.441 | 0
[9 empty] | 41 | 49.6153 | 0
[9 empty] | 42 | 46.1462 | 0
[9 empty] | 43 | 42.6933 | 1
[9 empty] | 44 | 48.0932 | 0
[9 empty] | 45 | 42.9618 | 1
[9 empty] | 46 | 45.1829 | 1
[9 empty] | 47 | 46.5616 | 0
[9 empty] | 48 | 44.329 | 1
[9 empty] | 49 | 48.835 | 0
[9 empty] | 50 | 46.6829 | 0
[9 empty] | 51 | 46.0778 | 0
[9 empty] | 52 | 47.157 | 0
[9 empty] | 53 | 48.1699 | 0
[9 empty] | 54 | 45.8577 | 1
[9 empty] | 55 | 46.1905 | 0
[9 empty] | 56 | 46.4592 | 0
[9 empty] | 57 | 44.0269 | 1
[9 empty] | 58 | 46.5487 | 0
[9 empty] | 59 | 46.5903 | 0
[9 empty] | 60 | 43.7056 | 1
[9 empty] | 61 | 48.1514 | 0
[9 empty] | 62 | 44.2204 | 1
[9 empty] | 63 | 49.0547 | 0
[9 empty] | 64 | 46.6919 | 0
[9 empty] | 65 | 48.0996 | 0
[9 empty] | 66 | 45.5867 | 1
[9 empty] | 67 | 48.6247 | 0
[9 empty] | 68 | 46.6638 | 0
[9 empty] | 69 | 44.133 | 1
[9 empty] | 70 | 46.1093 | 0
[9 empty] | 71 | 48.2996 | 0
[9 empty] | 72 | 46.166 | 0
[9 empty] | 73 | 42.3234 | 1
[9 empty] | 74 | 46.4628 | 0
[9 empty] | 75 | 47.2996 | 0
[9 empty] | 76 | 47.8681 | 0
[9 empty] | 77 | 46.0073 | 0
[9 empty] | 78 | 45.7087 | 1
[9 empty] | 79 | 45.1219 | 1
[9 empty] | 80 | 49.33 | 0
[9 empty] | 81 | 46.165 | 0
[9 empty] | 82 | 45.6467 | 1
[9 empty] | 83 | 45.134 | 1
[9 empty] | 84 | 46.9978 | 0
[9 empty] | 85 | 48.1561 | 0
[9 empty] | 86 | 46.849 | 0
[9 empty] | 87 | 45.5858 | 1
[9 empty] | 88 | 43.2489 | 1
[9 empty] | 89 | 48.8629 | 0
[9 empty] | 90 | 43.8234 | 1
[9 empty] | 91 | 47.3841 | 0
[9 empty] | 92 | 44.2186 | 1
[9 empty] | 93 | 46.6948 | 0
[9 empty] | 94 | 43.6034 | 1
[9 empty] | 95 | 45.543 | 1
[9 empty] | 96 | 49.5943 | 0
[9 empty] | 97 | 46.4073 | 0
[9 empty] | 98 | 46.6551 | 0
[9 empty] | 99 | 45.8253 | 1
[9 empty] | 100 | 46.1851 | 0
[9 empty] | 101 | 45.5985 | 1
[9 empty] | 102 | 47.7415 | 0
[9 empty] | 103 | 46.1969 | 0
[9 empty] | 104 | 46.7759 | 0
[9 empty] | 105 | 44.985 | 1
[9 empty] | 106 | 44.0877 | 1
[9 empty] | 107 | 44.2874 | 1
[9 empty] | 108 | 46.5793 | 0
[9 empty] | 109 | 43.354 | 1
[9 empty] | 110 | 47.8797 | 0
[9 empty] | 111 | 45.439 | 1
[9 empty] | 112 | 48.4514 | 0
[9 empty] | 113 | 44.291 | 1
[9 empty] | 114 | 47.5863 | 0
[9 empty] | 115 | 45.5379 | 1
[9 empty] | 116 | 43.8597 | 1
[9 empty] | 117 | 46.4958 | 0
[9 empty] | 118 | 47.2408 | 0
[9 empty] | 119 | 44.8481 | 1
[9 empty] | 120 | 47.4861 | 0
[9 empty] | 121 | 45.8635 | 1
[9 empty] | 122 | 46.4018 | 0
[9 empty] | 123 | 45.1268 | 1
[9 empty] | 124 | 45.5096 | 1
[9 empty] | 125 | 46.9362 | 0
[9 empty] | 126 | 47.0138 | 0
[9 empty] | 127 | 50.4565 | 0
[9 empty] | 128 | 47.2522 | 0
[9 empty] | 129 | 49.5445 | 0
[9 empty] | 130 | 47.0179 | 0
[9 empty] | 131 | 47.7001 | 0
[9 empty] | 132 | 45.1177 | 1
[9 empty] | 133 | 46.7485 | 0
[9 empty] | 134 | 47.041 | 0
[9 empty] | 135 | 47.0464 | 0
[9 empty] | 136 | 46.619 | 0
[9 empty] | 137 | 44.7122 | 1
[9 empty] | 138 | 44.8199 | 1
[9 empty] | 139 | 45.2862 | 1
[9 empty] | 140 | 48.8061 | 0
[9 empty] | 141 | 47.1244 | 0
[9 empty] | 142 | 45.4849 | 1
[9 empty] | 143 | 47.6997 | 0
[9 empty] | 144 | 49.1443 | 0
[9 empty] | 145 | 44.9964 | 1
[9 empty] | 146 | 45.0489 | 1
[9 empty] | 147 | 45.6636 | 1
[9 empty] | 148 | 46.7369 | 0
[9 empty] | 149 | 47.5426 | 0
[9 empty] | 150 | 45.5573 | 1
[9 empty] | 151 | 46.0969 | 0
[9 empty] | 152 | 46.7007 | 0
[9 empty] | 153 | 43.8116 | 1
[9 empty] | 154 | 45.0638 | 1
[9 empty] | 155 | 46.9368 | 0
[9 empty] | 156 | 44.2981 | 1
[9 empty] | 157 | 48.4671 | 0
[9 empty] | 158 | 48.3667 | 0
[9 empty] | 159 | 44.1399 | 1
[9 empty] | 160 | 44.8974 | 1
[9 empty] | 161 | 48.9096 | 0
[9 empty] | 162 | 46.9705 | 0
[9 empty] | 163 | 45.7548 | 1
[9 empty] | 164 | 45.1062 | 1
[9 empty] | 165 | 46.3206 | 0
[9 empty] | 166 | 45.0502 | 1
[9 empty] | 167 | 45.5977 | 1
[9 empty] | 168 | 44.4107 | 1
[9 empty] | 169 | 48.6204 | 0
[9 empty] | 170 | 46.1437 | 0
[9 empty] | 171 | 45.5588 | 1
[9 empty] | 172 | 44.6642 | 1
[9 empty] | 173 | 48.1553 | 0
[9 empty] | 174 | 45.4511 | 1
[9 empty] | 175 | 46.2856 | 0
[9 empty] | 176 | 47.4971 | 0
[9 empty] | 177 | 45.1129 | 1
[9 empty] | 178 | 45.968 | 1
[9 empty] | 179 | 44.1341 | 1
[9 empty] | 180 | 45.4121 | 1
[9 empty] | 181 | 44.0119 | 1
[9 empty] | 182 | 46.2693 | 0
[9 empty] | 183 | 47.1956 | 0
[9 empty] | 184 | 45.2063 | 1
[9 empty] | 185 | 44.9295 | 1
[9 empty] | 186 | 47.7443 | 0
[9 empty] | 187 | 49.4312 | 0
[9 empty] | 188 | 47.7027 | 0
[9 empty] | 189 | 45.8051 | 1
[9 empty] | 190 | 45.8967 | 1
[9 empty] | 191 | 46.244 | 0
[9 empty] | 192 | 46.3049 | 0
[9 empty] | 193 | 46.8005 | 0
[9 empty] | 194 | 45.9562 | 1
[9 empty] | 195 | 46.7488 | 0
[9 empty] | 196 | 46.2981 | 0
[9 empty] | 197 | 45.8508 | 1
[9 empty] | 198 | 44.785 | 1
[9 empty] | 199 | 44.7502 | 1
[9 empty] | 200 | 49.0221 | 0
[9 empty] | 201 | 45.5882 | 1
[9 empty] | 202 | 48.5595 | 0
[9 empty] | 203 | 45.5686 | 1
[9 empty] | 204 | 47.4584 | 0
[9 empty] | 205 | 47.3517 | 0
[9 empty] | 206 | 44.4845 | 1
[9 empty] | 207 | 46.978 | 0
[9 empty] | 208 | 45.467 | 1
[9 empty] | 209 | 45.1562 | 1
[9 empty] | 210 | 44.9323 | 1
[9 empty] | 211 | 46.4012 | 0
[9 empty] | 212 | 46.6533 | 0
[9 empty] | 213 | 46.3684 | 0
[9 empty] | 214 | 47.0127 | 0
[9 empty] | 215 | 46.5248 | 0
[9 empty] | 216 | 45.2499 | 1
[9 empty] | 217 | 44.7326 | 1
[9 empty] | 218 | 44.1011 | 1
[9 empty] | 219 | 44.9344 | 1
[9 empty] | 220 | 45.6215 | 1
[9 empty] | 221 | 46.6115 | 0
[9 empty] | 222 | 44.6883 | 1
[9 empty] | 223 | 43.9428 | 1
[9 empty] | 224 | 43.5258 | 1
[9 empty] | 225 | 45.0962 | 1
[9 empty] | 226 | 44.694 | 1
[9 empty] | 227 | 46.6506 | 0
[9 empty] | 228 | 44.7934 | 1
[9 empty] | 229 | 47.5869 | 0
[9 empty] | 230 | 47.5797 | 0
[9 empty] | 231 | 47.6344 | 0
[9 empty] | 232 | 44.5799 | 1
[9 empty] | 233 | 49.187 | 0
[9 empty] | 234 | 43.9021 | 1
[9 empty] | 235 | 46.6682 | 0
[9 empty] | 236 | 43.4684 | 1
[9 empty] | 237 | 45.1113 | 1
[9 empty] | 238 | 44.6693 | 1
[9 empty] | 239 | 46.0669 | 0
[9 empty] | 240 | 46.9537 | 0
[9 empty] | 241 | 47.6334 | 0
[9 empty] | 242 | 43.8566 | 1
[9 empty] | 243 | 44.2223 | 1
[9 empty] | 244 | 45.7886 | 1
[9 empty] | 245 | 46.8723 | 0
[9 empty] | 246 | 45.9547 | 1
[9 empty] | 247 | 44.6176 | 1
[9 empty] | 248 | 45.2143 | 1
[9 empty] | 249 | 44.7379 | 1
[9 empty] | 250 | 46.335 | 0
[9 empty] | 251 | 46.1078 | 0
[9 empty] | 252 | 43.7663 | 1
[9 empty] | 253 | 48.812 | 0
[9 empty] | 254 | 42.9191 | 1
[9 empty] | 255 | 45.2096 | 1
[9 empty] | 256 | 45.7438 | 1
[9 empty] | 257 | 48.3832 | 0
[9 empty] | 258 | 47.8844 | 0
[9 empty] | 259 | 43.649 | 1
[9 empty] | 260 | 44.4059 | 1
[9 empty] | 261 | 43.9085 | 1
[9 empty] | 262 | 43.0154 | 1
[9 empty] | 263 | 47.3991 | 0
[9 empty] | 264 | 47.8703 | 0
[9 empty] | 265 | 49.6448 | 0
[9 empty] | 266 | 45.3192 | 1
[9 empty] | 267 | 45.2377 | 1
[9 empty] | 268 | 48.4709 | 0
[9 empty] | 269 | 45.1754 | 1
[9 empty] | 270 | 46.5134 | 0
[9 empty] | 271 | 49.8018 | 0
[9 empty] | 272 | 45.7229 | 1
[9 empty] | 273 | 45.5259 | 1
[9 empty] | 274 | 46.7273 | 0
[9 empty] | 275 | 43.8245 | 1
[9 empty] | 276 | 44.15 | 1
[9 empty] | 277 | 50.0959 | 0
[9 empty] | 278 | 49.6463 | 0
[9 empty] | 279 | 45.5213 | 1
[9 empty] | 280 | 44.7974 | 1
[9 empty] | 281 | 47.5205 | 0
[9 empty] | 282 | 48.34 | 0
[9 empty] | 283 | 47.3527 | 0
[9 empty] | 284 | 42.8054 | 1
[9 empty] | 285 | 45.5223 | 1
[9 empty] | 286 | 47.0344 | 0
[9 empty] | 287 | 47.6748 | 0
[9 empty] | 288 | 45.5679 | 1
[9 empty] | 289 | 47.7646 | 0
[9 empty] | 290 | 47.9652 | 0
[9 empty] | 291 | 47.0338 | 0
[9 empty] | 292 | 49.8862 | 0
[9 empty] | 293 | 41.9934 | 1
[9 empty] | 294 | 48.9325 | 0
[9 empty] | 295 | 46.0514 | 0
[9 empty] | 296 | 47.3723 | 0
[9 empty] | 297 | 46.7187 | 0
[9 empty] | 298 | 42.7495 | 1
[9 empty] | 299 | 47.5017 | 0
[9 empty] | 300 | 46.8441 | 0
[9 empty] | 301 | 48.6022 | 0
[9 empty] | 302 | 48.3973 | 0
[9 empty] | 303 | 44.8019 | 1
[9 empty] | 304 | 47.4586 | 0
[9 empty] | 305 | 45.3216 | 1
[9 empty] | 306 | 48.7634 | 0
[9 empty] | 307 | 43.9364 | 1
[9 empty] | 308 | 47.5302 | 0
[9 empty] | 309 | 45.2694 | 1
[9 empty] | 310 | 48.8167 | 0
[9 empty] | 311 | 47.2442 | 0
[9 empty] | 312 | 43.9619 | 1
[9 empty] | 313 | 46.8428 | 0
[9 empty] | 314 | 45.5424 | 1
[9 empty] | 315 | 45.302 | 1
[9 empty] | 316 | 46.6742 | 0
[9 empty] | 317 | 44.8357 | 1
[9 empty] | 318 | 45.1502 | 1
[9 empty] | 319 | 49.0711 | 0
[9 empty] | 320 | 44.7121 | 1
[9 empty] | 321 | 45.9857 | 1
[9 empty] | 322 | 45.1649 | 1
[9 empty] | 323 | 49.7182 | 0
[9 empty] | 324 | 45.7002 | 1
[9 empty] | 325 | 45.0853 | 1
[9 empty] | 326 | 45.2011 | 1
[9 empty] | 327 | 46.1492 | 0
[9 empty] | 328 | 43.7436 | 1
[9 empty] | 329 | 42.5022 | 1
[9 empty] | 330 | 46.9532 | 0
[9 empty] | 331 | 43.3492 | 1
[9 empty] | 332 | 48.0787 | 0
[9 empty] | 333 | 45.9506 | 1
[9 empty] | 334 | 46.9265 | 0
[9 empty] | 335 | 46.7733 | 0
[9 empty] | 336 | 47.947 | 0
[9 empty] | 337 | 46.3146 | 0
[9 empty] | 338 | 44.8112 | 1
[9 empty] | 339 | 43.7543 | 1
[9 empty] | 340 | 43.7472 | 1
[9 empty] | 341 | 47.1648 | 0
[9 empty] | 342 | 45.8001 | 1
[9 empty] | 343 | 50.4184 | 0
[9 empty] | 344 | 50.1655 | 0
[9 empty] | 345 | 46.783 | 0
[9 empty] | 346 | 44.3259 | 1
[9 empty] | 347 | 41.7432 | 1
[9 empty] | 348 | 46.9403 | 0
[9 empty] | 349 | 45.7585 | 1
[9 empty] | 350 | 47.4298 | 0
[9 empty] | 351 | 46.8485 | 0
[9 empty] | 352 | 46.1247 | 0
[9 empty] | 353 | 44.6405 | 1
[9 empty] | 354 | 46.1937 | 0
[9 empty] | 355 | 46.9759 | 0
[9 empty] | 356 | 47.5162 | 0
[9 empty] | 357 | 46.8829 | 0
[9 empty] | 358 | 48.169 | 0
[9 empty] | 359 | 46.0177 | 0
[9 empty] | 360 | 50.0124 | 0
[9 empty] | 361 | 46.8596 | 0
[9 empty] | 362 | 45.9387 | 1
[9 empty] | 363 | 49.8249 | 0
[9 empty] | 364 | 43.1073 | 1
[9 empty] | 365 | 46.8157 | 0
[9 empty] | 366 | 44.1709 | 1
[9 empty] | 367 | 47.6443 | 0
[9 empty] | 368 | 46.8694 | 0
[9 empty] | 369 | 47.1997 | 0
[9 empty] | 370 | 43.0202 | 1
[9 empty] | 371 | 49.7242 | 0
[9 empty] | 372 | 46.2379 | 0
[9 empty] | 373 | 47.6383 | 0
[9 empty] | 374 | 45.4591 | 1
[9 empty] | 375 | 47.66 | 0
[9 empty] | 376 | 44.5683 | 1
[9 empty] | 377 | 48.36 | 0
[9 empty] | 378 | 45.6998 | 1
[9 empty] | 379 | 44.3118 | 1
[9 empty] | 380 | 50.9785 | 0
[9 empty] | 381 | 47.3718 | 0
[9 empty] | 382 | 46.0349 | 0
[9 empty] | 383 | 46.1659 | 0
[9 empty] | 384 | 43.9723 | 1
[9 empty] | 385 | 49.7513 | 0
[9 empty] | 386 | 42.6445 | 1
[9 empty] | 387 | 48.0145 | 0
[9 empty] | 388 | 44.6628 | 1
[9 empty] | 389 | 47.7234 | 0
[9 empty] | 390 | 48.9273 | 0
[9 empty] | 391 | 48.026 | 0
[9 empty] | 392 | 45.6184 | 1
[9 empty] | 393 | 48.8121 | 0
[9 empty] | 394 | 44.6377 | 1
[9 empty] | 395 | 48.1402 | 0
[9 empty] | 396 | 46.6669 | 0
[9 empty] | 397 | 47.3778 | 0
[9 empty] | 398 | 48.0099 | 0
[9 empty] | 399 | 45.4368 | 1
[9 empty] | 400 | 46.3743 | 0
[9 empty] | 401 | 46.9605 | 0
[9 empty] | 402 | 46.861 | 0
[9 empty] | 403 | 46.5746 | 0
[9 empty] | 404 | 49.1144 | 0
[9 empty] | 405 | 46.5511 | 0
[9 empty] | 406 | 46.6537 | 0
[9 empty] | 407 | 45.8588 | 1
[9 empty] | 408 | 43.5914 | 1
[9 empty] | 409 | 46.5523 | 0
[9 empty] | 410 | 47.7998 | 0
[9 empty] | 411 | 46.3155 | 0
[9 empty] | 412 | 46.8175 | 0
[9 empty] | 413 | 47.7467 | 0
[9 empty] | 414 | 43.2988 | 1
[9 empty] | 415 | 47.9397 | 0
[9 empty] | 416 | 46.3397 | 0
[9 empty] | 417 | 50.4234 | 0
[9 empty] | 418 | 46.4097 | 0
[9 empty] | 419 | 49.0068 | 0
[9 empty] | 420 | 47.5368 | 0
[9 empty] | 421 | 47.5509 | 0
[9 empty] | 422 | 45.4046 | 1
[9 empty] | 423 | 47.6498 | 0
[9 empty] | 424 | 43.6593 | 1
[9 empty] | 425 | 47.3951 | 0
[9 empty] | 426 | 48.0311 | 0
[9 empty] | 427 | 45.6582 | 1
[9 empty] | 428 | 43.3619 | 1
[9 empty] | 429 | 49.7466 | 0
[9 empty] | 430 | 45.6464 | 1
[9 empty] | 431 | 47.626 | 0
[9 empty] | 432 | 46.8835 | 0
[9 empty] | 433 | 46.3555 | 0
[9 empty] | 434 | 42.4863 | 1
[9 empty] | 435 | 46.14 | 0
[9 empty] | 436 | 48.3341 | 0
[9 empty] | 437 | 47.3845 | 0
[9 empty] | 438 | 45.3148 | 1
[9 empty] | 439 | 48.9975 | 0
[9 empty] | 440 | 45.6949 | 1
[9 empty] | 441 | 48.6183 | 0
[9 empty] | 442 | 48.5062 | 0
[9 empty] | 443 | 46.6447 | 0
[9 empty] | 444 | 46.5548 | 0
[9 empty] | 445 | 45.5419 | 1
[9 empty] | 446 | 46.5616 | 0
[9 empty] | 447 | 46.0013 | 0
[9 empty] | 448 | 47.0061 | 0
[9 empty] | 449 | 46.0361 | 0
[9 empty] | 450 | 49.5488 | 0
[9 empty] | 451 | 45.9102 | 1
[9 empty] | 452 | 45.2672 | 1
[9 empty] | 453 | 47.1684 | 0
[9 empty] | 454 | 43.538 | 1
[9 empty] | 455 | 47.0256 | 0
[9 empty] | 456 | 49.2375 | 0
[9 empty] | 457 | 48.0233 | 0
[9 empty] | 458 | 44.6216 | 1
[9 empty] | 459 | 45.0973 | 1
[9 empty] | 460 | 47.3599 | 0
[9 empty] | 461 | 45.4573 | 1
[9 empty] | 462 | 48.8291 | 0
[9 empty] | 463 | 47.4192 | 0
[9 empty] | 464 | 45.3732 | 1
[9 empty] | 465 | 44.9699 | 1
[9 empty] | 466 | 45.5116 | 1
[9 empty] | 467 | 46.663 | 0
[9 empty] | 468 | 44.9428 | 1
[9 empty] | 469 | 44.6854 | 1
[9 empty] | 470 | 46.8212 | 0
[9 empty] | 471 | 45.9894 | 1
[9 empty] | 472 | 46.8236 | 0
[9 empty] | 473 | 47.973 | 0
[9 empty] | 474 | 45.6932 | 1
[9 empty] | 475 | 45.7669 | 1
[9 empty] | 476 | 45.8171 | 1
[9 empty] | 477 | 47.5049 | 0
[9 empty] | 478 | 46.7769 | 0
[9 empty] | 479 | 45.5455 | 1
[9 empty] | 480 | 47.3276 | 0
[9 empty] | 481 | 47.7574 | 0
[9 empty] | 482 | 46.8779 | 0
[9 empty] | 483 | 46.1164 | 0
[9 empty] | 484 | 49.3509 | 0
[9 empty] | 485 | 46.0068 | 0
[9 empty] | 486 | 45.4756 | 1
[9 empty] | 487 | 46.4293 | 0
[9 empty] | 488 | 48.6792 | 0
[9 empty] | 489 | 46.7424 | 0
[9 empty] | 490 | 47.2452 | 0
[9 empty] | 491 | 45.4204 | 1
[9 empty] | 492 | 44.2372 | 1
[9 empty] | 493 | 47.956 | 0
[9 empty] | 494 | 49.3156 | 0
[9 empty] | 495 | 48.4812 | 0
[9 empty] | 496 | 48.0693 | 0
[9 empty] | 497 | 46.6725 | 0
[9 empty] | 498 | 48.4563 | 0
[9 empty] | 499 | 46.1639 | 0
[9 empty] | 500 | 44.9873 | 1
[9 empty] | 501 | 49.3211 | 0
[9 empty] | 502 | 48.1113 | 0
[9 empty] | 503 | 44.5373 | 1
[9 empty] | 504 | 47.5589 | 0
[9 empty] | 505 | 44.2039 | 1
[9 empty] | 506 | 48.8004 | 0
[9 empty] | 507 | 44.4138 | 1
[9 empty] | 508 | 46.4953 | 0
[9 empty] | 509 | 46.7363 | 0
[9 empty] | 510 | 45.6392 | 1
[9 empty] | 511 | 45.8657 | 1
[9 empty] | 512 | 48.1897 | 0
[9 empty] | 513 | 46.5041 | 0
[9 empty] | 514 | 48.0481 | 0
[9 empty] | 515 | 44.7533 | 1
[9 empty] | 516 | 48.1476 | 0
[9 empty] | 517 | 48.0751 | 0
[9 empty] | 518 | 49.5677 | 0
[9 empty] | 519 | 46.497 | 0
[9 empty] | 520 | 46.7265 | 0
[9 empty] | 521 | 45.9331 | 1
[9 empty] | 522 | 48.5943 | 0
[9 empty] | 523 | 48.8553 | 0
[9 empty] | 524 | 45.3446 | 1
[9 empty] | 525 | 44.8153 | 1
[9 empty] | 526 | 46.1119 | 0
[9 empty] | 527 | 48.536 | 0
[9 empty] | 528 | 48.3372 | 0
[9 empty] | 529 | 43.1881 | 1
[9 empty] | 530 | 47.8852 | 0
[9 empty] | 531 | 46.4251 | 0
[9 empty] | 532 | 45.4814 | 1
[9 empty] | 533 | 48.0867 | 0
[9 empty] | 534 | 46.8972 | 0
[9 empty] | 535 | 45.3142 | 1
[9 empty] | 536 | 45.0546 | 1
[9 empty] | 537 | 45.954 | 1
[9 empty] | 538 | 44.9516 | 1
[9 empty] | 539 | 48.3144 | 0
[9 empty] | 540 | 45.5389 | 1
[9 empty] | 541 | 43.919 | 1
[9 empty] | 542 | 45.1072 | 1
[9 empty] | 543 | 46.8282 | 0
[9 empty] | 544 | 45.7635 | 1
[9 empty] | 545 | 50.1008 | 0
[9 empty] | 546 | 44.1794 | 1
[9 empty] | 547 | 47.9062 | 0
[9 empty] | 548 | 49.2009 | 0
[9 empty] | 549 | 43.1836 | 1
[9 empty] | 550 | 45.4943 | 1
[9 empty] | 551 | 45.3798 | 1
[9 empty] | 552 | 47.4581 | 0
[9 empty] | 553 | 47.7776 | 0
[9 empty] | 554 | 45.1898 | 1
[9 empty] | 555 | 46.7446 | 0
[9 empty] | 556 | 47.5009 | 0
[9 empty] | 557 | 49.0408 | 0
[9 empty] | 558 | 46.7971 | 0
[9 empty] | 559 | 46.5928 | 0
[9 empty] | 560 | 44.3858 | 1
[9 empty] | 561 | 44.4867 | 1
[9 empty] | 562 | 46.2446 | 0
[9 empty] | 563 | 44.963 | 1
[9 empty] | 564 | 46.3311 | 0
[9 empty] | 565 | 45.8504 | 1
[9 empty] | 566 | 44.8506 | 1
[9 empty] | 567 | 49.9464 | 0
[9 empty] | 568 | 47.5395 | 0
[9 empty] | 569 | 47.9433 | 0
[9 empty] | 570 | 44.6482 | 1
[9 empty] | 571 | 45.4215 | 1
[9 empty] | 572 | 46.8841 | 0
[9 empty] | 573 | 42.9202 | 1
[9 empty] | 574 | 47.1442 | 0
[9 empty] | 575 | 46.9697 | 0
[9 empty] | 576 | 47.1137 | 0
[9 empty] | 577 | 45.6545 | 1
[9 empty] | 578 | 48.4791 | 0
[9 empty] | 579 | 47.4307 | 0
[9 empty] | 580 | 43.8759 | 1
[9 empty] | 581 | 48.0453 | 0
[9 empty] | 582 | 44.9533 | 1
[9 empty] | 583 | 45.3704 | 1
[9 empty] | 584 | 46.283 | 0
[9 empty] | 585 | 45.6393 | 1
[9 empty] | 586 | 48.6337 | 0
[9 empty] | 587 | 45.89 | 1
[9 empty] | 588 | 48.1153 | 0
[9 empty] | 589 | 45.1584 | 1
[9 empty] | 590 | 45.892 | 1
[9 empty] | 591 | 46.3044 | 0
[9 empty] | 592 | 49.4735 | 0
[9 empty] | 593 | 46.8287 | 0
[9 empty] | 594 | 47.2131 | 0
[9 empty] | 595 | 47.4058 | 0
[9 empty] | 596 | 47.6812 | 0
[9 empty] | 597 | 46.3334 | 0
[9 empty] | 598 | 45.0637 | 1
[9 empty] | 599 | 45.9547 | 1
[9 empty] | 600 | 46.1683 | 0
[9 empty] | 601 | 46.637 | 0
[9 empty] | 602 | 47.762 | 0
[9 empty] | 603 | 46.6949 | 0
[9 empty] | 604 | 46.0928 | 0
[9 empty] | 605 | 47.7485 | 0
[9 empty] | 606 | 47.6029 | 0
[9 empty] | 607 | 45.7431 | 1
[9 empty] | 608 | 47.1498 | 0
[9 empty] | 609 | 48.4812 | 0
[9 empty] | 610 | 49.6291 | 0
[9 empty] | 611 | 43.6015 | 1
[9 empty] | 612 | 45.0294 | 1
[9 empty] | 613 | 47.3365 | 0
[9 empty] | 614 | 46.201 | 0
[9 empty] | 615 | 45.8999 | 1
[9 empty] | 616 | 46.7488 | 0
[9 empty] | 617 | 45.7887 | 1
[9 empty] | 618 | 46.0777 | 0
[9 empty] | 619 | 48.8472 | 0
[9 empty] | 620 | 47.4989 | 0
[9 empty] | 621 | 47.4294 | 0
[9 empty] | 622 | 47.8648 | 0
[9 empty] | 623 | 46.9136 | 0
[9 empty] | 624 | 48.5002 | 0
[9 empty] | 625 | 44.7632 | 1
[9 empty] | 626 | 49.4578 | 0
[9 empty] | 627 | 49.8505 | 0
[9 empty] | 628 | 43.4044 | 1
[9 empty] | 629 | 48.1756 | 0
[9 empty] | 630 | 44.5412 | 1
[9 empty] | 631 | 44.1064 | 1
[9 empty] | 632 | 44.6852 | 1
[9 empty] | 633 | 47.1311 | 0
[9 empty] | 634 | 45.9607 | 1
[9 empty] | 635 | 48.4786 | 0
[9 empty] | 636 | 49.4437 | 0
[9 empty] | 637 | 45.0951 | 1
[9 empty] | 638 | 47.2241 | 0
[9 empty] | 639 | 45.5274 | 1
[9 empty] | 640 | 48.0012 | 0
[9 empty] | 641 | 49.5754 | 0
[9 empty] | 642 | 45.99 | 1
[9 empty] | 643 | 46.3047 | 0
[9 empty] | 644 | 46.5208 | 0
[9 empty] | 645 | 45.7477 | 1
[9 empty] | 646 | 47.8639 | 0
[9 empty] | 647 | 44.8559 | 1
[9 empty] | 648 | 45.9361 | 1
[9 empty] | 649 | 44.3493 | 1
[9 empty] | 650 | 44.3486 | 1
[9 empty] | 651 | 49.5043 | 0
[9 empty] | 652 | 48.8132 | 0
[9 empty] | 653 | 46.2604 | 0
[9 empty] | 654 | 50.3094 | 0
[9 empty] | 655 | 44.6803 | 1
[9 empty] | 656 | 43.954 | 1
[9 empty] | 657 | 44.4601 | 1
[9 empty] | 658 | 46.7543 | 0
[9 empty] | 659 | 45.9184 | 1
[9 empty] | 660 | 48.6203 | 0
[9 empty] | 661 | 44.5624 | 1
[9 empty] | 662 | 47.0023 | 0
[9 empty] | 663 | 45.1005 | 1
[9 empty] | 664 | 48.9027 | 0
[9 empty] | 665 | 44.9047 | 1
[9 empty] | 666 | 45.1195 | 1
[9 empty] | 667 | 42.1757 | 1
[9 empty] | 668 | 43.8968 | 1
[9 empty] | 669 | 43.4037 | 1
[9 empty] | 670 | 45.919 | 1
[9 empty] | 671 | 46.2764 | 0
[9 empty] | 672 | 45.036 | 1
[9 empty] | 673 | 46.4761 | 0
[9 empty] | 674 | 44.7889 | 1
[9 empty] | 675 | 49.2659 | 0
[9 empty] | 676 | 46.1734 | 0
[9 empty] | 677 | 47.2717 | 0
[9 empty] | 678 | 45.0357 | 1
[9 empty] | 679 | 45.8485 | 1
[9 empty] | 680 | 47.7456 | 0
[9 empty] | 681 | 45.2343 | 1
[9 empty] | 682 | 46.9955 | 0
[9 empty] | 683 | 46.6703 | 0
[9 empty] | 684 | 45.2977 | 1
[9 empty] | 685 | 45.4547 | 1
[9 empty] | 686 | 48.2857 | 0
[9 empty] | 687 | 44.036 | 1
[9 empty] | 688 | 47.8835 | 0
[9 empty] | 689 | 45.1365 | 1
[9 empty] | 690 | 47.4503 | 0
[9 empty] | 691 | 46.2709 | 0
[9 empty] | 692 | 44.6204 | 1
[9 empty] | 693 | 44.0521 | 1
[9 empty] | 694 | 47.6063 | 0
[9 empty] | 695 | 46.0801 | 0
[9 empty] | 696 | 43.7687 | 1
[9 empty] | 697 | 47.9041 | 0
[9 empty] | 698 | 47.6876 | 0
[9 empty] | 699 | 46.0673 | 0
[9 empty] | 700 | 46.879 | 0
[9 empty] | 701 | 45.6817 | 1
[9 empty] | 702 | 44.5943 | 1
[9 empty] | 703 | 45.2749 | 1
[9 empty] | 704 | 45.0747 | 1
[9 empty] | 705 | 44.729 | 1
[9 empty] | 706 | 46.6921 | 0
[9 empty] | 707 | 45.3167 | 1
[9 empty] | 708 | 48.0052 | 0
[9 empty] | 709 | 49.4797 | 0
[9 empty] | 710 | 45.0204 | 1
[9 empty] | 711 | 45.6484 | 1
[9 empty] | 712 | 46.395 | 0
[9 empty] | 713 | 43.6657 | 1
[9 empty] | 714 | 46.8563 | 0
[9 empty] | 715 | 43.1857 | 1
[9 empty] | 716 | 46.8405 | 0
[9 empty] | 717 | 45.5532 | 1
[9 empty] | 718 | 45.1603 | 1
[9 empty] | 719 | 44.016 | 1
[9 empty] | 720 | 48.0564 | 0
[9 empty] | 721 | 46.0575 | 0
[9 empty] | 722 | 43.3549 | 1
[9 empty] | 723 | 48.1936 | 0
[9 empty] | 724 | 48.4415 | 0
[9 empty] | 725 | 44.4208 | 1
[9 empty] | 726 | 48.1154 | 0
[9 empty] | 727 | 44.4542 | 1
[9 empty] | 728 | 45.8166 | 1
[9 empty] | 729 | 45.2644 | 1
[9 empty] | 730 | 46.547 | 0
[9 empty] | 731 | 46.7568 | 0
[9 empty] | 732 | 48.8141 | 0
[9 empty] | 733 | 47.3036 | 0
[9 empty] | 734 | 46.1711 | 0
[9 empty] | 735 | 45.584 | 1
[9 empty] | 736 | 47.3969 | 0
[9 empty] | 737 | 45.9496 | 1
[9 empty] | 738 | 46.853 | 0
[9 empty] | 739 | 45.4352 | 1
[9 empty] | 740 | 44.2449 | 1
[9 empty] | 741 | 46.9866 | 0
[9 empty] | 742 | 47.4725 | 0
[9 empty] | 743 | 46.3935 | 0
[9 empty] | 744 | 45.3159 | 1
[9 empty] | 745 | 50.3326 | 0
[9 empty] | 746 | 44.5076 | 1
[9 empty] | 747 | 45.2379 | 1
[9 empty] | 748 | 45.527 | 1
[9 empty] | 749 | 48.8639 | 0
[9 empty] | 750 | 44.8464 | 1
[9 empty] | 751 | 44.9569 | 1
[9 empty] | 752 | 47.078 | 0
[9 empty] | 753 | 44.4441 | 1
[9 empty] | 754 | 49.0354 | 0
[9 empty] | 755 | 48.5273 | 0
[9 empty] | 756 | 47.5925 | 0
[9 empty] | 757 | 44.1333 | 1
[9 empty] | 758 | 47.9219 | 0
[9 empty] | 759 | 47.3343 | 0
[9 empty] | 760 | 48.4301 | 0
[9 empty] | 761 | 47.0861 | 0
[9 empty] | 762 | 48.0518 | 0
[9 empty] | 763 | 46.793 | 0
[9 empty] | 764 | 46.5766 | 0
[9 empty] | 765 | 46.3746 | 0
[9 empty] | 766 | 45.4498 | 1
[9 empty] | 767 | 44.5348 | 1
[9 empty] | 768 | 47.3524 | 0
[9 empty] | 769 | 44.1866 | 1
[9 empty] | 770 | 47.2277 | 0
[9 empty] | 771 | 44.2781 | 1
[9 empty] | 772 | 44.5289 | 1
[9 empty] | 773 | 45.1696 | 1
[9 empty] | 774 | 47.8313 | 0
[9 empty] | 775 | 45.2695 | 1
[9 empty] | 776 | 43.7249 | 1
[9 empty] | 777 | 47.3223 | 0
[9 empty] | 778 | 45.3928 | 1
[9 empty] | 779 | 45.4269 | 1
[9 empty] | 780 | 48.3161 | 0
[9 empty] | 781 | 44.7994 | 1
[9 empty] | 782 | 47.2678 | 0
[9 empty] | 783 | 47.9814 | 0
[9 empty] | 784 | 43.4865 | 1
[9 empty] | 785 | 46.5372 | 0
[9 empty] | 786 | 47.0905 | 0
[9 empty] | 787 | 46.581 | 0
[9 empty] | 788 | 45.777 | 1
[9 empty] | 789 | 45.2485 | 1
[9 empty] | 790 | 48.0606 | 0
[9 empty] | 791 | 44.0331 | 1
[9 empty] | 792 | 44.9289 | 1
[9 empty] | 793 | 47.0719 | 0
[9 empty] | 794 | 44.8035 | 1
[9 empty] | 795 | 43.7022 | 1
[9 empty] | 796 | 44.4314 | 1
[9 empty] | 797 | 46.5573 | 0
[9 empty] | 798 | 46.26 | 0
[9 empty] | 799 | 45.8165 | 1
[9 empty] | 800 | 47.6725 | 0
[9 empty] | 801 | 43.7423 | 1
[9 empty] | 802 | 44.2573 | 1
[9 empty] | 803 | 49.3621 | 0
[9 empty] | 804 | 47.4046 | 0
[9 empty] | 805 | 45.8388 | 1
[9 empty] | 806 | 43.4454 | 1
[9 empty] | 807 | 47.7577 | 0
[9 empty] | 808 | 46.1202 | 0
[9 empty] | 809 | 47.7306 | 0
[9 empty] | 810 | 47.9125 | 0
[9 empty] | 811 | 46.7 | 0
[9 empty] | 812 | 47.0542 | 0
[9 empty] | 813 | 47.0062 | 0
[9 empty] | 814 | 46.0631 | 0
[9 empty] | 815 | 48.8817 | 0
[9 empty] | 816 | 46.5156 | 0
[9 empty] | 817 | 45.2515 | 1
[9 empty] | 818 | 47.8646 | 0
[9 empty] | 819 | 47.1351 | 0
[9 empty] | 820 | 44.9342 | 1
[9 empty] | 821 | 45.0075 | 1
[9 empty] | 822 | 44.1731 | 1
[9 empty] | 823 | 44.7602 | 1
[9 empty] | 824 | 46.4489 | 0
[9 empty] | 825 | 44.5231 | 1
[9 empty] | 826 | 47.7554 | 0
[9 empty] | 827 | 47.9697 | 0
[9 empty] | 828 | 45.7445 | 1
[9 empty] | 829 | 46.8623 | 0
[9 empty] | 830 | 45.8091 | 1
[9 empty] | 831 | 45.6918 | 1
[9 empty] | 832 | 47.5587 | 0
[9 empty] | 833 | 44.3945 | 1
[9 empty] | 834 | 45.7215 | 1
[9 empty] | 835 | 50.6951 | 0
[9 empty] | 836 | 45.8777 | 1
[9 empty] | 837 | 44.9697 | 1
[9 empty] | 838 | 44.6961 | 1
[9 empty] | 839 | 46.223 | 0
[9 empty] | 840 | 47.9317 | 0
[9 empty] | 841 | 44.3116 | 1
[9 empty] | 842 | 44.0346 | 1
[9 empty] | 843 | 45.3963 | 1
[9 empty] | 844 | 46.7976 | 0
[9 empty] | 845 | 47.5388 | 0
[9 empty] | 846 | 47.771 | 0
[9 empty] | 847 | 45.2944 | 1
[9 empty] | 848 | 46.2912 | 0
[9 empty] | 849 | 48.4423 | 0
[9 empty] | 850 | 46.6511 | 0
[9 empty] | 851 | 45.8717 | 1
[9 empty] | 852 | 44.2357 | 1
[9 empty] | 853 | 46.2312 | 0
[9 empty] | 854 | 47.8445 | 0
[9 empty] | 855 | 41.9857 | 1
[9 empty] | 856 | 45.9029 | 1
[9 empty] | 857 | 43.9849 | 1
[9 empty] | 858 | 46.9568 | 0
[9 empty] | 859 | 45.7128 | 1
[9 empty] | 860 | 46.2836 | 0
[9 empty] | 861 | 43.237 | 1
[9 empty] | 862 | 46.3284 | 0
[9 empty] | 863 | 44.4281 | 1
[9 empty] | 864 | 47.037 | 0
[9 empty] | 865 | 45.4297 | 1
[9 empty] | 866 | 46.3425 | 0
[9 empty] | 867 | 48.9389 | 0
[9 empty] | 868 | 46.9383 | 0
[9 empty] | 869 | 46.751 | 0
[9 empty] | 870 | 43.3854 | 1
[9 empty] | 871 | 46.1515 | 0
[9 empty] | 872 | 44.9581 | 1
[9 empty] | 873 | 47.3297 | 0
[9 empty] | 874 | 47.7038 | 0
[9 empty] | 875 | 43.6104 | 1
[9 empty] | 876 | 43.3491 | 1
[9 empty] | 877 | 47.1972 | 0
[9 empty] | 878 | 47.6858 | 0
[9 empty] | 879 | 45.0187 | 1
[9 empty] | 880 | 46.2368 | 0
[9 empty] | 881 | 46.1613 | 0
[9 empty] | 882 | 44.5243 | 1
[9 empty] | 883 | 45.636 | 1
[9 empty] | 884 | 46.099 | 0
[9 empty] | 885 | 45.5449 | 1
[9 empty] | 886 | 49.4752 | 0
[9 empty] | 887 | 46.6224 | 0
[9 empty] | 888 | 45.5623 | 1
[9 empty] | 889 | 42.4545 | 1
[9 empty] | 890 | 46.2186 | 0
[9 empty] | 891 | 46.3766 | 0
[9 empty] | 892 | 43.2271 | 1
[9 empty] | 893 | 45.6788 | 1
[9 empty] | 894 | 45.7813 | 1
[9 empty] | 895 | 45.3616 | 1
[9 empty] | 896 | 47.607 | 0
[9 empty] | 897 | 44.2041 | 1
[9 empty] | 898 | 47.4322 | 0
[9 empty] | 899 | 45.1233 | 1
[9 empty] | 900 | 47.1954 | 0
[9 empty] | 901 | 46.3429 | 0
[9 empty] | 902 | 44.6956 | 1
[9 empty] | 903 | 44.3167 | 1
[9 empty] | 904 | 47.1557 | 0
[9 empty] | 905 | 46.2404 | 0
[9 empty] | 906 | 48.1787 | 0
[9 empty] | 907 | 44.8944 | 1
[9 empty] | 908 | 45.3532 | 1
[9 empty] | 909 | 44.6535 | 1
[9 empty] | 910 | 44.3522 | 1
[9 empty] | 911 | 47.2702 | 0
[9 empty] | 912 | 46.2482 | 0
[9 empty] | 913 | 44.9862 | 1
[9 empty] | 914 | 45.35 | 1
[9 empty] | 915 | 44.4989 | 1
[9 empty] | 916 | 46.9508 | 0
[9 empty] | 917 | 47.713 | 0
[9 empty] | 918 | 48.6586 | 0
[9 empty] | 919 | 48.8447 | 0
[9 empty] | 920 | 47.9067 | 0
[9 empty] | 921 | 44.8162 | 1
[9 empty] | 922 | 46.6857 | 0
[9 empty] | 923 | 48.0641 | 0
[9 empty] | 924 | 45.0304 | 1
[9 empty] | 925 | 46.3595 | 0
[9 empty] | 926 | 46.7167 | 0
[9 empty] | 927 | 46.7569 | 0
[9 empty] | 928 | 48.7726 | 0
[9 empty] | 929 | 46.1278 | 0
[9 empty] | 930 | 47.3163 | 0
[9 empty] | 931 | 48.458 | 0
[9 empty] | 932 | 45.7259 | 1
[9 empty] | 933 | 45.171 | 1
[9 empty] | 934 | 46.0877 | 0
[9 empty] | 935 | 46.1467 | 0
[9 empty] | 936 | 45.6626 | 1
[9 empty] | 937 | 45.1891 | 1
[9 empty] | 938 | 49.288 | 0
[9 empty] | 939 | 47.2832 | 0
[9 empty] | 940 | 47.2069 | 0
[9 empty] | 941 | 44.8646 | 1
[9 empty] | 942 | 44.0637 | 1
[9 empty] | 943 | 48.5583 | 0
[9 empty] | 944 | 45.8797 | 1
[9 empty] | 945 | 44.8526 | 1
[9 empty] | 946 | 46.3927 | 0
[9 empty] | 947 | 49.1636 | 0
[9 empty] | 948 | 42.427 | 1
[9 empty] | 949 | 45.9037 | 1
[9 empty] | 950 | 47.405 | 0
[9 empty] | 951 | 47.0075 | 0
[9 empty] | 952 | 47.1064 | 0
[9 empty] | 953 | 45.8248 | 1
[9 empty] | 954 | 43.8976 | 1
[9 empty] | 955 | 49.7787 | 0
[9 empty] | 956 | 47.9723 | 0
[9 empty] | 957 | 45.6992 | 1
[9 empty] | 958 | 46.8494 | 0
[9 empty] | 959 | 44.0879 | 1
[9 empty] | 960 | 47.088 | 0
[9 empty] | 961 | 46.8772 | 0
[9 empty] | 962 | 47.5037 | 0
[9 empty] | 963 | 43.4774 | 1
[9 empty] | 964 | 50.9272 | 0
[9 empty] | 965 | 50.426 | 0
[9 empty] | 966 | 47.688 | 0
[9 empty] | 967 | 46.8046 | 0
[9 empty] | 968 | 45.2442 | 1
[9 empty] | 969 | 44.3044 | 1
[9 empty] | 970 | 46.2864 | 0
[9 empty] | 971 | 50.826 | 0
[9 empty] | 972 | 45.5029 | 1
[9 empty] | 973 | 48.0243 | 0
[9 empty] | 974 | 43.5276 | 1
[9 empty] | 975 | 45.9456 | 1
[9 empty] | 976 | 46.9658 | 0
[9 empty] | 977 | 46.5508 | 0
[9 empty] | 978 | 50.2205 | 0
[9 empty] | 979 | 47.4801 | 0
[9 empty] | 980 | 46.3654 | 0
[9 empty] | 981 | 49.7478 | 0
[9 empty] | 982 | 47.2446 | 0
[9 empty] | 983 | 46.9555 | 0
[9 empty] | 984 | 48.9746 | 0
[9 empty] | 985 | 43.6332 | 1
[9 empty] | 986 | 46.9884 | 0
[9 empty] | 987 | 46.7501 | 0
[9 empty] | 988 | 47.8843 | 0
[9 empty] | 989 | 45.5914 | 1
[9 empty] | 990 | 45.7799 | 1
[9 empty] | 991 | 45.4456 | 1
[9 empty] | 992 | 48.0913 | 0
[9 empty] | 993 | 44.5094 | 1
[9 empty] | 994 | 43.9037 | 1
[9 empty] | 995 | 46.1161 | 0
[9 empty] | 996 | 44.4154 | 1
[9 empty] | 997 | 48.5063 | 0
[9 empty] | 998 | 44.8966 | 1
[9 empty] | 999 | 44.6598 | 1
[9 empty] | 1000 | 44.8247 | 1

## p1-rt
Task | Immediate Ancestor(s) | a | b | Start Time | U1(0, 1) | U2(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Mean Project Finish Time | Success
A |  | 2 | 4 | 0 | 0.58589 | 0.2312 | 3.1718 | 3.1718 |  | 50.9252 | 0
B | A | 5 | 5 | 3.1718 | 0.077908 | 0.49206 | 5 | 8.1718 | 1 | 51.6285 | 0
C | A | 3 | 11 | 3.1718 | 0.73904 | 0.027228 | 8.9123 | 12.0841 | 2 | 48.9553 | 0
D | A | 1 | 12 | 3.1718 | 0.27364 | 0.38127 | 5.194 | 8.3657 | 3 | 50.1594 | 0
E | B | 6 | 8 | 8.1718 | 0.49087 | 0.86173 | 7.7235 | 15.8952 | 4 | 48.6571 | 0
F | C, D | 4 | 8 | 12.0841 | 0.57363 | 0.097905 | 6.2945 | 18.3786 | 5 | 49.1594 | 0
G | E | 8 | 13 | 15.8952 | 0.55007 | 0.14505 | 10.7504 | 26.6456 | 6 | 48.0181 | 0
H | F | 3 | 3 | 18.3786 | 0.39125 | 0.087911 | 3 | 21.3786 | 7 | 51.936 | 0
I | F | 9 | 14 | 18.3786 | 0.72251 | 0.40659 | 12.6125 | 30.9911 | 8 | 50.9738 | 0
J | G | 7 | 10 | 26.6456 | 0.20872 | 0.85135 | 9.5541 | 36.1997 | 9 | 52.0066 | 0
K | I | 1 | 5 | 30.9911 | 0.76338 | 0.78716 | 4.1487 | 35.1398 | 10 | 52.4472 | 0
L | H, J, K | 10 | 15 | 36.1997 | 0.68035 | 0.94511 | 14.7256 | 50.9252 | 11 | 53.9162 | 0
[9 empty] | 12 | 48.6825 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 13 | 51.6299 | 0
46 | 50.2451 | 0.021 | [6 empty] | 14 | 50.4507 | 0
[9 empty] | 15 | 48.9828 | 0
[9 empty] | 16 | 50.3594 | 0
[9 empty] | 17 | 49.0968 | 0
[9 empty] | 18 | 49.4207 | 0
[9 empty] | 19 | 51.2223 | 0
[9 empty] | 20 | 49.0028 | 0
[9 empty] | 21 | 51.3593 | 0
[9 empty] | 22 | 51.8492 | 0
[9 empty] | 23 | 48.1652 | 0
[9 empty] | 24 | 50.002 | 0
[9 empty] | 25 | 53.3857 | 0
[9 empty] | 26 | 50.4781 | 0
[9 empty] | 27 | 49.5611 | 0
[9 empty] | 28 | 49.9361 | 0
[9 empty] | 29 | 47.2184 | 0
[9 empty] | 30 | 49.7198 | 0
[9 empty] | 31 | 47.1106 | 0
[9 empty] | 32 | 49.4327 | 0
[9 empty] | 33 | 49.1061 | 0
[9 empty] | 34 | 51.9729 | 0
[9 empty] | 35 | 50.7338 | 0
[9 empty] | 36 | 47.353 | 0
[9 empty] | 37 | 53.4682 | 0
[9 empty] | 38 | 52.2478 | 0
[9 empty] | 39 | 49.5572 | 0
[9 empty] | 40 | 49.699 | 0
[9 empty] | 41 | 48.2532 | 0
[9 empty] | 42 | 50.8427 | 0
[9 empty] | 43 | 54.1322 | 0
[9 empty] | 44 | 52.2995 | 0
[9 empty] | 45 | 50.6214 | 0
[9 empty] | 46 | 48.9844 | 0
[9 empty] | 47 | 51.1275 | 0
[9 empty] | 48 | 50.1607 | 0
[9 empty] | 49 | 48.3673 | 0
[9 empty] | 50 | 50.0831 | 0
[9 empty] | 51 | 48.5255 | 0
[9 empty] | 52 | 51.2686 | 0
[9 empty] | 53 | 47.9023 | 0
[9 empty] | 54 | 49.5149 | 0
[9 empty] | 55 | 48.178 | 0
[9 empty] | 56 | 49.6898 | 0
[9 empty] | 57 | 51.4431 | 0
[9 empty] | 58 | 51.5252 | 0
[9 empty] | 59 | 50.2525 | 0
[9 empty] | 60 | 51.2932 | 0
[9 empty] | 61 | 50.6302 | 0
[9 empty] | 62 | 46.2607 | 0
[9 empty] | 63 | 52.7392 | 0
[9 empty] | 64 | 48.4087 | 0
[9 empty] | 65 | 46.1054 | 0
[9 empty] | 66 | 48.2967 | 0
[9 empty] | 67 | 51.1797 | 0
[9 empty] | 68 | 48.923 | 0
[9 empty] | 69 | 50.9817 | 0
[9 empty] | 70 | 51.2284 | 0
[9 empty] | 71 | 51.2194 | 0
[9 empty] | 72 | 51.6545 | 0
[9 empty] | 73 | 53.9289 | 0
[9 empty] | 74 | 48.4471 | 0
[9 empty] | 75 | 46.2771 | 0
[9 empty] | 76 | 53.8097 | 0
[9 empty] | 77 | 49.1762 | 0
[9 empty] | 78 | 46.994 | 0
[9 empty] | 79 | 50.6271 | 0
[9 empty] | 80 | 51.438 | 0
[9 empty] | 81 | 51.9099 | 0
[9 empty] | 82 | 47.1963 | 0
[9 empty] | 83 | 49.3071 | 0
[9 empty] | 84 | 53.7394 | 0
[9 empty] | 85 | 52.3581 | 0
[9 empty] | 86 | 52.1273 | 0
[9 empty] | 87 | 51.8208 | 0
[9 empty] | 88 | 49.4893 | 0
[9 empty] | 89 | 50.0876 | 0
[9 empty] | 90 | 48.2291 | 0
[9 empty] | 91 | 50.2639 | 0
[9 empty] | 92 | 48.951 | 0
[9 empty] | 93 | 53.2271 | 0
[9 empty] | 94 | 49.9956 | 0
[9 empty] | 95 | 51.9483 | 0
[9 empty] | 96 | 49.2663 | 0
[9 empty] | 97 | 50.196 | 0
[9 empty] | 98 | 44.7699 | 1
[9 empty] | 99 | 48.004 | 0
[9 empty] | 100 | 50.0334 | 0
[9 empty] | 101 | 52.3452 | 0
[9 empty] | 102 | 49.8418 | 0
[9 empty] | 103 | 50.8415 | 0
[9 empty] | 104 | 50.7016 | 0
[9 empty] | 105 | 47.2287 | 0
[9 empty] | 106 | 52.406 | 0
[9 empty] | 107 | 50.3616 | 0
[9 empty] | 108 | 48.6272 | 0
[9 empty] | 109 | 51.8879 | 0
[9 empty] | 110 | 49.6328 | 0
[9 empty] | 111 | 52.4481 | 0
[9 empty] | 112 | 48.0378 | 0
[9 empty] | 113 | 48.2429 | 0
[9 empty] | 114 | 50.4747 | 0
[9 empty] | 115 | 51.1311 | 0
[9 empty] | 116 | 51.9476 | 0
[9 empty] | 117 | 48.8597 | 0
[9 empty] | 118 | 53.0829 | 0
[9 empty] | 119 | 49.1551 | 0
[9 empty] | 120 | 50.7651 | 0
[9 empty] | 121 | 52.8825 | 0
[9 empty] | 122 | 52.7911 | 0
[9 empty] | 123 | 54.1569 | 0
[9 empty] | 124 | 49.6187 | 0
[9 empty] | 125 | 47.058 | 0
[9 empty] | 126 | 52.2243 | 0
[9 empty] | 127 | 50.6445 | 0
[9 empty] | 128 | 50.8911 | 0
[9 empty] | 129 | 50.4152 | 0
[9 empty] | 130 | 47.0302 | 0
[9 empty] | 131 | 48.056 | 0
[9 empty] | 132 | 45.6368 | 1
[9 empty] | 133 | 48.3347 | 0
[9 empty] | 134 | 48.2868 | 0
[9 empty] | 135 | 51.2945 | 0
[9 empty] | 136 | 52.6468 | 0
[9 empty] | 137 | 49.1398 | 0
[9 empty] | 138 | 46.965 | 0
[9 empty] | 139 | 50.7322 | 0
[9 empty] | 140 | 51.0177 | 0
[9 empty] | 141 | 49.5672 | 0
[9 empty] | 142 | 47.909 | 0
[9 empty] | 143 | 47.5028 | 0
[9 empty] | 144 | 52.9815 | 0
[9 empty] | 145 | 49.598 | 0
[9 empty] | 146 | 47.6081 | 0
[9 empty] | 147 | 47.6618 | 0
[9 empty] | 148 | 49.1998 | 0
[9 empty] | 149 | 49.5261 | 0
[9 empty] | 150 | 49.5267 | 0
[9 empty] | 151 | 53.2849 | 0
[9 empty] | 152 | 48.7121 | 0
[9 empty] | 153 | 50.445 | 0
[9 empty] | 154 | 48.6284 | 0
[9 empty] | 155 | 52.0381 | 0
[9 empty] | 156 | 50.3261 | 0
[9 empty] | 157 | 50.3939 | 0
[9 empty] | 158 | 47.9102 | 0
[9 empty] | 159 | 49.5273 | 0
[9 empty] | 160 | 50.0841 | 0
[9 empty] | 161 | 55.1895 | 0
[9 empty] | 162 | 52.8198 | 0
[9 empty] | 163 | 51.0548 | 0
[9 empty] | 164 | 49.0012 | 0
[9 empty] | 165 | 49.1233 | 0
[9 empty] | 166 | 50.4057 | 0
[9 empty] | 167 | 54.7029 | 0
[9 empty] | 168 | 48.529 | 0
[9 empty] | 169 | 48.5777 | 0
[9 empty] | 170 | 50.3015 | 0
[9 empty] | 171 | 54.2891 | 0
[9 empty] | 172 | 51.1392 | 0
[9 empty] | 173 | 47.7866 | 0
[9 empty] | 174 | 50.7718 | 0
[9 empty] | 175 | 51.7766 | 0
[9 empty] | 176 | 50.3822 | 0
[9 empty] | 177 | 49.6825 | 0
[9 empty] | 178 | 52.7037 | 0
[9 empty] | 179 | 51.1593 | 0
[9 empty] | 180 | 50.9687 | 0
[9 empty] | 181 | 50.8468 | 0
[9 empty] | 182 | 50.3437 | 0
[9 empty] | 183 | 52.2526 | 0
[9 empty] | 184 | 52.3303 | 0
[9 empty] | 185 | 54.6509 | 0
[9 empty] | 186 | 47.7953 | 0
[9 empty] | 187 | 49.2678 | 0
[9 empty] | 188 | 51.2023 | 0
[9 empty] | 189 | 49.525 | 0
[9 empty] | 190 | 50.8561 | 0
[9 empty] | 191 | 54.3858 | 0
[9 empty] | 192 | 51.4362 | 0
[9 empty] | 193 | 52.4609 | 0
[9 empty] | 194 | 47.2232 | 0
[9 empty] | 195 | 47.8608 | 0
[9 empty] | 196 | 49.598 | 0
[9 empty] | 197 | 49.3117 | 0
[9 empty] | 198 | 52.3377 | 0
[9 empty] | 199 | 50.5502 | 0
[9 empty] | 200 | 50.2138 | 0
[9 empty] | 201 | 49.9127 | 0
[9 empty] | 202 | 51.181 | 0
[9 empty] | 203 | 52.0293 | 0
[9 empty] | 204 | 47.8864 | 0
[9 empty] | 205 | 50.6154 | 0
[9 empty] | 206 | 51.0899 | 0
[9 empty] | 207 | 53.4896 | 0
[9 empty] | 208 | 47.3337 | 0
[9 empty] | 209 | 48.7103 | 0
[9 empty] | 210 | 53.4209 | 0
[9 empty] | 211 | 49.0534 | 0
[9 empty] | 212 | 50.4615 | 0
[9 empty] | 213 | 51.8274 | 0
[9 empty] | 214 | 52.8511 | 0
[9 empty] | 215 | 47.7377 | 0
[9 empty] | 216 | 47.8002 | 0
[9 empty] | 217 | 48.0575 | 0
[9 empty] | 218 | 54.0614 | 0
[9 empty] | 219 | 54.8472 | 0
[9 empty] | 220 | 50.9917 | 0
[9 empty] | 221 | 50.2061 | 0
[9 empty] | 222 | 49.0092 | 0
[9 empty] | 223 | 51.784 | 0
[9 empty] | 224 | 48.2629 | 0
[9 empty] | 225 | 47.5931 | 0
[9 empty] | 226 | 53.0803 | 0
[9 empty] | 227 | 53.7329 | 0
[9 empty] | 228 | 50.7996 | 0
[9 empty] | 229 | 53.2388 | 0
[9 empty] | 230 | 48.6182 | 0
[9 empty] | 231 | 51.511 | 0
[9 empty] | 232 | 49.6993 | 0
[9 empty] | 233 | 53.168 | 0
[9 empty] | 234 | 50.2929 | 0
[9 empty] | 235 | 47.4322 | 0
[9 empty] | 236 | 50.1134 | 0
[9 empty] | 237 | 50.7651 | 0
[9 empty] | 238 | 51.7629 | 0
[9 empty] | 239 | 51.6778 | 0
[9 empty] | 240 | 50.3887 | 0
[9 empty] | 241 | 53.2866 | 0
[9 empty] | 242 | 50.4778 | 0
[9 empty] | 243 | 48.3288 | 0
[9 empty] | 244 | 50.7449 | 0
[9 empty] | 245 | 51.7302 | 0
[9 empty] | 246 | 50.2246 | 0
[9 empty] | 247 | 45.6922 | 1
[9 empty] | 248 | 49.9405 | 0
[9 empty] | 249 | 52.4963 | 0
[9 empty] | 250 | 45.9234 | 1
[9 empty] | 251 | 48.6713 | 0
[9 empty] | 252 | 50.475 | 0
[9 empty] | 253 | 52.7771 | 0
[9 empty] | 254 | 46.357 | 0
[9 empty] | 255 | 48.4817 | 0
[9 empty] | 256 | 54.2045 | 0
[9 empty] | 257 | 51.5695 | 0
[9 empty] | 258 | 48.9024 | 0
[9 empty] | 259 | 49.9597 | 0
[9 empty] | 260 | 52.4433 | 0
[9 empty] | 261 | 48.602 | 0
[9 empty] | 262 | 49.9674 | 0
[9 empty] | 263 | 48.8168 | 0
[9 empty] | 264 | 50.1385 | 0
[9 empty] | 265 | 49.5438 | 0
[9 empty] | 266 | 50.5805 | 0
[9 empty] | 267 | 50.8318 | 0
[9 empty] | 268 | 48.7983 | 0
[9 empty] | 269 | 49.5434 | 0
[9 empty] | 270 | 50.063 | 0
[9 empty] | 271 | 50.0575 | 0
[9 empty] | 272 | 51.4073 | 0
[9 empty] | 273 | 45.7004 | 1
[9 empty] | 274 | 51.2793 | 0
[9 empty] | 275 | 51.5826 | 0
[9 empty] | 276 | 46.9587 | 0
[9 empty] | 277 | 51.8172 | 0
[9 empty] | 278 | 50.4987 | 0
[9 empty] | 279 | 50.818 | 0
[9 empty] | 280 | 47.9655 | 0
[9 empty] | 281 | 51.308 | 0
[9 empty] | 282 | 49.9261 | 0
[9 empty] | 283 | 50.8464 | 0
[9 empty] | 284 | 54.4664 | 0
[9 empty] | 285 | 48.3177 | 0
[9 empty] | 286 | 48.6869 | 0
[9 empty] | 287 | 50.6733 | 0
[9 empty] | 288 | 50.6906 | 0
[9 empty] | 289 | 54.258 | 0
[9 empty] | 290 | 49.8242 | 0
[9 empty] | 291 | 49.2527 | 0
[9 empty] | 292 | 49.4785 | 0
[9 empty] | 293 | 52.7107 | 0
[9 empty] | 294 | 50.0575 | 0
[9 empty] | 295 | 49.2961 | 0
[9 empty] | 296 | 49.579 | 0
[9 empty] | 297 | 48.5028 | 0
[9 empty] | 298 | 54.095 | 0
[9 empty] | 299 | 48.5451 | 0
[9 empty] | 300 | 51.7658 | 0
[9 empty] | 301 | 46.9422 | 0
[9 empty] | 302 | 49.1782 | 0
[9 empty] | 303 | 45.8322 | 1
[9 empty] | 304 | 48.5801 | 0
[9 empty] | 305 | 48.5105 | 0
[9 empty] | 306 | 48.1302 | 0
[9 empty] | 307 | 48.8424 | 0
[9 empty] | 308 | 53.1636 | 0
[9 empty] | 309 | 48.6023 | 0
[9 empty] | 310 | 50.8262 | 0
[9 empty] | 311 | 50.6135 | 0
[9 empty] | 312 | 48.9764 | 0
[9 empty] | 313 | 49.1206 | 0
[9 empty] | 314 | 52.857 | 0
[9 empty] | 315 | 52.4484 | 0
[9 empty] | 316 | 50.7948 | 0
[9 empty] | 317 | 52.5676 | 0
[9 empty] | 318 | 48.9394 | 0
[9 empty] | 319 | 46.6871 | 0
[9 empty] | 320 | 47.7661 | 0
[9 empty] | 321 | 52.2936 | 0
[9 empty] | 322 | 48.8162 | 0
[9 empty] | 323 | 50.5205 | 0
[9 empty] | 324 | 52.3911 | 0
[9 empty] | 325 | 51.1693 | 0
[9 empty] | 326 | 49.5446 | 0
[9 empty] | 327 | 52.6199 | 0
[9 empty] | 328 | 50.6118 | 0
[9 empty] | 329 | 49.5899 | 0
[9 empty] | 330 | 49.9429 | 0
[9 empty] | 331 | 49.4221 | 0
[9 empty] | 332 | 48.4765 | 0
[9 empty] | 333 | 48.9491 | 0
[9 empty] | 334 | 49.1309 | 0
[9 empty] | 335 | 49.094 | 0
[9 empty] | 336 | 49.1375 | 0
[9 empty] | 337 | 49.0415 | 0
[9 empty] | 338 | 53.6449 | 0
[9 empty] | 339 | 49.2723 | 0
[9 empty] | 340 | 49.6795 | 0
[9 empty] | 341 | 51.8745 | 0
[9 empty] | 342 | 51.8818 | 0
[9 empty] | 343 | 51.1313 | 0
[9 empty] | 344 | 51.2672 | 0
[9 empty] | 345 | 50.4346 | 0
[9 empty] | 346 | 49.9956 | 0
[9 empty] | 347 | 47.2531 | 0
[9 empty] | 348 | 51.2913 | 0
[9 empty] | 349 | 49.4812 | 0
[9 empty] | 350 | 51.6648 | 0
[9 empty] | 351 | 49.3427 | 0
[9 empty] | 352 | 54.043 | 0
[9 empty] | 353 | 52.8482 | 0
[9 empty] | 354 | 53.125 | 0
[9 empty] | 355 | 50.282 | 0
[9 empty] | 356 | 48.6591 | 0
[9 empty] | 357 | 50.0147 | 0
[9 empty] | 358 | 48.8257 | 0
[9 empty] | 359 | 52.5179 | 0
[9 empty] | 360 | 52.6911 | 0
[9 empty] | 361 | 46.3542 | 0
[9 empty] | 362 | 51.1477 | 0
[9 empty] | 363 | 51.0871 | 0
[9 empty] | 364 | 51.2163 | 0
[9 empty] | 365 | 49.0326 | 0
[9 empty] | 366 | 49.2373 | 0
[9 empty] | 367 | 48.2519 | 0
[9 empty] | 368 | 47.4031 | 0
[9 empty] | 369 | 53.7496 | 0
[9 empty] | 370 | 52.7588 | 0
[9 empty] | 371 | 49.5394 | 0
[9 empty] | 372 | 45.535 | 1
[9 empty] | 373 | 51.0381 | 0
[9 empty] | 374 | 50.3678 | 0
[9 empty] | 375 | 45.9069 | 1
[9 empty] | 376 | 50.3217 | 0
[9 empty] | 377 | 52.0641 | 0
[9 empty] | 378 | 52.9386 | 0
[9 empty] | 379 | 50.6457 | 0
[9 empty] | 380 | 49.7397 | 0
[9 empty] | 381 | 49.9059 | 0
[9 empty] | 382 | 49.0804 | 0
[9 empty] | 383 | 50.7317 | 0
[9 empty] | 384 | 52.5285 | 0
[9 empty] | 385 | 54.132 | 0
[9 empty] | 386 | 49.8941 | 0
[9 empty] | 387 | 51.2703 | 0
[9 empty] | 388 | 48.3275 | 0
[9 empty] | 389 | 52.6695 | 0
[9 empty] | 390 | 49.6291 | 0
[9 empty] | 391 | 47.8295 | 0
[9 empty] | 392 | 51.9977 | 0
[9 empty] | 393 | 51.5356 | 0
[9 empty] | 394 | 52.5447 | 0
[9 empty] | 395 | 49.0413 | 0
[9 empty] | 396 | 48.9597 | 0
[9 empty] | 397 | 52.2297 | 0
[9 empty] | 398 | 52.0282 | 0
[9 empty] | 399 | 50.1672 | 0
[9 empty] | 400 | 47.527 | 0
[9 empty] | 401 | 50.131 | 0
[9 empty] | 402 | 50.4424 | 0
[9 empty] | 403 | 51.791 | 0
[9 empty] | 404 | 49.853 | 0
[9 empty] | 405 | 50.75 | 0
[9 empty] | 406 | 50.6746 | 0
[9 empty] | 407 | 49.3895 | 0
[9 empty] | 408 | 50.447 | 0
[9 empty] | 409 | 51.1344 | 0
[9 empty] | 410 | 47.0796 | 0
[9 empty] | 411 | 43.9705 | 1
[9 empty] | 412 | 53.1061 | 0
[9 empty] | 413 | 51.017 | 0
[9 empty] | 414 | 51.2033 | 0
[9 empty] | 415 | 46.7971 | 0
[9 empty] | 416 | 50.9886 | 0
[9 empty] | 417 | 51.2553 | 0
[9 empty] | 418 | 51.1433 | 0
[9 empty] | 419 | 49.1797 | 0
[9 empty] | 420 | 50.3895 | 0
[9 empty] | 421 | 47.2485 | 0
[9 empty] | 422 | 49.8891 | 0
[9 empty] | 423 | 46.4375 | 0
[9 empty] | 424 | 49.2962 | 0
[9 empty] | 425 | 49.1938 | 0
[9 empty] | 426 | 48.4437 | 0
[9 empty] | 427 | 46.4073 | 0
[9 empty] | 428 | 48.9948 | 0
[9 empty] | 429 | 52.6751 | 0
[9 empty] | 430 | 51.1064 | 0
[9 empty] | 431 | 53.1176 | 0
[9 empty] | 432 | 50.2123 | 0
[9 empty] | 433 | 51.9383 | 0
[9 empty] | 434 | 48.0421 | 0
[9 empty] | 435 | 50.757 | 0
[9 empty] | 436 | 52.5703 | 0
[9 empty] | 437 | 50.5502 | 0
[9 empty] | 438 | 53.3686 | 0
[9 empty] | 439 | 52.2673 | 0
[9 empty] | 440 | 45.9752 | 1
[9 empty] | 441 | 49.2784 | 0
[9 empty] | 442 | 46.5625 | 0
[9 empty] | 443 | 50.862 | 0
[9 empty] | 444 | 48.3487 | 0
[9 empty] | 445 | 48.2044 | 0
[9 empty] | 446 | 50.7295 | 0
[9 empty] | 447 | 45.4494 | 1
[9 empty] | 448 | 49.2946 | 0
[9 empty] | 449 | 50.2522 | 0
[9 empty] | 450 | 49.0943 | 0
[9 empty] | 451 | 51.8295 | 0
[9 empty] | 452 | 48.2292 | 0
[9 empty] | 453 | 52.8469 | 0
[9 empty] | 454 | 48.9661 | 0
[9 empty] | 455 | 48.6836 | 0
[9 empty] | 456 | 52.3008 | 0
[9 empty] | 457 | 49.6054 | 0
[9 empty] | 458 | 49.8406 | 0
[9 empty] | 459 | 54.0515 | 0
[9 empty] | 460 | 46.4448 | 0
[9 empty] | 461 | 50.033 | 0
[9 empty] | 462 | 50.3153 | 0
[9 empty] | 463 | 50.9899 | 0
[9 empty] | 464 | 53.9361 | 0
[9 empty] | 465 | 51.1642 | 0
[9 empty] | 466 | 52.6465 | 0
[9 empty] | 467 | 50.7263 | 0
[9 empty] | 468 | 50.2089 | 0
[9 empty] | 469 | 49.8443 | 0
[9 empty] | 470 | 49.015 | 0
[9 empty] | 471 | 50.8001 | 0
[9 empty] | 472 | 51.4042 | 0
[9 empty] | 473 | 50.6201 | 0
[9 empty] | 474 | 50.6891 | 0
[9 empty] | 475 | 52.9149 | 0
[9 empty] | 476 | 48.6963 | 0
[9 empty] | 477 | 50.1138 | 0
[9 empty] | 478 | 51.8272 | 0
[9 empty] | 479 | 49.8435 | 0
[9 empty] | 480 | 48.9167 | 0
[9 empty] | 481 | 49.632 | 0
[9 empty] | 482 | 51.6594 | 0
[9 empty] | 483 | 49.0633 | 0
[9 empty] | 484 | 48.24 | 0
[9 empty] | 485 | 51.7243 | 0
[9 empty] | 486 | 48.9816 | 0
[9 empty] | 487 | 47.4628 | 0
[9 empty] | 488 | 48.5005 | 0
[9 empty] | 489 | 48.5228 | 0
[9 empty] | 490 | 51.7329 | 0
[9 empty] | 491 | 49.8613 | 0
[9 empty] | 492 | 52.2457 | 0
[9 empty] | 493 | 50.6975 | 0
[9 empty] | 494 | 53.7667 | 0
[9 empty] | 495 | 46.2904 | 0
[9 empty] | 496 | 46.8906 | 0
[9 empty] | 497 | 51.2997 | 0
[9 empty] | 498 | 48.9261 | 0
[9 empty] | 499 | 48.4308 | 0
[9 empty] | 500 | 50.7032 | 0
[9 empty] | 501 | 45.6741 | 1
[9 empty] | 502 | 53.3122 | 0
[9 empty] | 503 | 50.8503 | 0
[9 empty] | 504 | 49.5634 | 0
[9 empty] | 505 | 48.4992 | 0
[9 empty] | 506 | 52.862 | 0
[9 empty] | 507 | 53.2706 | 0
[9 empty] | 508 | 51.9727 | 0
[9 empty] | 509 | 47.1529 | 0
[9 empty] | 510 | 51.2115 | 0
[9 empty] | 511 | 53.9571 | 0
[9 empty] | 512 | 51.213 | 0
[9 empty] | 513 | 50.9744 | 0
[9 empty] | 514 | 53.2602 | 0
[9 empty] | 515 | 50.1478 | 0
[9 empty] | 516 | 47.9861 | 0
[9 empty] | 517 | 48.4297 | 0
[9 empty] | 518 | 49.1838 | 0
[9 empty] | 519 | 52.0428 | 0
[9 empty] | 520 | 51.5729 | 0
[9 empty] | 521 | 49.506 | 0
[9 empty] | 522 | 52.9753 | 0
[9 empty] | 523 | 51.5694 | 0
[9 empty] | 524 | 49.889 | 0
[9 empty] | 525 | 50.7487 | 0
[9 empty] | 526 | 52.7776 | 0
[9 empty] | 527 | 52.5616 | 0
[9 empty] | 528 | 47.6997 | 0
[9 empty] | 529 | 51.2 | 0
[9 empty] | 530 | 51.3143 | 0
[9 empty] | 531 | 49.0467 | 0
[9 empty] | 532 | 50.6169 | 0
[9 empty] | 533 | 49.5599 | 0
[9 empty] | 534 | 50.3309 | 0
[9 empty] | 535 | 46.7011 | 0
[9 empty] | 536 | 51.2423 | 0
[9 empty] | 537 | 47.2585 | 0
[9 empty] | 538 | 53.0659 | 0
[9 empty] | 539 | 51.9064 | 0
[9 empty] | 540 | 52.7095 | 0
[9 empty] | 541 | 50.1356 | 0
[9 empty] | 542 | 49.9761 | 0
[9 empty] | 543 | 54.9027 | 0
[9 empty] | 544 | 46.6453 | 0
[9 empty] | 545 | 50.0393 | 0
[9 empty] | 546 | 51.1947 | 0
[9 empty] | 547 | 50.5944 | 0
[9 empty] | 548 | 52.4678 | 0
[9 empty] | 549 | 45.8977 | 1
[9 empty] | 550 | 49.2267 | 0
[9 empty] | 551 | 46.5857 | 0
[9 empty] | 552 | 46.0412 | 0
[9 empty] | 553 | 48.1087 | 0
[9 empty] | 554 | 50.298 | 0
[9 empty] | 555 | 53.9589 | 0
[9 empty] | 556 | 44.7096 | 1
[9 empty] | 557 | 53.3122 | 0
[9 empty] | 558 | 52.2785 | 0
[9 empty] | 559 | 49.0461 | 0
[9 empty] | 560 | 51.0889 | 0
[9 empty] | 561 | 48.083 | 0
[9 empty] | 562 | 53.0304 | 0
[9 empty] | 563 | 50.5964 | 0
[9 empty] | 564 | 47.6844 | 0
[9 empty] | 565 | 50.7746 | 0
[9 empty] | 566 | 52.5142 | 0
[9 empty] | 567 | 46.9146 | 0
[9 empty] | 568 | 48.573 | 0
[9 empty] | 569 | 46.7688 | 0
[9 empty] | 570 | 51.0237 | 0
[9 empty] | 571 | 47.4397 | 0
[9 empty] | 572 | 50.8438 | 0
[9 empty] | 573 | 53.9166 | 0
[9 empty] | 574 | 50.4356 | 0
[9 empty] | 575 | 49.6019 | 0
[9 empty] | 576 | 49.4848 | 0
[9 empty] | 577 | 52.0478 | 0
[9 empty] | 578 | 50.4077 | 0
[9 empty] | 579 | 50.7171 | 0
[9 empty] | 580 | 48.2562 | 0
[9 empty] | 581 | 50.4472 | 0
[9 empty] | 582 | 50.1349 | 0
[9 empty] | 583 | 49.7308 | 0
[9 empty] | 584 | 53.8761 | 0
[9 empty] | 585 | 49.9131 | 0
[9 empty] | 586 | 52.3141 | 0
[9 empty] | 587 | 52.4256 | 0
[9 empty] | 588 | 51.7682 | 0
[9 empty] | 589 | 51.7975 | 0
[9 empty] | 590 | 48.1213 | 0
[9 empty] | 591 | 52.1745 | 0
[9 empty] | 592 | 48.2329 | 0
[9 empty] | 593 | 52.8072 | 0
[9 empty] | 594 | 51.477 | 0
[9 empty] | 595 | 48.7876 | 0
[9 empty] | 596 | 50.8908 | 0
[9 empty] | 597 | 45.265 | 1
[9 empty] | 598 | 49.4507 | 0
[9 empty] | 599 | 51.5255 | 0
[9 empty] | 600 | 52.2307 | 0
[9 empty] | 601 | 47.8538 | 0
[9 empty] | 602 | 50.2867 | 0
[9 empty] | 603 | 52.4507 | 0
[9 empty] | 604 | 54.1753 | 0
[9 empty] | 605 | 48.4562 | 0
[9 empty] | 606 | 49.4945 | 0
[9 empty] | 607 | 47.7067 | 0
[9 empty] | 608 | 50.3443 | 0
[9 empty] | 609 | 53.8663 | 0
[9 empty] | 610 | 52.0734 | 0
[9 empty] | 611 | 52 | 0
[9 empty] | 612 | 53.4415 | 0
[9 empty] | 613 | 50.3523 | 0
[9 empty] | 614 | 48.9015 | 0
[9 empty] | 615 | 47.4344 | 0
[9 empty] | 616 | 51.072 | 0
[9 empty] | 617 | 48.7127 | 0
[9 empty] | 618 | 47.4089 | 0
[9 empty] | 619 | 49.5157 | 0
[9 empty] | 620 | 46.6474 | 0
[9 empty] | 621 | 48.6982 | 0
[9 empty] | 622 | 53.1122 | 0
[9 empty] | 623 | 50.4208 | 0
[9 empty] | 624 | 48.7691 | 0
[9 empty] | 625 | 51.6827 | 0
[9 empty] | 626 | 52.0685 | 0
[9 empty] | 627 | 49.1618 | 0
[9 empty] | 628 | 48.0685 | 0
[9 empty] | 629 | 51.6421 | 0
[9 empty] | 630 | 51.5768 | 0
[9 empty] | 631 | 48.2018 | 0
[9 empty] | 632 | 51.9078 | 0
[9 empty] | 633 | 52.0953 | 0
[9 empty] | 634 | 47.6687 | 0
[9 empty] | 635 | 51.3306 | 0
[9 empty] | 636 | 52.247 | 0
[9 empty] | 637 | 52.3479 | 0
[9 empty] | 638 | 47.8107 | 0
[9 empty] | 639 | 52.4581 | 0
[9 empty] | 640 | 48.3894 | 0
[9 empty] | 641 | 49.9407 | 0
[9 empty] | 642 | 52.73 | 0
[9 empty] | 643 | 48.2393 | 0
[9 empty] | 644 | 49.9622 | 0
[9 empty] | 645 | 47.9993 | 0
[9 empty] | 646 | 51.6483 | 0
[9 empty] | 647 | 51.831 | 0
[9 empty] | 648 | 50.7666 | 0
[9 empty] | 649 | 47.7802 | 0
[9 empty] | 650 | 49.8915 | 0
[9 empty] | 651 | 50.0704 | 0
[9 empty] | 652 | 53.794 | 0
[9 empty] | 653 | 47.5951 | 0
[9 empty] | 654 | 49.0463 | 0
[9 empty] | 655 | 49.241 | 0
[9 empty] | 656 | 51.6091 | 0
[9 empty] | 657 | 50.5499 | 0
[9 empty] | 658 | 48.6476 | 0
[9 empty] | 659 | 51.4462 | 0
[9 empty] | 660 | 47.709 | 0
[9 empty] | 661 | 50.5366 | 0
[9 empty] | 662 | 47.7562 | 0
[9 empty] | 663 | 50.1581 | 0
[9 empty] | 664 | 47.1082 | 0
[9 empty] | 665 | 47.2453 | 0
[9 empty] | 666 | 50.8193 | 0
[9 empty] | 667 | 50.1601 | 0
[9 empty] | 668 | 50.3023 | 0
[9 empty] | 669 | 50.5578 | 0
[9 empty] | 670 | 53.9618 | 0
[9 empty] | 671 | 49.5777 | 0
[9 empty] | 672 | 49.9729 | 0
[9 empty] | 673 | 50.3905 | 0
[9 empty] | 674 | 54.2843 | 0
[9 empty] | 675 | 47.4334 | 0
[9 empty] | 676 | 49.6513 | 0
[9 empty] | 677 | 52.7538 | 0
[9 empty] | 678 | 47.7691 | 0
[9 empty] | 679 | 51.1726 | 0
[9 empty] | 680 | 52.9205 | 0
[9 empty] | 681 | 49.5382 | 0
[9 empty] | 682 | 50.7089 | 0
[9 empty] | 683 | 48.1691 | 0
[9 empty] | 684 | 49.9566 | 0
[9 empty] | 685 | 47.905 | 0
[9 empty] | 686 | 48.5739 | 0
[9 empty] | 687 | 46.2474 | 0
[9 empty] | 688 | 50.5309 | 0
[9 empty] | 689 | 49.1716 | 0
[9 empty] | 690 | 50.8631 | 0
[9 empty] | 691 | 49.9258 | 0
[9 empty] | 692 | 50.6906 | 0
[9 empty] | 693 | 52.4594 | 0
[9 empty] | 694 | 52.0446 | 0
[9 empty] | 695 | 49.0897 | 0
[9 empty] | 696 | 51.5912 | 0
[9 empty] | 697 | 50.2385 | 0
[9 empty] | 698 | 50.4364 | 0
[9 empty] | 699 | 50.915 | 0
[9 empty] | 700 | 46.723 | 0
[9 empty] | 701 | 51.1689 | 0
[9 empty] | 702 | 53.0583 | 0
[9 empty] | 703 | 54.8488 | 0
[9 empty] | 704 | 47.1047 | 0
[9 empty] | 705 | 49.9334 | 0
[9 empty] | 706 | 52.9426 | 0
[9 empty] | 707 | 49.5174 | 0
[9 empty] | 708 | 50.1565 | 0
[9 empty] | 709 | 51.6435 | 0
[9 empty] | 710 | 46.4998 | 0
[9 empty] | 711 | 52.9866 | 0
[9 empty] | 712 | 51.091 | 0
[9 empty] | 713 | 48.1446 | 0
[9 empty] | 714 | 54.5551 | 0
[9 empty] | 715 | 52.5425 | 0
[9 empty] | 716 | 51.2537 | 0
[9 empty] | 717 | 46.4268 | 0
[9 empty] | 718 | 49.6843 | 0
[9 empty] | 719 | 49.4944 | 0
[9 empty] | 720 | 49.4975 | 0
[9 empty] | 721 | 48.8822 | 0
[9 empty] | 722 | 49.9963 | 0
[9 empty] | 723 | 50.6186 | 0
[9 empty] | 724 | 53.5399 | 0
[9 empty] | 725 | 52.0845 | 0
[9 empty] | 726 | 52.2553 | 0
[9 empty] | 727 | 49.0603 | 0
[9 empty] | 728 | 48.0787 | 0
[9 empty] | 729 | 47.8908 | 0
[9 empty] | 730 | 49.699 | 0
[9 empty] | 731 | 51.9884 | 0
[9 empty] | 732 | 50.8235 | 0
[9 empty] | 733 | 49.1755 | 0
[9 empty] | 734 | 51.975 | 0
[9 empty] | 735 | 50.6731 | 0
[9 empty] | 736 | 53.9644 | 0
[9 empty] | 737 | 50.6528 | 0
[9 empty] | 738 | 50.7106 | 0
[9 empty] | 739 | 51.6529 | 0
[9 empty] | 740 | 51.3646 | 0
[9 empty] | 741 | 52.8194 | 0
[9 empty] | 742 | 50.6165 | 0
[9 empty] | 743 | 50.6841 | 0
[9 empty] | 744 | 51.609 | 0
[9 empty] | 745 | 49.8836 | 0
[9 empty] | 746 | 48.9071 | 0
[9 empty] | 747 | 51.8549 | 0
[9 empty] | 748 | 52.2316 | 0
[9 empty] | 749 | 47.1471 | 0
[9 empty] | 750 | 50.8499 | 0
[9 empty] | 751 | 51.2095 | 0
[9 empty] | 752 | 49.0543 | 0
[9 empty] | 753 | 46.1732 | 0
[9 empty] | 754 | 52.0656 | 0
[9 empty] | 755 | 51.5896 | 0
[9 empty] | 756 | 50.9266 | 0
[9 empty] | 757 | 49.022 | 0
[9 empty] | 758 | 48.792 | 0
[9 empty] | 759 | 52.3561 | 0
[9 empty] | 760 | 49.6659 | 0
[9 empty] | 761 | 50.7911 | 0
[9 empty] | 762 | 50.5384 | 0
[9 empty] | 763 | 53.3184 | 0
[9 empty] | 764 | 47.7363 | 0
[9 empty] | 765 | 48.8976 | 0
[9 empty] | 766 | 50.6612 | 0
[9 empty] | 767 | 52.2891 | 0
[9 empty] | 768 | 51.8848 | 0
[9 empty] | 769 | 46.7787 | 0
[9 empty] | 770 | 50.8237 | 0
[9 empty] | 771 | 52.6096 | 0
[9 empty] | 772 | 51.1664 | 0
[9 empty] | 773 | 49.9505 | 0
[9 empty] | 774 | 53.3449 | 0
[9 empty] | 775 | 52.5784 | 0
[9 empty] | 776 | 52.0007 | 0
[9 empty] | 777 | 52.4773 | 0
[9 empty] | 778 | 49.2088 | 0
[9 empty] | 779 | 52.7896 | 0
[9 empty] | 780 | 51.2799 | 0
[9 empty] | 781 | 45.7336 | 1
[9 empty] | 782 | 48.5237 | 0
[9 empty] | 783 | 48.7685 | 0
[9 empty] | 784 | 50.0255 | 0
[9 empty] | 785 | 51.4624 | 0
[9 empty] | 786 | 49.958 | 0
[9 empty] | 787 | 50.5899 | 0
[9 empty] | 788 | 47.4461 | 0
[9 empty] | 789 | 50.8014 | 0
[9 empty] | 790 | 48.2796 | 0
[9 empty] | 791 | 47.0686 | 0
[9 empty] | 792 | 53.1545 | 0
[9 empty] | 793 | 51.9307 | 0
[9 empty] | 794 | 49.822 | 0
[9 empty] | 795 | 49.8378 | 0
[9 empty] | 796 | 54.0977 | 0
[9 empty] | 797 | 51.511 | 0
[9 empty] | 798 | 54.6393 | 0
[9 empty] | 799 | 51.9881 | 0
[9 empty] | 800 | 49.4211 | 0
[9 empty] | 801 | 49.386 | 0
[9 empty] | 802 | 49.8719 | 0
[9 empty] | 803 | 50.1836 | 0
[9 empty] | 804 | 53.2889 | 0
[9 empty] | 805 | 52.5504 | 0
[9 empty] | 806 | 47.9035 | 0
[9 empty] | 807 | 48.2742 | 0
[9 empty] | 808 | 53.4598 | 0
[9 empty] | 809 | 48.1178 | 0
[9 empty] | 810 | 50.9148 | 0
[9 empty] | 811 | 47.5253 | 0
[9 empty] | 812 | 54.7554 | 0
[9 empty] | 813 | 49.2197 | 0
[9 empty] | 814 | 51.4294 | 0
[9 empty] | 815 | 51.0399 | 0
[9 empty] | 816 | 51.4564 | 0
[9 empty] | 817 | 47.7343 | 0
[9 empty] | 818 | 53.9493 | 0
[9 empty] | 819 | 52.2392 | 0
[9 empty] | 820 | 47.5168 | 0
[9 empty] | 821 | 50.3109 | 0
[9 empty] | 822 | 49.9041 | 0
[9 empty] | 823 | 50.5847 | 0
[9 empty] | 824 | 49.4494 | 0
[9 empty] | 825 | 50.6288 | 0
[9 empty] | 826 | 52.5827 | 0
[9 empty] | 827 | 49.8652 | 0
[9 empty] | 828 | 50.8878 | 0
[9 empty] | 829 | 47.9764 | 0
[9 empty] | 830 | 50.6786 | 0
[9 empty] | 831 | 48.428 | 0
[9 empty] | 832 | 50.2109 | 0
[9 empty] | 833 | 51.752 | 0
[9 empty] | 834 | 53.1273 | 0
[9 empty] | 835 | 49.5786 | 0
[9 empty] | 836 | 48.4596 | 0
[9 empty] | 837 | 52.0871 | 0
[9 empty] | 838 | 53.8767 | 0
[9 empty] | 839 | 48.363 | 0
[9 empty] | 840 | 53.7058 | 0
[9 empty] | 841 | 49.2439 | 0
[9 empty] | 842 | 51.6758 | 0
[9 empty] | 843 | 52.3019 | 0
[9 empty] | 844 | 51.24 | 0
[9 empty] | 845 | 50.1212 | 0
[9 empty] | 846 | 48.9386 | 0
[9 empty] | 847 | 50.4026 | 0
[9 empty] | 848 | 47.8616 | 0
[9 empty] | 849 | 51.1253 | 0
[9 empty] | 850 | 51.6233 | 0
[9 empty] | 851 | 46.7137 | 0
[9 empty] | 852 | 52.3666 | 0
[9 empty] | 853 | 51.5533 | 0
[9 empty] | 854 | 47.1484 | 0
[9 empty] | 855 | 48.1193 | 0
[9 empty] | 856 | 49.8329 | 0
[9 empty] | 857 | 48.6128 | 0
[9 empty] | 858 | 52.7517 | 0
[9 empty] | 859 | 50.9114 | 0
[9 empty] | 860 | 51.1461 | 0
[9 empty] | 861 | 49.0905 | 0
[9 empty] | 862 | 49.889 | 0
[9 empty] | 863 | 50.9701 | 0
[9 empty] | 864 | 48.6937 | 0
[9 empty] | 865 | 50.4484 | 0
[9 empty] | 866 | 50.6535 | 0
[9 empty] | 867 | 49.275 | 0
[9 empty] | 868 | 52.0856 | 0
[9 empty] | 869 | 48.6577 | 0
[9 empty] | 870 | 51.3917 | 0
[9 empty] | 871 | 52.6412 | 0
[9 empty] | 872 | 49.3915 | 0
[9 empty] | 873 | 50.422 | 0
[9 empty] | 874 | 54.3714 | 0
[9 empty] | 875 | 49.7854 | 0
[9 empty] | 876 | 48.5338 | 0
[9 empty] | 877 | 51.3057 | 0
[9 empty] | 878 | 47.21 | 0
[9 empty] | 879 | 48.8427 | 0
[9 empty] | 880 | 51.6094 | 0
[9 empty] | 881 | 48.8282 | 0
[9 empty] | 882 | 48.2036 | 0
[9 empty] | 883 | 49.2398 | 0
[9 empty] | 884 | 48.8914 | 0
[9 empty] | 885 | 45.7234 | 1
[9 empty] | 886 | 53.2514 | 0
[9 empty] | 887 | 51.834 | 0
[9 empty] | 888 | 51.3289 | 0
[9 empty] | 889 | 48.1768 | 0
[9 empty] | 890 | 48.8149 | 0
[9 empty] | 891 | 52.5276 | 0
[9 empty] | 892 | 49.4663 | 0
[9 empty] | 893 | 48.8678 | 0
[9 empty] | 894 | 45.2904 | 1
[9 empty] | 895 | 50.2412 | 0
[9 empty] | 896 | 52.8735 | 0
[9 empty] | 897 | 47.6211 | 0
[9 empty] | 898 | 53.6025 | 0
[9 empty] | 899 | 46.5191 | 0
[9 empty] | 900 | 50.825 | 0
[9 empty] | 901 | 47.979 | 0
[9 empty] | 902 | 50.9567 | 0
[9 empty] | 903 | 48.8384 | 0
[9 empty] | 904 | 50.9143 | 0
[9 empty] | 905 | 53.4672 | 0
[9 empty] | 906 | 49.0549 | 0
[9 empty] | 907 | 44.8362 | 1
[9 empty] | 908 | 48.8954 | 0
[9 empty] | 909 | 51.7382 | 0
[9 empty] | 910 | 49.2871 | 0
[9 empty] | 911 | 47.6918 | 0
[9 empty] | 912 | 51.3027 | 0
[9 empty] | 913 | 48.9293 | 0
[9 empty] | 914 | 49.5514 | 0
[9 empty] | 915 | 49.8564 | 0
[9 empty] | 916 | 51.3357 | 0
[9 empty] | 917 | 51.0504 | 0
[9 empty] | 918 | 51.3238 | 0
[9 empty] | 919 | 49.1575 | 0
[9 empty] | 920 | 50.816 | 0
[9 empty] | 921 | 48.6206 | 0
[9 empty] | 922 | 49.6958 | 0
[9 empty] | 923 | 45.8012 | 1
[9 empty] | 924 | 49.8172 | 0
[9 empty] | 925 | 53.3986 | 0
[9 empty] | 926 | 49.9895 | 0
[9 empty] | 927 | 50.897 | 0
[9 empty] | 928 | 49.0059 | 0
[9 empty] | 929 | 54.1776 | 0
[9 empty] | 930 | 51.4204 | 0
[9 empty] | 931 | 51.1966 | 0
[9 empty] | 932 | 50.0775 | 0
[9 empty] | 933 | 50.7913 | 0
[9 empty] | 934 | 46.9079 | 0
[9 empty] | 935 | 45.0962 | 1
[9 empty] | 936 | 50.581 | 0
[9 empty] | 937 | 50.1243 | 0
[9 empty] | 938 | 51.722 | 0
[9 empty] | 939 | 49.7206 | 0
[9 empty] | 940 | 52.321 | 0
[9 empty] | 941 | 46.1035 | 0
[9 empty] | 942 | 52.6955 | 0
[9 empty] | 943 | 48.7102 | 0
[9 empty] | 944 | 49.99 | 0
[9 empty] | 945 | 50.9009 | 0
[9 empty] | 946 | 54.2451 | 0
[9 empty] | 947 | 54.6112 | 0
[9 empty] | 948 | 52.2327 | 0
[9 empty] | 949 | 49.4132 | 0
[9 empty] | 950 | 53.2671 | 0
[9 empty] | 951 | 50.4537 | 0
[9 empty] | 952 | 49.1888 | 0
[9 empty] | 953 | 49.4001 | 0
[9 empty] | 954 | 51.3807 | 0
[9 empty] | 955 | 53.639 | 0
[9 empty] | 956 | 52.8149 | 0
[9 empty] | 957 | 52.4313 | 0
[9 empty] | 958 | 49.8821 | 0
[9 empty] | 959 | 47.8866 | 0
[9 empty] | 960 | 50.4803 | 0
[9 empty] | 961 | 51.7192 | 0
[9 empty] | 962 | 48.828 | 0
[9 empty] | 963 | 47.0034 | 0
[9 empty] | 964 | 50.9147 | 0
[9 empty] | 965 | 46.0779 | 0
[9 empty] | 966 | 49.0948 | 0
[9 empty] | 967 | 46.5782 | 0
[9 empty] | 968 | 49.1141 | 0
[9 empty] | 969 | 51.2797 | 0
[9 empty] | 970 | 51.5173 | 0
[9 empty] | 971 | 49.1828 | 0
[9 empty] | 972 | 53.5177 | 0
[9 empty] | 973 | 50.2611 | 0
[9 empty] | 974 | 48.4904 | 0
[9 empty] | 975 | 48.9809 | 0
[9 empty] | 976 | 49.8363 | 0
[9 empty] | 977 | 49.7686 | 0
[9 empty] | 978 | 50.629 | 0
[9 empty] | 979 | 50.5505 | 0
[9 empty] | 980 | 50.51 | 0
[9 empty] | 981 | 49.7042 | 0
[9 empty] | 982 | 47.5496 | 0
[9 empty] | 983 | 47.5992 | 0
[9 empty] | 984 | 52.489 | 0
[9 empty] | 985 | 49.1645 | 0
[9 empty] | 986 | 49.4758 | 0
[9 empty] | 987 | 51.5299 | 0
[9 empty] | 988 | 51.2622 | 0
[9 empty] | 989 | 46.8696 | 0
[9 empty] | 990 | 47.2868 | 0
[9 empty] | 991 | 49.836 | 0
[9 empty] | 992 | 46.0832 | 0
[9 empty] | 993 | 50.6299 | 0
[9 empty] | 994 | 49.9158 | 0
[9 empty] | 995 | 52.0208 | 0
[9 empty] | 996 | 46.3827 | 0
[9 empty] | 997 | 52.1677 | 0
[9 empty] | 998 | 51.7243 | 0
[9 empty] | 999 | 49.9907 | 0
[9 empty] | 1000 | 50.9418 | 0

## p1-lt
Task | Immediate Ancestor(s) | a | b | Start Time | U1(0, 1) | U2(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Mean Project Finish Time | Success
A |  | 2 | 4 | 0 | 0.80945 | 0.22071 | 2.3811 | 2.3811 |  | 44.4741 | 1
B | A | 5 | 5 | 2.3811 | 0.68144 | 0.25783 | 5 | 7.3811 | 1 | 44.4818 | 1
C | A | 3 | 11 | 2.3811 | 0.026954 | 0.98106 | 3.1515 | 5.5327 | 2 | 42.6243 | 1
D | A | 1 | 12 | 2.3811 | 0.61972 | 0.34457 | 5.183 | 7.5642 | 3 | 46.0377 | 0
E | B | 6 | 8 | 7.3811 | 0.64482 | 0.19328 | 6.7104 | 14.0915 | 4 | 40.7245 | 1
F | C, D | 4 | 8 | 7.5642 | 0.23184 | 0.62798 | 5.4881 | 13.0522 | 5 | 46.2614 | 0
G | E | 8 | 13 | 14.0915 | 0.33884 | 0.1963 | 11.3058 | 25.3972 | 6 | 47.2505 | 0
H | F | 3 | 3 | 13.0522 | 0.26096 | 0.22506 | 3 | 16.0522 | 7 | 42.7726 | 1
I | F | 9 | 14 | 13.0522 | 0.6124 | 0.36391 | 10.938 | 23.9902 | 8 | 45.6238 | 1
J | G | 7 | 10 | 25.3972 | 0.61807 | 0.77659 | 7.6702 | 33.0675 | 9 | 43.2458 | 1
K | I | 1 | 5 | 23.9902 | 0.87407 | 0.28044 | 1.5037 | 25.4939 | 10 | 44.3089 | 1
L | H, J, K | 10 | 15 | 33.0675 | 0.71868 | 0.38777 | 11.4066 | 44.4741 | 11 | 43.6576 | 1
[9 empty] | 12 | 43.1789 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 13 | 44.9058 | 1
46 | 43.8005 | 0.876 | [6 empty] | 14 | 46.9199 | 0
[9 empty] | 15 | 42.2673 | 1
[9 empty] | 16 | 44.7904 | 1
[9 empty] | 17 | 43.4598 | 1
[9 empty] | 18 | 42.7314 | 1
[9 empty] | 19 | 43.4535 | 1
[9 empty] | 20 | 42.3446 | 1
[9 empty] | 21 | 42.9201 | 1
[9 empty] | 22 | 45.3092 | 1
[9 empty] | 23 | 42.3558 | 1
[9 empty] | 24 | 40.4624 | 1
[9 empty] | 25 | 43.8092 | 1
[9 empty] | 26 | 40.1862 | 1
[9 empty] | 27 | 46.3497 | 0
[9 empty] | 28 | 42.301 | 1
[9 empty] | 29 | 41.4855 | 1
[9 empty] | 30 | 41.0674 | 1
[9 empty] | 31 | 45.7021 | 1
[9 empty] | 32 | 41.8935 | 1
[9 empty] | 33 | 44.162 | 1
[9 empty] | 34 | 41.4525 | 1
[9 empty] | 35 | 45.1203 | 1
[9 empty] | 36 | 42.5324 | 1
[9 empty] | 37 | 40.7977 | 1
[9 empty] | 38 | 46.3148 | 0
[9 empty] | 39 | 41.5515 | 1
[9 empty] | 40 | 42.993 | 1
[9 empty] | 41 | 41.8597 | 1
[9 empty] | 42 | 47.8293 | 0
[9 empty] | 43 | 44.2101 | 1
[9 empty] | 44 | 43.7983 | 1
[9 empty] | 45 | 45.8452 | 1
[9 empty] | 46 | 43.9862 | 1
[9 empty] | 47 | 40.3642 | 1
[9 empty] | 48 | 46.5913 | 0
[9 empty] | 49 | 43.7819 | 1
[9 empty] | 50 | 45.5877 | 1
[9 empty] | 51 | 43.3434 | 1
[9 empty] | 52 | 43.5046 | 1
[9 empty] | 53 | 40.1276 | 1
[9 empty] | 54 | 46.5441 | 0
[9 empty] | 55 | 42.6283 | 1
[9 empty] | 56 | 44.7443 | 1
[9 empty] | 57 | 42.3167 | 1
[9 empty] | 58 | 46.3533 | 0
[9 empty] | 59 | 43.2957 | 1
[9 empty] | 60 | 39.9664 | 1
[9 empty] | 61 | 45.788 | 1
[9 empty] | 62 | 43.5076 | 1
[9 empty] | 63 | 43.9261 | 1
[9 empty] | 64 | 42.6518 | 1
[9 empty] | 65 | 44.1198 | 1
[9 empty] | 66 | 44.9297 | 1
[9 empty] | 67 | 45.6827 | 1
[9 empty] | 68 | 42.3811 | 1
[9 empty] | 69 | 49.2576 | 0
[9 empty] | 70 | 42.3333 | 1
[9 empty] | 71 | 40.1843 | 1
[9 empty] | 72 | 46.9536 | 0
[9 empty] | 73 | 43.8325 | 1
[9 empty] | 74 | 45.6643 | 1
[9 empty] | 75 | 41.8403 | 1
[9 empty] | 76 | 45.1454 | 1
[9 empty] | 77 | 44.5681 | 1
[9 empty] | 78 | 42.5412 | 1
[9 empty] | 79 | 45.8179 | 1
[9 empty] | 80 | 45.4237 | 1
[9 empty] | 81 | 44.9748 | 1
[9 empty] | 82 | 49.3945 | 0
[9 empty] | 83 | 40.6627 | 1
[9 empty] | 84 | 43.675 | 1
[9 empty] | 85 | 41.952 | 1
[9 empty] | 86 | 43.2331 | 1
[9 empty] | 87 | 42.9841 | 1
[9 empty] | 88 | 43.5891 | 1
[9 empty] | 89 | 44.4714 | 1
[9 empty] | 90 | 45.9548 | 1
[9 empty] | 91 | 43.4092 | 1
[9 empty] | 92 | 47.7966 | 0
[9 empty] | 93 | 43.3572 | 1
[9 empty] | 94 | 41.5603 | 1
[9 empty] | 95 | 45.625 | 1
[9 empty] | 96 | 42.0149 | 1
[9 empty] | 97 | 44.3836 | 1
[9 empty] | 98 | 47.3927 | 0
[9 empty] | 99 | 43.6669 | 1
[9 empty] | 100 | 42.1275 | 1
[9 empty] | 101 | 42.9312 | 1
[9 empty] | 102 | 45.9723 | 1
[9 empty] | 103 | 44.1895 | 1
[9 empty] | 104 | 45.7746 | 1
[9 empty] | 105 | 43.9981 | 1
[9 empty] | 106 | 42.7892 | 1
[9 empty] | 107 | 43.2702 | 1
[9 empty] | 108 | 45.5347 | 1
[9 empty] | 109 | 47.0056 | 0
[9 empty] | 110 | 40.195 | 1
[9 empty] | 111 | 45.2125 | 1
[9 empty] | 112 | 47.2072 | 0
[9 empty] | 113 | 44.0909 | 1
[9 empty] | 114 | 42.7904 | 1
[9 empty] | 115 | 42.362 | 1
[9 empty] | 116 | 45.492 | 1
[9 empty] | 117 | 43.6744 | 1
[9 empty] | 118 | 45.6242 | 1
[9 empty] | 119 | 44.1837 | 1
[9 empty] | 120 | 41.0851 | 1
[9 empty] | 121 | 42.1043 | 1
[9 empty] | 122 | 42.6429 | 1
[9 empty] | 123 | 41.5905 | 1
[9 empty] | 124 | 45.3802 | 1
[9 empty] | 125 | 41.6423 | 1
[9 empty] | 126 | 41.4132 | 1
[9 empty] | 127 | 44.6229 | 1
[9 empty] | 128 | 42.7566 | 1
[9 empty] | 129 | 42.0792 | 1
[9 empty] | 130 | 46.1717 | 0
[9 empty] | 131 | 44.9897 | 1
[9 empty] | 132 | 40.1984 | 1
[9 empty] | 133 | 41.6853 | 1
[9 empty] | 134 | 44.2817 | 1
[9 empty] | 135 | 39.9201 | 1
[9 empty] | 136 | 43.4281 | 1
[9 empty] | 137 | 43.7275 | 1
[9 empty] | 138 | 44.6632 | 1
[9 empty] | 139 | 45.3041 | 1
[9 empty] | 140 | 39.5826 | 1
[9 empty] | 141 | 44.3623 | 1
[9 empty] | 142 | 46.2658 | 0
[9 empty] | 143 | 42.6441 | 1
[9 empty] | 144 | 40.5592 | 1
[9 empty] | 145 | 42.5866 | 1
[9 empty] | 146 | 46.9522 | 0
[9 empty] | 147 | 41.5462 | 1
[9 empty] | 148 | 43.833 | 1
[9 empty] | 149 | 46.1799 | 0
[9 empty] | 150 | 44.7 | 1
[9 empty] | 151 | 43.3864 | 1
[9 empty] | 152 | 42.0324 | 1
[9 empty] | 153 | 42.2255 | 1
[9 empty] | 154 | 44.0974 | 1
[9 empty] | 155 | 43.2072 | 1
[9 empty] | 156 | 43.5428 | 1
[9 empty] | 157 | 41.7195 | 1
[9 empty] | 158 | 44.3439 | 1
[9 empty] | 159 | 42.1381 | 1
[9 empty] | 160 | 45.912 | 1
[9 empty] | 161 | 44.4503 | 1
[9 empty] | 162 | 44.4613 | 1
[9 empty] | 163 | 44.7176 | 1
[9 empty] | 164 | 42.121 | 1
[9 empty] | 165 | 43.1774 | 1
[9 empty] | 166 | 41.2353 | 1
[9 empty] | 167 | 45.2954 | 1
[9 empty] | 168 | 47.5481 | 0
[9 empty] | 169 | 44.1651 | 1
[9 empty] | 170 | 47.1997 | 0
[9 empty] | 171 | 45.2701 | 1
[9 empty] | 172 | 40.963 | 1
[9 empty] | 173 | 41.2915 | 1
[9 empty] | 174 | 41.823 | 1
[9 empty] | 175 | 40.548 | 1
[9 empty] | 176 | 44.5666 | 1
[9 empty] | 177 | 46.6529 | 0
[9 empty] | 178 | 45.1311 | 1
[9 empty] | 179 | 41.1731 | 1
[9 empty] | 180 | 42.2934 | 1
[9 empty] | 181 | 44.0226 | 1
[9 empty] | 182 | 46.6985 | 0
[9 empty] | 183 | 45.6374 | 1
[9 empty] | 184 | 41.9565 | 1
[9 empty] | 185 | 42.8893 | 1
[9 empty] | 186 | 43.5559 | 1
[9 empty] | 187 | 41.8417 | 1
[9 empty] | 188 | 44.8347 | 1
[9 empty] | 189 | 43.3556 | 1
[9 empty] | 190 | 43.1509 | 1
[9 empty] | 191 | 43.1497 | 1
[9 empty] | 192 | 43.2795 | 1
[9 empty] | 193 | 41.1844 | 1
[9 empty] | 194 | 43.5208 | 1
[9 empty] | 195 | 43.8657 | 1
[9 empty] | 196 | 41.7801 | 1
[9 empty] | 197 | 42.8734 | 1
[9 empty] | 198 | 43.7909 | 1
[9 empty] | 199 | 43.0266 | 1
[9 empty] | 200 | 44.5301 | 1
[9 empty] | 201 | 40.7098 | 1
[9 empty] | 202 | 44.8155 | 1
[9 empty] | 203 | 44.6746 | 1
[9 empty] | 204 | 49.3484 | 0
[9 empty] | 205 | 41.9945 | 1
[9 empty] | 206 | 42.7773 | 1
[9 empty] | 207 | 43.7195 | 1
[9 empty] | 208 | 45.0049 | 1
[9 empty] | 209 | 40.7211 | 1
[9 empty] | 210 | 43.2616 | 1
[9 empty] | 211 | 48.9563 | 0
[9 empty] | 212 | 42.5226 | 1
[9 empty] | 213 | 44.1108 | 1
[9 empty] | 214 | 43.7574 | 1
[9 empty] | 215 | 43.8813 | 1
[9 empty] | 216 | 41.7823 | 1
[9 empty] | 217 | 43.2051 | 1
[9 empty] | 218 | 44.9305 | 1
[9 empty] | 219 | 41.3823 | 1
[9 empty] | 220 | 45.339 | 1
[9 empty] | 221 | 43.5999 | 1
[9 empty] | 222 | 42.1333 | 1
[9 empty] | 223 | 40.6483 | 1
[9 empty] | 224 | 42.5782 | 1
[9 empty] | 225 | 41.1274 | 1
[9 empty] | 226 | 43.2712 | 1
[9 empty] | 227 | 44.2232 | 1
[9 empty] | 228 | 42.3169 | 1
[9 empty] | 229 | 43.7904 | 1
[9 empty] | 230 | 40.5353 | 1
[9 empty] | 231 | 40.6892 | 1
[9 empty] | 232 | 43.8179 | 1
[9 empty] | 233 | 42.9333 | 1
[9 empty] | 234 | 45.6728 | 1
[9 empty] | 235 | 42.2563 | 1
[9 empty] | 236 | 44.9473 | 1
[9 empty] | 237 | 42.8031 | 1
[9 empty] | 238 | 39.3002 | 1
[9 empty] | 239 | 42.7759 | 1
[9 empty] | 240 | 42.4137 | 1
[9 empty] | 241 | 42.2981 | 1
[9 empty] | 242 | 44.995 | 1
[9 empty] | 243 | 46.2015 | 0
[9 empty] | 244 | 40.8923 | 1
[9 empty] | 245 | 45.0112 | 1
[9 empty] | 246 | 46.6069 | 0
[9 empty] | 247 | 42.4423 | 1
[9 empty] | 248 | 43.3239 | 1
[9 empty] | 249 | 46.0839 | 0
[9 empty] | 250 | 45.9933 | 1
[9 empty] | 251 | 41.8257 | 1
[9 empty] | 252 | 43.0883 | 1
[9 empty] | 253 | 43.544 | 1
[9 empty] | 254 | 41.7297 | 1
[9 empty] | 255 | 44.0669 | 1
[9 empty] | 256 | 42.1745 | 1
[9 empty] | 257 | 43.1135 | 1
[9 empty] | 258 | 42.5883 | 1
[9 empty] | 259 | 42.6914 | 1
[9 empty] | 260 | 42.2403 | 1
[9 empty] | 261 | 42.5927 | 1
[9 empty] | 262 | 43.3957 | 1
[9 empty] | 263 | 46.1109 | 0
[9 empty] | 264 | 44.0284 | 1
[9 empty] | 265 | 43.8989 | 1
[9 empty] | 266 | 41.5229 | 1
[9 empty] | 267 | 45.1771 | 1
[9 empty] | 268 | 44.3379 | 1
[9 empty] | 269 | 42.8199 | 1
[9 empty] | 270 | 43.3871 | 1
[9 empty] | 271 | 45.0003 | 1
[9 empty] | 272 | 43.2493 | 1
[9 empty] | 273 | 44.8543 | 1
[9 empty] | 274 | 45.5941 | 1
[9 empty] | 275 | 39.8197 | 1
[9 empty] | 276 | 43.4261 | 1
[9 empty] | 277 | 47.1659 | 0
[9 empty] | 278 | 39.7121 | 1
[9 empty] | 279 | 45.6768 | 1
[9 empty] | 280 | 42.8239 | 1
[9 empty] | 281 | 44.3797 | 1
[9 empty] | 282 | 44.9221 | 1
[9 empty] | 283 | 47.9136 | 0
[9 empty] | 284 | 45.6608 | 1
[9 empty] | 285 | 43.6192 | 1
[9 empty] | 286 | 42.8232 | 1
[9 empty] | 287 | 45.9665 | 1
[9 empty] | 288 | 41.8579 | 1
[9 empty] | 289 | 43.3882 | 1
[9 empty] | 290 | 39.8361 | 1
[9 empty] | 291 | 43.8028 | 1
[9 empty] | 292 | 42.1395 | 1
[9 empty] | 293 | 42.9985 | 1
[9 empty] | 294 | 42.2982 | 1
[9 empty] | 295 | 44.584 | 1
[9 empty] | 296 | 45.9693 | 1
[9 empty] | 297 | 46.3363 | 0
[9 empty] | 298 | 45.0089 | 1
[9 empty] | 299 | 43.9908 | 1
[9 empty] | 300 | 45.3754 | 1
[9 empty] | 301 | 41.1399 | 1
[9 empty] | 302 | 46.8557 | 0
[9 empty] | 303 | 41.4921 | 1
[9 empty] | 304 | 44.9465 | 1
[9 empty] | 305 | 43.4197 | 1
[9 empty] | 306 | 43.8629 | 1
[9 empty] | 307 | 41.0183 | 1
[9 empty] | 308 | 48.3666 | 0
[9 empty] | 309 | 46.1574 | 0
[9 empty] | 310 | 42.2874 | 1
[9 empty] | 311 | 48.31 | 0
[9 empty] | 312 | 47.6823 | 0
[9 empty] | 313 | 41.8317 | 1
[9 empty] | 314 | 43.0123 | 1
[9 empty] | 315 | 43.8803 | 1
[9 empty] | 316 | 40.3843 | 1
[9 empty] | 317 | 43.819 | 1
[9 empty] | 318 | 42.0344 | 1
[9 empty] | 319 | 43.5008 | 1
[9 empty] | 320 | 43.6059 | 1
[9 empty] | 321 | 43.4473 | 1
[9 empty] | 322 | 43.7549 | 1
[9 empty] | 323 | 41.4491 | 1
[9 empty] | 324 | 45.4638 | 1
[9 empty] | 325 | 44.5819 | 1
[9 empty] | 326 | 41.3037 | 1
[9 empty] | 327 | 44.5056 | 1
[9 empty] | 328 | 44.2669 | 1
[9 empty] | 329 | 43.693 | 1
[9 empty] | 330 | 46.7961 | 0
[9 empty] | 331 | 45.1013 | 1
[9 empty] | 332 | 43.5909 | 1
[9 empty] | 333 | 43.7486 | 1
[9 empty] | 334 | 44.9677 | 1
[9 empty] | 335 | 38.9614 | 1
[9 empty] | 336 | 44.5812 | 1
[9 empty] | 337 | 45.1838 | 1
[9 empty] | 338 | 43.1899 | 1
[9 empty] | 339 | 43.6631 | 1
[9 empty] | 340 | 41.2117 | 1
[9 empty] | 341 | 43.5059 | 1
[9 empty] | 342 | 46.8706 | 0
[9 empty] | 343 | 40.8562 | 1
[9 empty] | 344 | 40.3013 | 1
[9 empty] | 345 | 43.8594 | 1
[9 empty] | 346 | 45.7494 | 1
[9 empty] | 347 | 45.7485 | 1
[9 empty] | 348 | 45.241 | 1
[9 empty] | 349 | 44.7545 | 1
[9 empty] | 350 | 43.7799 | 1
[9 empty] | 351 | 44.6857 | 1
[9 empty] | 352 | 42.182 | 1
[9 empty] | 353 | 43.0217 | 1
[9 empty] | 354 | 46.6066 | 0
[9 empty] | 355 | 45.0076 | 1
[9 empty] | 356 | 45.1541 | 1
[9 empty] | 357 | 45.5312 | 1
[9 empty] | 358 | 43.1612 | 1
[9 empty] | 359 | 42.728 | 1
[9 empty] | 360 | 44.6603 | 1
[9 empty] | 361 | 44.8601 | 1
[9 empty] | 362 | 44.5613 | 1
[9 empty] | 363 | 46.5912 | 0
[9 empty] | 364 | 46.6812 | 0
[9 empty] | 365 | 45.3162 | 1
[9 empty] | 366 | 44.3129 | 1
[9 empty] | 367 | 42.8047 | 1
[9 empty] | 368 | 40.6252 | 1
[9 empty] | 369 | 45.6128 | 1
[9 empty] | 370 | 43.1737 | 1
[9 empty] | 371 | 46.3226 | 0
[9 empty] | 372 | 40.9582 | 1
[9 empty] | 373 | 42.5562 | 1
[9 empty] | 374 | 46.169 | 0
[9 empty] | 375 | 44.2156 | 1
[9 empty] | 376 | 46.9173 | 0
[9 empty] | 377 | 43.5148 | 1
[9 empty] | 378 | 45.2158 | 1
[9 empty] | 379 | 42.4719 | 1
[9 empty] | 380 | 42.9629 | 1
[9 empty] | 381 | 43.3422 | 1
[9 empty] | 382 | 44.1136 | 1
[9 empty] | 383 | 44.7185 | 1
[9 empty] | 384 | 43.6648 | 1
[9 empty] | 385 | 41.7797 | 1
[9 empty] | 386 | 45.8866 | 1
[9 empty] | 387 | 45.1855 | 1
[9 empty] | 388 | 43.282 | 1
[9 empty] | 389 | 45.1746 | 1
[9 empty] | 390 | 43.7795 | 1
[9 empty] | 391 | 45.3755 | 1
[9 empty] | 392 | 43.7156 | 1
[9 empty] | 393 | 41.7856 | 1
[9 empty] | 394 | 47.3969 | 0
[9 empty] | 395 | 44.5219 | 1
[9 empty] | 396 | 43.1638 | 1
[9 empty] | 397 | 42.6845 | 1
[9 empty] | 398 | 44.4788 | 1
[9 empty] | 399 | 46.3392 | 0
[9 empty] | 400 | 44.7298 | 1
[9 empty] | 401 | 45.2945 | 1
[9 empty] | 402 | 41.2021 | 1
[9 empty] | 403 | 43.2433 | 1
[9 empty] | 404 | 42.7084 | 1
[9 empty] | 405 | 42.1303 | 1
[9 empty] | 406 | 45.2298 | 1
[9 empty] | 407 | 44.6365 | 1
[9 empty] | 408 | 47.7171 | 0
[9 empty] | 409 | 44.8696 | 1
[9 empty] | 410 | 41.0687 | 1
[9 empty] | 411 | 43.389 | 1
[9 empty] | 412 | 42.6379 | 1
[9 empty] | 413 | 44.1456 | 1
[9 empty] | 414 | 43.6468 | 1
[9 empty] | 415 | 44.86 | 1
[9 empty] | 416 | 42.3987 | 1
[9 empty] | 417 | 42.575 | 1
[9 empty] | 418 | 42.7626 | 1
[9 empty] | 419 | 41.6149 | 1
[9 empty] | 420 | 43.1547 | 1
[9 empty] | 421 | 43.1374 | 1
[9 empty] | 422 | 46.0775 | 0
[9 empty] | 423 | 44.9168 | 1
[9 empty] | 424 | 44.2991 | 1
[9 empty] | 425 | 45.179 | 1
[9 empty] | 426 | 43.6341 | 1
[9 empty] | 427 | 42.2115 | 1
[9 empty] | 428 | 42.7063 | 1
[9 empty] | 429 | 41.4614 | 1
[9 empty] | 430 | 47.0236 | 0
[9 empty] | 431 | 43.4118 | 1
[9 empty] | 432 | 41.0261 | 1
[9 empty] | 433 | 41.4943 | 1
[9 empty] | 434 | 42.8747 | 1
[9 empty] | 435 | 44.2792 | 1
[9 empty] | 436 | 40.5848 | 1
[9 empty] | 437 | 45.1034 | 1
[9 empty] | 438 | 41.0678 | 1
[9 empty] | 439 | 43.5142 | 1
[9 empty] | 440 | 44.5012 | 1
[9 empty] | 441 | 47.1852 | 0
[9 empty] | 442 | 43.0463 | 1
[9 empty] | 443 | 45.7626 | 1
[9 empty] | 444 | 44.4279 | 1
[9 empty] | 445 | 43.216 | 1
[9 empty] | 446 | 47.7408 | 0
[9 empty] | 447 | 46.5126 | 0
[9 empty] | 448 | 45.0919 | 1
[9 empty] | 449 | 42.5487 | 1
[9 empty] | 450 | 45.5717 | 1
[9 empty] | 451 | 45.873 | 1
[9 empty] | 452 | 42.9634 | 1
[9 empty] | 453 | 44.4559 | 1
[9 empty] | 454 | 46.9055 | 0
[9 empty] | 455 | 43.8722 | 1
[9 empty] | 456 | 44.1343 | 1
[9 empty] | 457 | 45.3456 | 1
[9 empty] | 458 | 44.5713 | 1
[9 empty] | 459 | 45.7631 | 1
[9 empty] | 460 | 40.5794 | 1
[9 empty] | 461 | 44.0957 | 1
[9 empty] | 462 | 44.2595 | 1
[9 empty] | 463 | 43.6088 | 1
[9 empty] | 464 | 41.5908 | 1
[9 empty] | 465 | 43.643 | 1
[9 empty] | 466 | 44.0433 | 1
[9 empty] | 467 | 47.816 | 0
[9 empty] | 468 | 44.25 | 1
[9 empty] | 469 | 45.4891 | 1
[9 empty] | 470 | 40.5517 | 1
[9 empty] | 471 | 44.7639 | 1
[9 empty] | 472 | 46.0076 | 0
[9 empty] | 473 | 46.3952 | 0
[9 empty] | 474 | 43.9077 | 1
[9 empty] | 475 | 42.03 | 1
[9 empty] | 476 | 44.0218 | 1
[9 empty] | 477 | 41.7256 | 1
[9 empty] | 478 | 45.3537 | 1
[9 empty] | 479 | 44.226 | 1
[9 empty] | 480 | 41.5753 | 1
[9 empty] | 481 | 41.4933 | 1
[9 empty] | 482 | 42.6937 | 1
[9 empty] | 483 | 43.8995 | 1
[9 empty] | 484 | 42.7354 | 1
[9 empty] | 485 | 47.7401 | 0
[9 empty] | 486 | 44.0648 | 1
[9 empty] | 487 | 46.3319 | 0
[9 empty] | 488 | 42.7025 | 1
[9 empty] | 489 | 45.2953 | 1
[9 empty] | 490 | 43.1456 | 1
[9 empty] | 491 | 42.766 | 1
[9 empty] | 492 | 45.3215 | 1
[9 empty] | 493 | 41.9157 | 1
[9 empty] | 494 | 41.6542 | 1
[9 empty] | 495 | 44.8074 | 1
[9 empty] | 496 | 42.1375 | 1
[9 empty] | 497 | 45.2287 | 1
[9 empty] | 498 | 45.5768 | 1
[9 empty] | 499 | 41.9569 | 1
[9 empty] | 500 | 43.2109 | 1
[9 empty] | 501 | 43.8927 | 1
[9 empty] | 502 | 45.7022 | 1
[9 empty] | 503 | 45.006 | 1
[9 empty] | 504 | 44.1365 | 1
[9 empty] | 505 | 42.8306 | 1
[9 empty] | 506 | 45.8778 | 1
[9 empty] | 507 | 43.206 | 1
[9 empty] | 508 | 43.7918 | 1
[9 empty] | 509 | 44.7411 | 1
[9 empty] | 510 | 45.745 | 1
[9 empty] | 511 | 41.749 | 1
[9 empty] | 512 | 42.2457 | 1
[9 empty] | 513 | 42.7602 | 1
[9 empty] | 514 | 43.618 | 1
[9 empty] | 515 | 44.2185 | 1
[9 empty] | 516 | 41.7863 | 1
[9 empty] | 517 | 44.3592 | 1
[9 empty] | 518 | 43.3052 | 1
[9 empty] | 519 | 43.7695 | 1
[9 empty] | 520 | 45.7693 | 1
[9 empty] | 521 | 45.0101 | 1
[9 empty] | 522 | 41.2275 | 1
[9 empty] | 523 | 42.261 | 1
[9 empty] | 524 | 42.2111 | 1
[9 empty] | 525 | 44.6989 | 1
[9 empty] | 526 | 42.942 | 1
[9 empty] | 527 | 44.6688 | 1
[9 empty] | 528 | 45.9782 | 1
[9 empty] | 529 | 40.7527 | 1
[9 empty] | 530 | 41.2704 | 1
[9 empty] | 531 | 39.2428 | 1
[9 empty] | 532 | 40.9194 | 1
[9 empty] | 533 | 45.9596 | 1
[9 empty] | 534 | 46.0789 | 0
[9 empty] | 535 | 42.8867 | 1
[9 empty] | 536 | 45.4401 | 1
[9 empty] | 537 | 42.0654 | 1
[9 empty] | 538 | 45.1584 | 1
[9 empty] | 539 | 43.5447 | 1
[9 empty] | 540 | 43.915 | 1
[9 empty] | 541 | 42.0366 | 1
[9 empty] | 542 | 45.2965 | 1
[9 empty] | 543 | 48.8075 | 0
[9 empty] | 544 | 42.2239 | 1
[9 empty] | 545 | 42.7661 | 1
[9 empty] | 546 | 49.095 | 0
[9 empty] | 547 | 46.2912 | 0
[9 empty] | 548 | 43.5307 | 1
[9 empty] | 549 | 43.9071 | 1
[9 empty] | 550 | 49.2834 | 0
[9 empty] | 551 | 43.984 | 1
[9 empty] | 552 | 42.1721 | 1
[9 empty] | 553 | 47.4759 | 0
[9 empty] | 554 | 46.3462 | 0
[9 empty] | 555 | 44.119 | 1
[9 empty] | 556 | 43.4045 | 1
[9 empty] | 557 | 43.8798 | 1
[9 empty] | 558 | 42.3031 | 1
[9 empty] | 559 | 40.3286 | 1
[9 empty] | 560 | 45.6052 | 1
[9 empty] | 561 | 42.6656 | 1
[9 empty] | 562 | 43.2341 | 1
[9 empty] | 563 | 47.1542 | 0
[9 empty] | 564 | 41.1922 | 1
[9 empty] | 565 | 45.9247 | 1
[9 empty] | 566 | 43.0052 | 1
[9 empty] | 567 | 43.0331 | 1
[9 empty] | 568 | 49.6088 | 0
[9 empty] | 569 | 44.0032 | 1
[9 empty] | 570 | 46.0707 | 0
[9 empty] | 571 | 42.7655 | 1
[9 empty] | 572 | 40.7116 | 1
[9 empty] | 573 | 42.3097 | 1
[9 empty] | 574 | 47.7711 | 0
[9 empty] | 575 | 42.7761 | 1
[9 empty] | 576 | 45.3413 | 1
[9 empty] | 577 | 43.6652 | 1
[9 empty] | 578 | 41.1815 | 1
[9 empty] | 579 | 43.7996 | 1
[9 empty] | 580 | 42.6019 | 1
[9 empty] | 581 | 46.8562 | 0
[9 empty] | 582 | 42.6813 | 1
[9 empty] | 583 | 51.7177 | 0
[9 empty] | 584 | 43.278 | 1
[9 empty] | 585 | 41.5426 | 1
[9 empty] | 586 | 41.48 | 1
[9 empty] | 587 | 41.8741 | 1
[9 empty] | 588 | 44.5889 | 1
[9 empty] | 589 | 45.7803 | 1
[9 empty] | 590 | 42.6997 | 1
[9 empty] | 591 | 39.4479 | 1
[9 empty] | 592 | 42.3801 | 1
[9 empty] | 593 | 41.6643 | 1
[9 empty] | 594 | 42.9513 | 1
[9 empty] | 595 | 41.9861 | 1
[9 empty] | 596 | 42.0379 | 1
[9 empty] | 597 | 42.669 | 1
[9 empty] | 598 | 47.0448 | 0
[9 empty] | 599 | 41.0629 | 1
[9 empty] | 600 | 41.9806 | 1
[9 empty] | 601 | 44.9255 | 1
[9 empty] | 602 | 47.582 | 0
[9 empty] | 603 | 43.4057 | 1
[9 empty] | 604 | 45.6384 | 1
[9 empty] | 605 | 43.2802 | 1
[9 empty] | 606 | 45.4432 | 1
[9 empty] | 607 | 43.2221 | 1
[9 empty] | 608 | 45.5429 | 1
[9 empty] | 609 | 45.7119 | 1
[9 empty] | 610 | 45.2357 | 1
[9 empty] | 611 | 44.2802 | 1
[9 empty] | 612 | 48.7773 | 0
[9 empty] | 613 | 43.4904 | 1
[9 empty] | 614 | 42.7969 | 1
[9 empty] | 615 | 44.2908 | 1
[9 empty] | 616 | 43.6002 | 1
[9 empty] | 617 | 45.9706 | 1
[9 empty] | 618 | 45.2769 | 1
[9 empty] | 619 | 42.4308 | 1
[9 empty] | 620 | 42.4727 | 1
[9 empty] | 621 | 42.461 | 1
[9 empty] | 622 | 43.9961 | 1
[9 empty] | 623 | 45.1898 | 1
[9 empty] | 624 | 43.9087 | 1
[9 empty] | 625 | 44.5858 | 1
[9 empty] | 626 | 41.2773 | 1
[9 empty] | 627 | 44.7092 | 1
[9 empty] | 628 | 40.1591 | 1
[9 empty] | 629 | 45.3841 | 1
[9 empty] | 630 | 45.871 | 1
[9 empty] | 631 | 43.4325 | 1
[9 empty] | 632 | 40.851 | 1
[9 empty] | 633 | 43.1095 | 1
[9 empty] | 634 | 43.5831 | 1
[9 empty] | 635 | 41.2147 | 1
[9 empty] | 636 | 42.7266 | 1
[9 empty] | 637 | 42.9128 | 1
[9 empty] | 638 | 41.6969 | 1
[9 empty] | 639 | 43.2834 | 1
[9 empty] | 640 | 42.1202 | 1
[9 empty] | 641 | 40.3906 | 1
[9 empty] | 642 | 47.6045 | 0
[9 empty] | 643 | 43.6268 | 1
[9 empty] | 644 | 43.9659 | 1
[9 empty] | 645 | 39.9788 | 1
[9 empty] | 646 | 43.8475 | 1
[9 empty] | 647 | 39.7805 | 1
[9 empty] | 648 | 45.7368 | 1
[9 empty] | 649 | 42.8069 | 1
[9 empty] | 650 | 40.921 | 1
[9 empty] | 651 | 42.8015 | 1
[9 empty] | 652 | 41.6635 | 1
[9 empty] | 653 | 42.5231 | 1
[9 empty] | 654 | 44.5609 | 1
[9 empty] | 655 | 41.5114 | 1
[9 empty] | 656 | 40.6802 | 1
[9 empty] | 657 | 42.323 | 1
[9 empty] | 658 | 43.3553 | 1
[9 empty] | 659 | 43.6144 | 1
[9 empty] | 660 | 46.5614 | 0
[9 empty] | 661 | 44.4567 | 1
[9 empty] | 662 | 42.7555 | 1
[9 empty] | 663 | 45.5204 | 1
[9 empty] | 664 | 42.0799 | 1
[9 empty] | 665 | 44.913 | 1
[9 empty] | 666 | 42.2386 | 1
[9 empty] | 667 | 45.9988 | 1
[9 empty] | 668 | 43.2033 | 1
[9 empty] | 669 | 43.2098 | 1
[9 empty] | 670 | 43.7279 | 1
[9 empty] | 671 | 41.9844 | 1
[9 empty] | 672 | 43.1503 | 1
[9 empty] | 673 | 49.5238 | 0
[9 empty] | 674 | 44.5301 | 1
[9 empty] | 675 | 40.7399 | 1
[9 empty] | 676 | 45.0723 | 1
[9 empty] | 677 | 44.3436 | 1
[9 empty] | 678 | 43.2665 | 1
[9 empty] | 679 | 45.3871 | 1
[9 empty] | 680 | 45.9331 | 1
[9 empty] | 681 | 43.8538 | 1
[9 empty] | 682 | 44.8172 | 1
[9 empty] | 683 | 46.1642 | 0
[9 empty] | 684 | 43.8552 | 1
[9 empty] | 685 | 47.5059 | 0
[9 empty] | 686 | 44.2743 | 1
[9 empty] | 687 | 43.6907 | 1
[9 empty] | 688 | 48.5394 | 0
[9 empty] | 689 | 45.1457 | 1
[9 empty] | 690 | 45.1402 | 1
[9 empty] | 691 | 43.4934 | 1
[9 empty] | 692 | 42.7302 | 1
[9 empty] | 693 | 42.7284 | 1
[9 empty] | 694 | 41.2526 | 1
[9 empty] | 695 | 45.1429 | 1
[9 empty] | 696 | 41.7739 | 1
[9 empty] | 697 | 47.1739 | 0
[9 empty] | 698 | 44.5596 | 1
[9 empty] | 699 | 44.3838 | 1
[9 empty] | 700 | 43.8519 | 1
[9 empty] | 701 | 39.7264 | 1
[9 empty] | 702 | 42.5029 | 1
[9 empty] | 703 | 44.9754 | 1
[9 empty] | 704 | 43.8226 | 1
[9 empty] | 705 | 45.2649 | 1
[9 empty] | 706 | 45.9141 | 1
[9 empty] | 707 | 44.7043 | 1
[9 empty] | 708 | 44.3094 | 1
[9 empty] | 709 | 43.4383 | 1
[9 empty] | 710 | 43.1273 | 1
[9 empty] | 711 | 41.3695 | 1
[9 empty] | 712 | 43.4199 | 1
[9 empty] | 713 | 42.6263 | 1
[9 empty] | 714 | 45.0473 | 1
[9 empty] | 715 | 44.1036 | 1
[9 empty] | 716 | 41.8504 | 1
[9 empty] | 717 | 43.8088 | 1
[9 empty] | 718 | 43.4602 | 1
[9 empty] | 719 | 40.5227 | 1
[9 empty] | 720 | 46.3296 | 0
[9 empty] | 721 | 43.7182 | 1
[9 empty] | 722 | 45.3673 | 1
[9 empty] | 723 | 44.403 | 1
[9 empty] | 724 | 43.9276 | 1
[9 empty] | 725 | 43.077 | 1
[9 empty] | 726 | 46.6469 | 0
[9 empty] | 727 | 42.7769 | 1
[9 empty] | 728 | 42.4898 | 1
[9 empty] | 729 | 45.3196 | 1
[9 empty] | 730 | 42.9885 | 1
[9 empty] | 731 | 41.5525 | 1
[9 empty] | 732 | 44.7475 | 1
[9 empty] | 733 | 44.6511 | 1
[9 empty] | 734 | 40.3238 | 1
[9 empty] | 735 | 39.3751 | 1
[9 empty] | 736 | 46.1926 | 0
[9 empty] | 737 | 42.5069 | 1
[9 empty] | 738 | 45.4059 | 1
[9 empty] | 739 | 48.0764 | 0
[9 empty] | 740 | 41.7273 | 1
[9 empty] | 741 | 43.8635 | 1
[9 empty] | 742 | 43.1142 | 1
[9 empty] | 743 | 42.7793 | 1
[9 empty] | 744 | 43.7025 | 1
[9 empty] | 745 | 43.6547 | 1
[9 empty] | 746 | 44.3732 | 1
[9 empty] | 747 | 39.9647 | 1
[9 empty] | 748 | 44.3063 | 1
[9 empty] | 749 | 41.4942 | 1
[9 empty] | 750 | 44.8791 | 1
[9 empty] | 751 | 42.9028 | 1
[9 empty] | 752 | 43.9608 | 1
[9 empty] | 753 | 44.1593 | 1
[9 empty] | 754 | 42.2231 | 1
[9 empty] | 755 | 43.6504 | 1
[9 empty] | 756 | 46.4169 | 0
[9 empty] | 757 | 45.4584 | 1
[9 empty] | 758 | 44.0592 | 1
[9 empty] | 759 | 43.9514 | 1
[9 empty] | 760 | 46.3367 | 0
[9 empty] | 761 | 41.9342 | 1
[9 empty] | 762 | 43.786 | 1
[9 empty] | 763 | 43.0699 | 1
[9 empty] | 764 | 44.3155 | 1
[9 empty] | 765 | 43.3384 | 1
[9 empty] | 766 | 43.0553 | 1
[9 empty] | 767 | 44.7919 | 1
[9 empty] | 768 | 42.2699 | 1
[9 empty] | 769 | 45.3376 | 1
[9 empty] | 770 | 43.1652 | 1
[9 empty] | 771 | 45.3278 | 1
[9 empty] | 772 | 46.6699 | 0
[9 empty] | 773 | 42.9745 | 1
[9 empty] | 774 | 43.5818 | 1
[9 empty] | 775 | 42.6196 | 1
[9 empty] | 776 | 41.6675 | 1
[9 empty] | 777 | 45.8145 | 1
[9 empty] | 778 | 46.1398 | 0
[9 empty] | 779 | 44.6957 | 1
[9 empty] | 780 | 46.6462 | 0
[9 empty] | 781 | 44.1554 | 1
[9 empty] | 782 | 41.6865 | 1
[9 empty] | 783 | 41.3666 | 1
[9 empty] | 784 | 44.2291 | 1
[9 empty] | 785 | 43.4379 | 1
[9 empty] | 786 | 43.9814 | 1
[9 empty] | 787 | 45.1317 | 1
[9 empty] | 788 | 44.219 | 1
[9 empty] | 789 | 43.9863 | 1
[9 empty] | 790 | 43.5405 | 1
[9 empty] | 791 | 44.7187 | 1
[9 empty] | 792 | 46.0562 | 0
[9 empty] | 793 | 44.9628 | 1
[9 empty] | 794 | 44.1191 | 1
[9 empty] | 795 | 45.4853 | 1
[9 empty] | 796 | 42.4297 | 1
[9 empty] | 797 | 43.4134 | 1
[9 empty] | 798 | 44.6565 | 1
[9 empty] | 799 | 44.4002 | 1
[9 empty] | 800 | 44.9125 | 1
[9 empty] | 801 | 46.9111 | 0
[9 empty] | 802 | 45.5576 | 1
[9 empty] | 803 | 47.2686 | 0
[9 empty] | 804 | 44.4215 | 1
[9 empty] | 805 | 46.6034 | 0
[9 empty] | 806 | 46.2432 | 0
[9 empty] | 807 | 42.8868 | 1
[9 empty] | 808 | 46.6523 | 0
[9 empty] | 809 | 46.6478 | 0
[9 empty] | 810 | 44.805 | 1
[9 empty] | 811 | 47.9145 | 0
[9 empty] | 812 | 41.5043 | 1
[9 empty] | 813 | 43.5561 | 1
[9 empty] | 814 | 42.4094 | 1
[9 empty] | 815 | 43.6719 | 1
[9 empty] | 816 | 45.2063 | 1
[9 empty] | 817 | 43.0841 | 1
[9 empty] | 818 | 45.4667 | 1
[9 empty] | 819 | 43.7014 | 1
[9 empty] | 820 | 45.4247 | 1
[9 empty] | 821 | 44.6516 | 1
[9 empty] | 822 | 41.3399 | 1
[9 empty] | 823 | 42.2579 | 1
[9 empty] | 824 | 39.7213 | 1
[9 empty] | 825 | 44.9362 | 1
[9 empty] | 826 | 48.3173 | 0
[9 empty] | 827 | 42.1611 | 1
[9 empty] | 828 | 43.8908 | 1
[9 empty] | 829 | 41.2746 | 1
[9 empty] | 830 | 43.3078 | 1
[9 empty] | 831 | 44.7081 | 1
[9 empty] | 832 | 42.3731 | 1
[9 empty] | 833 | 42.5367 | 1
[9 empty] | 834 | 42.3853 | 1
[9 empty] | 835 | 45.0424 | 1
[9 empty] | 836 | 42.4867 | 1
[9 empty] | 837 | 43.6184 | 1
[9 empty] | 838 | 41.7529 | 1
[9 empty] | 839 | 47.484 | 0
[9 empty] | 840 | 44.369 | 1
[9 empty] | 841 | 43.5964 | 1
[9 empty] | 842 | 44.716 | 1
[9 empty] | 843 | 42.7788 | 1
[9 empty] | 844 | 45.7609 | 1
[9 empty] | 845 | 43.0438 | 1
[9 empty] | 846 | 45.8521 | 1
[9 empty] | 847 | 45.5488 | 1
[9 empty] | 848 | 42.8971 | 1
[9 empty] | 849 | 44.2164 | 1
[9 empty] | 850 | 42.9275 | 1
[9 empty] | 851 | 44.4612 | 1
[9 empty] | 852 | 40.6581 | 1
[9 empty] | 853 | 46.3034 | 0
[9 empty] | 854 | 43.5173 | 1
[9 empty] | 855 | 40.3452 | 1
[9 empty] | 856 | 45.6864 | 1
[9 empty] | 857 | 40.4252 | 1
[9 empty] | 858 | 44.9873 | 1
[9 empty] | 859 | 43.4957 | 1
[9 empty] | 860 | 46.8471 | 0
[9 empty] | 861 | 40.731 | 1
[9 empty] | 862 | 44.8663 | 1
[9 empty] | 863 | 41.1026 | 1
[9 empty] | 864 | 47.1668 | 0
[9 empty] | 865 | 46.1843 | 0
[9 empty] | 866 | 43.7089 | 1
[9 empty] | 867 | 44.3953 | 1
[9 empty] | 868 | 44.464 | 1
[9 empty] | 869 | 42.9496 | 1
[9 empty] | 870 | 46.8511 | 0
[9 empty] | 871 | 41.1903 | 1
[9 empty] | 872 | 43.6877 | 1
[9 empty] | 873 | 45.8722 | 1
[9 empty] | 874 | 43.2373 | 1
[9 empty] | 875 | 41.92 | 1
[9 empty] | 876 | 40.4867 | 1
[9 empty] | 877 | 46.3046 | 0
[9 empty] | 878 | 45.0473 | 1
[9 empty] | 879 | 50.0634 | 0
[9 empty] | 880 | 43.6919 | 1
[9 empty] | 881 | 42.0062 | 1
[9 empty] | 882 | 48.8036 | 0
[9 empty] | 883 | 42.9885 | 1
[9 empty] | 884 | 41.6236 | 1
[9 empty] | 885 | 44.3035 | 1
[9 empty] | 886 | 41.215 | 1
[9 empty] | 887 | 44.9924 | 1
[9 empty] | 888 | 47.9177 | 0
[9 empty] | 889 | 43.3823 | 1
[9 empty] | 890 | 43.3791 | 1
[9 empty] | 891 | 42.3758 | 1
[9 empty] | 892 | 45.6022 | 1
[9 empty] | 893 | 46.5538 | 0
[9 empty] | 894 | 43.9539 | 1
[9 empty] | 895 | 40.2573 | 1
[9 empty] | 896 | 47.57 | 0
[9 empty] | 897 | 41.7911 | 1
[9 empty] | 898 | 42.5853 | 1
[9 empty] | 899 | 40.3598 | 1
[9 empty] | 900 | 43.4891 | 1
[9 empty] | 901 | 43.3094 | 1
[9 empty] | 902 | 47.0279 | 0
[9 empty] | 903 | 39.5621 | 1
[9 empty] | 904 | 46.9693 | 0
[9 empty] | 905 | 46.1324 | 0
[9 empty] | 906 | 40.242 | 1
[9 empty] | 907 | 44.6478 | 1
[9 empty] | 908 | 44.4599 | 1
[9 empty] | 909 | 43.9779 | 1
[9 empty] | 910 | 44.1081 | 1
[9 empty] | 911 | 46.5959 | 0
[9 empty] | 912 | 40.7384 | 1
[9 empty] | 913 | 41.9635 | 1
[9 empty] | 914 | 45.1459 | 1
[9 empty] | 915 | 43.9309 | 1
[9 empty] | 916 | 42.3193 | 1
[9 empty] | 917 | 43.5136 | 1
[9 empty] | 918 | 40.0196 | 1
[9 empty] | 919 | 47.1432 | 0
[9 empty] | 920 | 43.9056 | 1
[9 empty] | 921 | 43.248 | 1
[9 empty] | 922 | 41.7753 | 1
[9 empty] | 923 | 47.0667 | 0
[9 empty] | 924 | 41.6742 | 1
[9 empty] | 925 | 43.0964 | 1
[9 empty] | 926 | 44.9592 | 1
[9 empty] | 927 | 43.367 | 1
[9 empty] | 928 | 44.8459 | 1
[9 empty] | 929 | 42.101 | 1
[9 empty] | 930 | 43.4777 | 1
[9 empty] | 931 | 45.152 | 1
[9 empty] | 932 | 45.2186 | 1
[9 empty] | 933 | 45.208 | 1
[9 empty] | 934 | 45.5104 | 1
[9 empty] | 935 | 42.4805 | 1
[9 empty] | 936 | 40.431 | 1
[9 empty] | 937 | 44.3752 | 1
[9 empty] | 938 | 43.2859 | 1
[9 empty] | 939 | 41.8272 | 1
[9 empty] | 940 | 42.5735 | 1
[9 empty] | 941 | 41.488 | 1
[9 empty] | 942 | 42.8495 | 1
[9 empty] | 943 | 44.2387 | 1
[9 empty] | 944 | 43.232 | 1
[9 empty] | 945 | 43.6544 | 1
[9 empty] | 946 | 44.9748 | 1
[9 empty] | 947 | 42.0779 | 1
[9 empty] | 948 | 40.7731 | 1
[9 empty] | 949 | 41.0133 | 1
[9 empty] | 950 | 41.7595 | 1
[9 empty] | 951 | 44.205 | 1
[9 empty] | 952 | 44.4394 | 1
[9 empty] | 953 | 42.6982 | 1
[9 empty] | 954 | 44.0073 | 1
[9 empty] | 955 | 45.1507 | 1
[9 empty] | 956 | 44.3792 | 1
[9 empty] | 957 | 43.6085 | 1
[9 empty] | 958 | 42.5901 | 1
[9 empty] | 959 | 43.5124 | 1
[9 empty] | 960 | 42.9964 | 1
[9 empty] | 961 | 44.6914 | 1
[9 empty] | 962 | 42.5449 | 1
[9 empty] | 963 | 46.2906 | 0
[9 empty] | 964 | 42.8615 | 1
[9 empty] | 965 | 43.1795 | 1
[9 empty] | 966 | 45.1613 | 1
[9 empty] | 967 | 45.3075 | 1
[9 empty] | 968 | 42.2138 | 1
[9 empty] | 969 | 43.4802 | 1
[9 empty] | 970 | 46.4544 | 0
[9 empty] | 971 | 45.3476 | 1
[9 empty] | 972 | 45.8716 | 1
[9 empty] | 973 | 42.0511 | 1
[9 empty] | 974 | 41.7015 | 1
[9 empty] | 975 | 40.6514 | 1
[9 empty] | 976 | 42.0132 | 1
[9 empty] | 977 | 42.047 | 1
[9 empty] | 978 | 41.3564 | 1
[9 empty] | 979 | 42.6975 | 1
[9 empty] | 980 | 45.8415 | 1
[9 empty] | 981 | 45.5948 | 1
[9 empty] | 982 | 42.6433 | 1
[9 empty] | 983 | 42.9442 | 1
[9 empty] | 984 | 41.824 | 1
[9 empty] | 985 | 44.1031 | 1
[9 empty] | 986 | 44.048 | 1
[9 empty] | 987 | 47.2807 | 0
[9 empty] | 988 | 41.4871 | 1
[9 empty] | 989 | 47.4893 | 0
[9 empty] | 990 | 44.2388 | 1
[9 empty] | 991 | 43.6721 | 1
[9 empty] | 992 | 41.714 | 1
[9 empty] | 993 | 40.6897 | 1
[9 empty] | 994 | 43.9051 | 1
[9 empty] | 995 | 44.3665 | 1
[9 empty] | 996 | 43.2372 | 1
[9 empty] | 997 | 43.382 | 1
[9 empty] | 998 | 40.8382 | 1
[9 empty] | 999 | 43.7049 | 1
[9 empty] | 1000 | 41.5328 | 1

## p2-tr
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Mean Project Finish Time | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.58482 | 2.9413 | 2.9413 |  | 24.9291 | 0
B | A | 3 | 4 | 5 | 2.9413 | 0.82863 | 4.4146 | 7.3559 | 1 | 25.2644 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.9413 | 0.69173 | 2.3 | 5.2413 | 2 | 24.5968 | 0
D | B | 1 | 2 | 4 | 2.9413 | 0.62045 | 2.4909 | 5.4323 | 3 | 27.4456 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 7.3559 | 0.97613 | 7.3826 | 14.7385 | 4 | 26.4093 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 5.4323 | 0.96764 | 8.4912 | 13.9235 | 5 | 21.4011 | 1
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 14.7385 | 0.88676 | 3.0289 | 17.7674 | 6 | 24.6849 | 0
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 13.9235 | 0.59337 | 5.6473 | 19.5708 | 7 | 25.1656 | 0
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 13.9235 | 0.38897 | 6.882 | 20.8055 | 8 | 25.3563 | 0
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 17.7674 | 0.64038 | 0.4 | 18.1674 | 9 | 25.1654 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 20.8055 | 0.52812 | 1.3568 | 22.1623 | 10 | 22.9697 | 1
L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 22.1623 | 0.21732 | 2.7668 | 24.9291 | 11 | 25.2919 | 0
[9 empty] | 12 | 26.9678 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 13 | 23.9272 | 1
24 | 24.2901 | 0.44 | [6 empty] | 14 | 25.4566 | 0
[9 empty] | 15 | 23.3582 | 1
[9 empty] | 16 | 25.0453 | 0
[9 empty] | 17 | 26.8344 | 0
[9 empty] | 18 | 23.9144 | 1
[9 empty] | 19 | 26.3237 | 0
[9 empty] | 20 | 27.0875 | 0
[9 empty] | 21 | 23.7061 | 1
[9 empty] | 22 | 24.4894 | 0
[9 empty] | 23 | 23.0213 | 1
[9 empty] | 24 | 23.7621 | 1
[9 empty] | 25 | 24.6265 | 0
[9 empty] | 26 | 25.4662 | 0
[9 empty] | 27 | 22.2392 | 1
[9 empty] | 28 | 24.1958 | 0
[9 empty] | 29 | 23.2284 | 1
[9 empty] | 30 | 21.2728 | 1
[9 empty] | 31 | 23.9719 | 1
[9 empty] | 32 | 26.2702 | 0
[9 empty] | 33 | 23.472 | 1
[9 empty] | 34 | 25.3054 | 0
[9 empty] | 35 | 23.7841 | 1
[9 empty] | 36 | 23.2644 | 1
[9 empty] | 37 | 24.3559 | 0
[9 empty] | 38 | 22.7959 | 1
[9 empty] | 39 | 26.4518 | 0
[9 empty] | 40 | 22.2511 | 1
[9 empty] | 41 | 25.5549 | 0
[9 empty] | 42 | 22.1741 | 1
[9 empty] | 43 | 25.8395 | 0
[9 empty] | 44 | 21.7002 | 1
[9 empty] | 45 | 24.229 | 0
[9 empty] | 46 | 23.9636 | 1
[9 empty] | 47 | 24.0832 | 0
[9 empty] | 48 | 23.8438 | 1
[9 empty] | 49 | 23.7167 | 1
[9 empty] | 50 | 23.1781 | 1
[9 empty] | 51 | 24.6611 | 0
[9 empty] | 52 | 25.8033 | 0
[9 empty] | 53 | 22.1036 | 1
[9 empty] | 54 | 24.5927 | 0
[9 empty] | 55 | 23.843 | 1
[9 empty] | 56 | 24.9004 | 0
[9 empty] | 57 | 24.8994 | 0
[9 empty] | 58 | 27.9122 | 0
[9 empty] | 59 | 23.3662 | 1
[9 empty] | 60 | 23.4119 | 1
[9 empty] | 61 | 22.2069 | 1
[9 empty] | 62 | 23.6814 | 1
[9 empty] | 63 | 24.5101 | 0
[9 empty] | 64 | 22.6113 | 1
[9 empty] | 65 | 22.4748 | 1
[9 empty] | 66 | 23.2766 | 1
[9 empty] | 67 | 24.6423 | 0
[9 empty] | 68 | 27.4147 | 0
[9 empty] | 69 | 23.1441 | 1
[9 empty] | 70 | 24.4159 | 0
[9 empty] | 71 | 24.2378 | 0
[9 empty] | 72 | 25.7726 | 0
[9 empty] | 73 | 28.9891 | 0
[9 empty] | 74 | 23.9698 | 1
[9 empty] | 75 | 25.0817 | 0
[9 empty] | 76 | 25.2872 | 0
[9 empty] | 77 | 23.6199 | 1
[9 empty] | 78 | 22.0395 | 1
[9 empty] | 79 | 24.519 | 0
[9 empty] | 80 | 22.6418 | 1
[9 empty] | 81 | 22.7903 | 1
[9 empty] | 82 | 25.5045 | 0
[9 empty] | 83 | 26.4448 | 0
[9 empty] | 84 | 25.7098 | 0
[9 empty] | 85 | 21.195 | 1
[9 empty] | 86 | 25.2236 | 0
[9 empty] | 87 | 28.3678 | 0
[9 empty] | 88 | 25.6123 | 0
[9 empty] | 89 | 23.0466 | 1
[9 empty] | 90 | 22.4954 | 1
[9 empty] | 91 | 26.6098 | 0
[9 empty] | 92 | 25.6251 | 0
[9 empty] | 93 | 24.6191 | 0
[9 empty] | 94 | 23.758 | 1
[9 empty] | 95 | 23.2404 | 1
[9 empty] | 96 | 24.0629 | 0
[9 empty] | 97 | 20.7357 | 1
[9 empty] | 98 | 23.2667 | 1
[9 empty] | 99 | 26.5082 | 0
[9 empty] | 100 | 23.5966 | 1
[9 empty] | 101 | 26.5166 | 0
[9 empty] | 102 | 25.6937 | 0
[9 empty] | 103 | 25.0903 | 0
[9 empty] | 104 | 22.5818 | 1
[9 empty] | 105 | 26.0574 | 0
[9 empty] | 106 | 24.8209 | 0
[9 empty] | 107 | 24.8228 | 0
[9 empty] | 108 | 25.3507 | 0
[9 empty] | 109 | 22.0364 | 1
[9 empty] | 110 | 26.6708 | 0
[9 empty] | 111 | 25.1095 | 0
[9 empty] | 112 | 25.3895 | 0
[9 empty] | 113 | 23.8933 | 1
[9 empty] | 114 | 25.139 | 0
[9 empty] | 115 | 22.6932 | 1
[9 empty] | 116 | 24.5544 | 0
[9 empty] | 117 | 24.1465 | 0
[9 empty] | 118 | 24.2149 | 0
[9 empty] | 119 | 25.3531 | 0
[9 empty] | 120 | 20.2263 | 1
[9 empty] | 121 | 22.7945 | 1
[9 empty] | 122 | 24.0345 | 0
[9 empty] | 123 | 25.9526 | 0
[9 empty] | 124 | 23.8654 | 1
[9 empty] | 125 | 26.1865 | 0
[9 empty] | 126 | 25.8652 | 0
[9 empty] | 127 | 22.3878 | 1
[9 empty] | 128 | 22.8446 | 1
[9 empty] | 129 | 25.9634 | 0
[9 empty] | 130 | 20.4851 | 1
[9 empty] | 131 | 25.6253 | 0
[9 empty] | 132 | 23.9521 | 1
[9 empty] | 133 | 25.9896 | 0
[9 empty] | 134 | 25.8988 | 0
[9 empty] | 135 | 24.6244 | 0
[9 empty] | 136 | 24.203 | 0
[9 empty] | 137 | 26.1523 | 0
[9 empty] | 138 | 23.9795 | 1
[9 empty] | 139 | 22.4353 | 1
[9 empty] | 140 | 24.3534 | 0
[9 empty] | 141 | 23.6373 | 1
[9 empty] | 142 | 22.6929 | 1
[9 empty] | 143 | 23.8142 | 1
[9 empty] | 144 | 23.636 | 1
[9 empty] | 145 | 24.9083 | 0
[9 empty] | 146 | 21.8738 | 1
[9 empty] | 147 | 22.7381 | 1
[9 empty] | 148 | 25.5056 | 0
[9 empty] | 149 | 22.8805 | 1
[9 empty] | 150 | 24.7445 | 0
[9 empty] | 151 | 21.9336 | 1
[9 empty] | 152 | 25.3138 | 0
[9 empty] | 153 | 24.4252 | 0
[9 empty] | 154 | 26.725 | 0
[9 empty] | 155 | 22.8348 | 1
[9 empty] | 156 | 24.8217 | 0
[9 empty] | 157 | 28.3895 | 0
[9 empty] | 158 | 26.2301 | 0
[9 empty] | 159 | 20.9528 | 1
[9 empty] | 160 | 23.7853 | 1
[9 empty] | 161 | 25.8787 | 0
[9 empty] | 162 | 26.1724 | 0
[9 empty] | 163 | 26.0296 | 0
[9 empty] | 164 | 23.6317 | 1
[9 empty] | 165 | 23.3228 | 1
[9 empty] | 166 | 24.1075 | 0
[9 empty] | 167 | 24.4493 | 0
[9 empty] | 168 | 26.0849 | 0
[9 empty] | 169 | 24.4257 | 0
[9 empty] | 170 | 25.3279 | 0
[9 empty] | 171 | 21.623 | 1
[9 empty] | 172 | 26.6298 | 0
[9 empty] | 173 | 23.3264 | 1
[9 empty] | 174 | 24.5778 | 0
[9 empty] | 175 | 21.5978 | 1
[9 empty] | 176 | 24.2869 | 0
[9 empty] | 177 | 24.0345 | 0
[9 empty] | 178 | 21.323 | 1
[9 empty] | 179 | 24.1367 | 0
[9 empty] | 180 | 23.2581 | 1
[9 empty] | 181 | 21.8783 | 1
[9 empty] | 182 | 23.2481 | 1
[9 empty] | 183 | 23.5595 | 1
[9 empty] | 184 | 23.896 | 1
[9 empty] | 185 | 25.8819 | 0
[9 empty] | 186 | 24.4113 | 0
[9 empty] | 187 | 23.1301 | 1
[9 empty] | 188 | 24.3212 | 0
[9 empty] | 189 | 25.9501 | 0
[9 empty] | 190 | 20.7254 | 1
[9 empty] | 191 | 27.6842 | 0
[9 empty] | 192 | 24.0174 | 0
[9 empty] | 193 | 24.297 | 0
[9 empty] | 194 | 24.7628 | 0
[9 empty] | 195 | 25.7332 | 0
[9 empty] | 196 | 24.0015 | 0
[9 empty] | 197 | 21.0702 | 1
[9 empty] | 198 | 25.4515 | 0
[9 empty] | 199 | 23.4529 | 1
[9 empty] | 200 | 23.6293 | 1
[9 empty] | 201 | 25.6938 | 0
[9 empty] | 202 | 22.9466 | 1
[9 empty] | 203 | 25.0809 | 0
[9 empty] | 204 | 24.575 | 0
[9 empty] | 205 | 23.7791 | 1
[9 empty] | 206 | 24.9139 | 0
[9 empty] | 207 | 24.0996 | 0
[9 empty] | 208 | 22.1535 | 1
[9 empty] | 209 | 23.4279 | 1
[9 empty] | 210 | 25.8788 | 0
[9 empty] | 211 | 25.2161 | 0
[9 empty] | 212 | 26.5186 | 0
[9 empty] | 213 | 25.211 | 0
[9 empty] | 214 | 21.0668 | 1
[9 empty] | 215 | 22.677 | 1
[9 empty] | 216 | 24.432 | 0
[9 empty] | 217 | 24.4329 | 0
[9 empty] | 218 | 23.9842 | 1
[9 empty] | 219 | 24.0019 | 0
[9 empty] | 220 | 24.5396 | 0
[9 empty] | 221 | 24.8742 | 0
[9 empty] | 222 | 27.4646 | 0
[9 empty] | 223 | 25.4868 | 0
[9 empty] | 224 | 23.5868 | 1
[9 empty] | 225 | 23.4365 | 1
[9 empty] | 226 | 24.7746 | 0
[9 empty] | 227 | 21.4317 | 1
[9 empty] | 228 | 24.7784 | 0
[9 empty] | 229 | 22.904 | 1
[9 empty] | 230 | 26.3258 | 0
[9 empty] | 231 | 23.6394 | 1
[9 empty] | 232 | 21.8878 | 1
[9 empty] | 233 | 22.621 | 1
[9 empty] | 234 | 23.852 | 1
[9 empty] | 235 | 27.5702 | 0
[9 empty] | 236 | 22.0767 | 1
[9 empty] | 237 | 22.5972 | 1
[9 empty] | 238 | 21.8161 | 1
[9 empty] | 239 | 25.5831 | 0
[9 empty] | 240 | 24.9141 | 0
[9 empty] | 241 | 23.2404 | 1
[9 empty] | 242 | 23.4464 | 1
[9 empty] | 243 | 24.8218 | 0
[9 empty] | 244 | 28.7507 | 0
[9 empty] | 245 | 24.3368 | 0
[9 empty] | 246 | 26.6451 | 0
[9 empty] | 247 | 26.1688 | 0
[9 empty] | 248 | 25.1137 | 0
[9 empty] | 249 | 24.762 | 0
[9 empty] | 250 | 23.3449 | 1
[9 empty] | 251 | 24.9753 | 0
[9 empty] | 252 | 24.1718 | 0
[9 empty] | 253 | 20.8503 | 1
[9 empty] | 254 | 23.5426 | 1
[9 empty] | 255 | 23.5417 | 1
[9 empty] | 256 | 22.0233 | 1
[9 empty] | 257 | 23.2577 | 1
[9 empty] | 258 | 24.196 | 0
[9 empty] | 259 | 25.63 | 0
[9 empty] | 260 | 20.7034 | 1
[9 empty] | 261 | 25.5612 | 0
[9 empty] | 262 | 22.4197 | 1
[9 empty] | 263 | 20.7013 | 1
[9 empty] | 264 | 23.3275 | 1
[9 empty] | 265 | 25.5599 | 0
[9 empty] | 266 | 24.3202 | 0
[9 empty] | 267 | 24.8953 | 0
[9 empty] | 268 | 23.9355 | 1
[9 empty] | 269 | 20.9214 | 1
[9 empty] | 270 | 22.5554 | 1
[9 empty] | 271 | 26.9305 | 0
[9 empty] | 272 | 24.0605 | 0
[9 empty] | 273 | 22.389 | 1
[9 empty] | 274 | 24.3628 | 0
[9 empty] | 275 | 19.9768 | 1
[9 empty] | 276 | 24.6194 | 0
[9 empty] | 277 | 26.3811 | 0
[9 empty] | 278 | 23.2478 | 1
[9 empty] | 279 | 25.9985 | 0
[9 empty] | 280 | 23.9161 | 1
[9 empty] | 281 | 24.3604 | 0
[9 empty] | 282 | 25.4263 | 0
[9 empty] | 283 | 21.2039 | 1
[9 empty] | 284 | 22.2593 | 1
[9 empty] | 285 | 28.0343 | 0
[9 empty] | 286 | 24.1061 | 0
[9 empty] | 287 | 26.7938 | 0
[9 empty] | 288 | 21.9214 | 1
[9 empty] | 289 | 25.0226 | 0
[9 empty] | 290 | 23.9696 | 1
[9 empty] | 291 | 26.7993 | 0
[9 empty] | 292 | 24.8502 | 0
[9 empty] | 293 | 26.3524 | 0
[9 empty] | 294 | 26.1813 | 0
[9 empty] | 295 | 23.0698 | 1
[9 empty] | 296 | 24.3103 | 0
[9 empty] | 297 | 20.3328 | 1
[9 empty] | 298 | 24.0074 | 0
[9 empty] | 299 | 24.2068 | 0
[9 empty] | 300 | 25.577 | 0
[9 empty] | 301 | 25.7739 | 0
[9 empty] | 302 | 23.9656 | 1
[9 empty] | 303 | 25.2977 | 0
[9 empty] | 304 | 25.1573 | 0
[9 empty] | 305 | 21.3086 | 1
[9 empty] | 306 | 26.3266 | 0
[9 empty] | 307 | 22.1486 | 1
[9 empty] | 308 | 22.7409 | 1
[9 empty] | 309 | 26.3542 | 0
[9 empty] | 310 | 27.9454 | 0
[9 empty] | 311 | 27.5194 | 0
[9 empty] | 312 | 27.1745 | 0
[9 empty] | 313 | 22.3376 | 1
[9 empty] | 314 | 24.4094 | 0
[9 empty] | 315 | 25.7635 | 0
[9 empty] | 316 | 22.7984 | 1
[9 empty] | 317 | 20.5598 | 1
[9 empty] | 318 | 26.7082 | 0
[9 empty] | 319 | 25.5165 | 0
[9 empty] | 320 | 23.6952 | 1
[9 empty] | 321 | 24.6165 | 0
[9 empty] | 322 | 23.7967 | 1
[9 empty] | 323 | 26.7991 | 0
[9 empty] | 324 | 25.8079 | 0
[9 empty] | 325 | 24.0536 | 0
[9 empty] | 326 | 20.7269 | 1
[9 empty] | 327 | 23.7262 | 1
[9 empty] | 328 | 23.928 | 1
[9 empty] | 329 | 22.9218 | 1
[9 empty] | 330 | 24.8524 | 0
[9 empty] | 331 | 24.0016 | 0
[9 empty] | 332 | 23.6216 | 1
[9 empty] | 333 | 24.6967 | 0
[9 empty] | 334 | 24.3895 | 0
[9 empty] | 335 | 25.5929 | 0
[9 empty] | 336 | 24.5497 | 0
[9 empty] | 337 | 27.2669 | 0
[9 empty] | 338 | 22.5784 | 1
[9 empty] | 339 | 24.6859 | 0
[9 empty] | 340 | 22.6526 | 1
[9 empty] | 341 | 24.5557 | 0
[9 empty] | 342 | 22.9106 | 1
[9 empty] | 343 | 22.3394 | 1
[9 empty] | 344 | 22.9054 | 1
[9 empty] | 345 | 25.1052 | 0
[9 empty] | 346 | 24.4823 | 0
[9 empty] | 347 | 23.104 | 1
[9 empty] | 348 | 23.4622 | 1
[9 empty] | 349 | 25.7592 | 0
[9 empty] | 350 | 26.4125 | 0
[9 empty] | 351 | 25.1265 | 0
[9 empty] | 352 | 23.2812 | 1
[9 empty] | 353 | 22.2871 | 1
[9 empty] | 354 | 24.7584 | 0
[9 empty] | 355 | 23.9893 | 1
[9 empty] | 356 | 24.9303 | 0
[9 empty] | 357 | 23.7805 | 1
[9 empty] | 358 | 26.1947 | 0
[9 empty] | 359 | 23.3028 | 1
[9 empty] | 360 | 27.1625 | 0
[9 empty] | 361 | 23.9683 | 1
[9 empty] | 362 | 24.4963 | 0
[9 empty] | 363 | 23.9054 | 1
[9 empty] | 364 | 24.2973 | 0
[9 empty] | 365 | 27.2808 | 0
[9 empty] | 366 | 25.7775 | 0
[9 empty] | 367 | 24.9738 | 0
[9 empty] | 368 | 25.8877 | 0
[9 empty] | 369 | 23.3845 | 1
[9 empty] | 370 | 24.0063 | 0
[9 empty] | 371 | 25.0269 | 0
[9 empty] | 372 | 24.0324 | 0
[9 empty] | 373 | 25.5541 | 0
[9 empty] | 374 | 24.9429 | 0
[9 empty] | 375 | 24.9978 | 0
[9 empty] | 376 | 23.7636 | 1
[9 empty] | 377 | 24.6358 | 0
[9 empty] | 378 | 24.9581 | 0
[9 empty] | 379 | 25.7693 | 0
[9 empty] | 380 | 26.4756 | 0
[9 empty] | 381 | 24.2167 | 0
[9 empty] | 382 | 23.9257 | 1
[9 empty] | 383 | 22.6155 | 1
[9 empty] | 384 | 26.5273 | 0
[9 empty] | 385 | 23.9691 | 1
[9 empty] | 386 | 20.9419 | 1
[9 empty] | 387 | 25.068 | 0
[9 empty] | 388 | 25.9102 | 0
[9 empty] | 389 | 24.3153 | 0
[9 empty] | 390 | 23.9628 | 1
[9 empty] | 391 | 27.059 | 0
[9 empty] | 392 | 25.1588 | 0
[9 empty] | 393 | 24.3619 | 0
[9 empty] | 394 | 23.5803 | 1
[9 empty] | 395 | 23.4107 | 1
[9 empty] | 396 | 23.5806 | 1
[9 empty] | 397 | 23.3962 | 1
[9 empty] | 398 | 23.6364 | 1
[9 empty] | 399 | 24.2115 | 0
[9 empty] | 400 | 26.7675 | 0
[9 empty] | 401 | 24.376 | 0
[9 empty] | 402 | 23.3465 | 1
[9 empty] | 403 | 23.5878 | 1
[9 empty] | 404 | 25.1767 | 0
[9 empty] | 405 | 25.3607 | 0
[9 empty] | 406 | 24.2844 | 0
[9 empty] | 407 | 22.4207 | 1
[9 empty] | 408 | 20.9762 | 1
[9 empty] | 409 | 25.6859 | 0
[9 empty] | 410 | 24.1856 | 0
[9 empty] | 411 | 25.0851 | 0
[9 empty] | 412 | 22.6419 | 1
[9 empty] | 413 | 26.1626 | 0
[9 empty] | 414 | 25.4701 | 0
[9 empty] | 415 | 23.8266 | 1
[9 empty] | 416 | 26.043 | 0
[9 empty] | 417 | 25.0071 | 0
[9 empty] | 418 | 23.5917 | 1
[9 empty] | 419 | 22.8251 | 1
[9 empty] | 420 | 23.0925 | 1
[9 empty] | 421 | 22.4938 | 1
[9 empty] | 422 | 26.0445 | 0
[9 empty] | 423 | 25.8876 | 0
[9 empty] | 424 | 22.3533 | 1
[9 empty] | 425 | 24.0781 | 0
[9 empty] | 426 | 24.3037 | 0
[9 empty] | 427 | 22.5842 | 1
[9 empty] | 428 | 23.5256 | 1
[9 empty] | 429 | 22.8734 | 1
[9 empty] | 430 | 23.9299 | 1
[9 empty] | 431 | 22.7327 | 1
[9 empty] | 432 | 25.2146 | 0
[9 empty] | 433 | 26.4668 | 0
[9 empty] | 434 | 24.3002 | 0
[9 empty] | 435 | 25.4511 | 0
[9 empty] | 436 | 23.1926 | 1
[9 empty] | 437 | 25.1358 | 0
[9 empty] | 438 | 22.3903 | 1
[9 empty] | 439 | 23.3578 | 1
[9 empty] | 440 | 23.4903 | 1
[9 empty] | 441 | 23.7482 | 1
[9 empty] | 442 | 24.3898 | 0
[9 empty] | 443 | 26.041 | 0
[9 empty] | 444 | 28.297 | 0
[9 empty] | 445 | 23.0838 | 1
[9 empty] | 446 | 24.5466 | 0
[9 empty] | 447 | 24.1638 | 0
[9 empty] | 448 | 25.8484 | 0
[9 empty] | 449 | 28.1677 | 0
[9 empty] | 450 | 24.7927 | 0
[9 empty] | 451 | 23.5301 | 1
[9 empty] | 452 | 23.5827 | 1
[9 empty] | 453 | 23.1638 | 1
[9 empty] | 454 | 26.3459 | 0
[9 empty] | 455 | 22.1087 | 1
[9 empty] | 456 | 25.2408 | 0
[9 empty] | 457 | 25.2048 | 0
[9 empty] | 458 | 23.0378 | 1
[9 empty] | 459 | 25.9911 | 0
[9 empty] | 460 | 24.5041 | 0
[9 empty] | 461 | 24.5315 | 0
[9 empty] | 462 | 25.446 | 0
[9 empty] | 463 | 24.2063 | 0
[9 empty] | 464 | 23.5988 | 1
[9 empty] | 465 | 25.2849 | 0
[9 empty] | 466 | 28.7339 | 0
[9 empty] | 467 | 23.7771 | 1
[9 empty] | 468 | 24.3035 | 0
[9 empty] | 469 | 26.3915 | 0
[9 empty] | 470 | 23.3728 | 1
[9 empty] | 471 | 26.9957 | 0
[9 empty] | 472 | 24.6968 | 0
[9 empty] | 473 | 24.049 | 0
[9 empty] | 474 | 25.3898 | 0
[9 empty] | 475 | 22.782 | 1
[9 empty] | 476 | 23.1137 | 1
[9 empty] | 477 | 23.7278 | 1
[9 empty] | 478 | 21.7412 | 1
[9 empty] | 479 | 24.5872 | 0
[9 empty] | 480 | 24.9656 | 0
[9 empty] | 481 | 26.3411 | 0
[9 empty] | 482 | 23.5571 | 1
[9 empty] | 483 | 24.2408 | 0
[9 empty] | 484 | 27.0819 | 0
[9 empty] | 485 | 23.8757 | 1
[9 empty] | 486 | 27.2757 | 0
[9 empty] | 487 | 24.7279 | 0
[9 empty] | 488 | 21.9538 | 1
[9 empty] | 489 | 21.1281 | 1
[9 empty] | 490 | 27.4729 | 0
[9 empty] | 491 | 21.0848 | 1
[9 empty] | 492 | 21.344 | 1
[9 empty] | 493 | 22.8465 | 1
[9 empty] | 494 | 21.7725 | 1
[9 empty] | 495 | 25.5393 | 0
[9 empty] | 496 | 26.1724 | 0
[9 empty] | 497 | 24.0985 | 0
[9 empty] | 498 | 22.7603 | 1
[9 empty] | 499 | 26.419 | 0
[9 empty] | 500 | 24.0602 | 0
[9 empty] | 501 | 23.2266 | 1
[9 empty] | 502 | 22.8924 | 1
[9 empty] | 503 | 22.9581 | 1
[9 empty] | 504 | 23.1188 | 1
[9 empty] | 505 | 24.745 | 0
[9 empty] | 506 | 24.0916 | 0
[9 empty] | 507 | 24.5253 | 0
[9 empty] | 508 | 22.9822 | 1
[9 empty] | 509 | 24.7553 | 0
[9 empty] | 510 | 25.2502 | 0
[9 empty] | 511 | 23.6861 | 1
[9 empty] | 512 | 25.676 | 0
[9 empty] | 513 | 24.2567 | 0
[9 empty] | 514 | 27.0773 | 0
[9 empty] | 515 | 25.4583 | 0
[9 empty] | 516 | 22.2831 | 1
[9 empty] | 517 | 22.3762 | 1
[9 empty] | 518 | 21.9084 | 1
[9 empty] | 519 | 23.5673 | 1
[9 empty] | 520 | 24.7448 | 0
[9 empty] | 521 | 23.8049 | 1
[9 empty] | 522 | 25.8734 | 0
[9 empty] | 523 | 22.9185 | 1
[9 empty] | 524 | 25.3841 | 0
[9 empty] | 525 | 21.2074 | 1
[9 empty] | 526 | 24.7254 | 0
[9 empty] | 527 | 24.9402 | 0
[9 empty] | 528 | 21.8467 | 1
[9 empty] | 529 | 25.9939 | 0
[9 empty] | 530 | 26.2041 | 0
[9 empty] | 531 | 24.6956 | 0
[9 empty] | 532 | 23.9612 | 1
[9 empty] | 533 | 23.565 | 1
[9 empty] | 534 | 21.1159 | 1
[9 empty] | 535 | 22.4095 | 1
[9 empty] | 536 | 25.5238 | 0
[9 empty] | 537 | 23.9991 | 1
[9 empty] | 538 | 23.776 | 1
[9 empty] | 539 | 23.7381 | 1
[9 empty] | 540 | 21.2451 | 1
[9 empty] | 541 | 20.7414 | 1
[9 empty] | 542 | 24.9984 | 0
[9 empty] | 543 | 20.303 | 1
[9 empty] | 544 | 25.7241 | 0
[9 empty] | 545 | 24.3111 | 0
[9 empty] | 546 | 27.2864 | 0
[9 empty] | 547 | 26.3855 | 0
[9 empty] | 548 | 22.2996 | 1
[9 empty] | 549 | 26.8729 | 0
[9 empty] | 550 | 26.4021 | 0
[9 empty] | 551 | 23.5714 | 1
[9 empty] | 552 | 27.2295 | 0
[9 empty] | 553 | 26.6871 | 0
[9 empty] | 554 | 23.6425 | 1
[9 empty] | 555 | 24.0977 | 0
[9 empty] | 556 | 25.1953 | 0
[9 empty] | 557 | 26.4626 | 0
[9 empty] | 558 | 24.3894 | 0
[9 empty] | 559 | 28.6634 | 0
[9 empty] | 560 | 22.6955 | 1
[9 empty] | 561 | 26.9227 | 0
[9 empty] | 562 | 21.7163 | 1
[9 empty] | 563 | 23.6038 | 1
[9 empty] | 564 | 22.046 | 1
[9 empty] | 565 | 22.5159 | 1
[9 empty] | 566 | 26.7421 | 0
[9 empty] | 567 | 24.2179 | 0
[9 empty] | 568 | 24.9233 | 0
[9 empty] | 569 | 23.7561 | 1
[9 empty] | 570 | 24.8992 | 0
[9 empty] | 571 | 22.4627 | 1
[9 empty] | 572 | 25.016 | 0
[9 empty] | 573 | 23.3937 | 1
[9 empty] | 574 | 24.107 | 0
[9 empty] | 575 | 25.2158 | 0
[9 empty] | 576 | 25.8359 | 0
[9 empty] | 577 | 22.8945 | 1
[9 empty] | 578 | 25.8461 | 0
[9 empty] | 579 | 25.2914 | 0
[9 empty] | 580 | 24.2015 | 0
[9 empty] | 581 | 24.6985 | 0
[9 empty] | 582 | 25.2444 | 0
[9 empty] | 583 | 26.0575 | 0
[9 empty] | 584 | 23.0555 | 1
[9 empty] | 585 | 25.5209 | 0
[9 empty] | 586 | 23.8728 | 1
[9 empty] | 587 | 28.8192 | 0
[9 empty] | 588 | 23.3043 | 1
[9 empty] | 589 | 24.4678 | 0
[9 empty] | 590 | 23.8006 | 1
[9 empty] | 591 | 23.6502 | 1
[9 empty] | 592 | 23.643 | 1
[9 empty] | 593 | 22.8203 | 1
[9 empty] | 594 | 25.8469 | 0
[9 empty] | 595 | 21.8993 | 1
[9 empty] | 596 | 22.7409 | 1
[9 empty] | 597 | 23.4087 | 1
[9 empty] | 598 | 22.5076 | 1
[9 empty] | 599 | 24.8477 | 0
[9 empty] | 600 | 25.3892 | 0
[9 empty] | 601 | 23.1918 | 1
[9 empty] | 602 | 25.1311 | 0
[9 empty] | 603 | 23.9517 | 1
[9 empty] | 604 | 26.2004 | 0
[9 empty] | 605 | 25.2244 | 0
[9 empty] | 606 | 22.9867 | 1
[9 empty] | 607 | 24.7743 | 0
[9 empty] | 608 | 22.6359 | 1
[9 empty] | 609 | 23.8355 | 1
[9 empty] | 610 | 21.6685 | 1
[9 empty] | 611 | 26.6194 | 0
[9 empty] | 612 | 26.2829 | 0
[9 empty] | 613 | 21.9538 | 1
[9 empty] | 614 | 21.9943 | 1
[9 empty] | 615 | 22.7725 | 1
[9 empty] | 616 | 25.4241 | 0
[9 empty] | 617 | 24.1389 | 0
[9 empty] | 618 | 24.9095 | 0
[9 empty] | 619 | 24.2494 | 0
[9 empty] | 620 | 24.1146 | 0
[9 empty] | 621 | 23.7673 | 1
[9 empty] | 622 | 25.7555 | 0
[9 empty] | 623 | 25.3596 | 0
[9 empty] | 624 | 22.322 | 1
[9 empty] | 625 | 22.6229 | 1
[9 empty] | 626 | 23.4489 | 1
[9 empty] | 627 | 25.938 | 0
[9 empty] | 628 | 22.2444 | 1
[9 empty] | 629 | 22.6444 | 1
[9 empty] | 630 | 25.0315 | 0
[9 empty] | 631 | 26.2813 | 0
[9 empty] | 632 | 27.6755 | 0
[9 empty] | 633 | 25.8448 | 0
[9 empty] | 634 | 24.1987 | 0
[9 empty] | 635 | 22.8226 | 1
[9 empty] | 636 | 24.0783 | 0
[9 empty] | 637 | 22.8218 | 1
[9 empty] | 638 | 24.5051 | 0
[9 empty] | 639 | 24.8502 | 0
[9 empty] | 640 | 23.8371 | 1
[9 empty] | 641 | 24.7238 | 0
[9 empty] | 642 | 23.5881 | 1
[9 empty] | 643 | 22.8277 | 1
[9 empty] | 644 | 23.9068 | 1
[9 empty] | 645 | 25.1896 | 0
[9 empty] | 646 | 27.2125 | 0
[9 empty] | 647 | 24.2051 | 0
[9 empty] | 648 | 23.8033 | 1
[9 empty] | 649 | 23.6163 | 1
[9 empty] | 650 | 25.1672 | 0
[9 empty] | 651 | 26.2437 | 0
[9 empty] | 652 | 25.0643 | 0
[9 empty] | 653 | 25.4183 | 0
[9 empty] | 654 | 24.6282 | 0
[9 empty] | 655 | 23.7751 | 1
[9 empty] | 656 | 24.6601 | 0
[9 empty] | 657 | 24.7478 | 0
[9 empty] | 658 | 24.2269 | 0
[9 empty] | 659 | 24.4433 | 0
[9 empty] | 660 | 23.2545 | 1
[9 empty] | 661 | 23.0538 | 1
[9 empty] | 662 | 21.1402 | 1
[9 empty] | 663 | 24.1909 | 0
[9 empty] | 664 | 24.0614 | 0
[9 empty] | 665 | 24.7445 | 0
[9 empty] | 666 | 25.3499 | 0
[9 empty] | 667 | 21.0593 | 1
[9 empty] | 668 | 26.2303 | 0
[9 empty] | 669 | 23.8643 | 1
[9 empty] | 670 | 23.5763 | 1
[9 empty] | 671 | 22.5939 | 1
[9 empty] | 672 | 26.7829 | 0
[9 empty] | 673 | 23.7509 | 1
[9 empty] | 674 | 26.6556 | 0
[9 empty] | 675 | 26.6859 | 0
[9 empty] | 676 | 21.6354 | 1
[9 empty] | 677 | 24.5093 | 0
[9 empty] | 678 | 25.1955 | 0
[9 empty] | 679 | 26.4887 | 0
[9 empty] | 680 | 26.527 | 0
[9 empty] | 681 | 26.6865 | 0
[9 empty] | 682 | 22.6912 | 1
[9 empty] | 683 | 21.1086 | 1
[9 empty] | 684 | 24.8778 | 0
[9 empty] | 685 | 25.0692 | 0
[9 empty] | 686 | 24.3928 | 0
[9 empty] | 687 | 25.8061 | 0
[9 empty] | 688 | 27.323 | 0
[9 empty] | 689 | 23.9221 | 1
[9 empty] | 690 | 26.9649 | 0
[9 empty] | 691 | 21.8729 | 1
[9 empty] | 692 | 22.1701 | 1
[9 empty] | 693 | 25.1762 | 0
[9 empty] | 694 | 27.8121 | 0
[9 empty] | 695 | 21.4553 | 1
[9 empty] | 696 | 23.8342 | 1
[9 empty] | 697 | 23.5876 | 1
[9 empty] | 698 | 24.8693 | 0
[9 empty] | 699 | 21.9923 | 1
[9 empty] | 700 | 20.6621 | 1
[9 empty] | 701 | 22.6777 | 1
[9 empty] | 702 | 23.4852 | 1
[9 empty] | 703 | 27.3904 | 0
[9 empty] | 704 | 21.9525 | 1
[9 empty] | 705 | 23.5734 | 1
[9 empty] | 706 | 23.1768 | 1
[9 empty] | 707 | 23.4831 | 1
[9 empty] | 708 | 25.296 | 0
[9 empty] | 709 | 24.1496 | 0
[9 empty] | 710 | 23.1316 | 1
[9 empty] | 711 | 24.3439 | 0
[9 empty] | 712 | 26.751 | 0
[9 empty] | 713 | 23.624 | 1
[9 empty] | 714 | 21.369 | 1
[9 empty] | 715 | 26.4169 | 0
[9 empty] | 716 | 23.9789 | 1
[9 empty] | 717 | 26.433 | 0
[9 empty] | 718 | 23.97 | 1
[9 empty] | 719 | 24.3929 | 0
[9 empty] | 720 | 25.0117 | 0
[9 empty] | 721 | 23.5884 | 1
[9 empty] | 722 | 21.1261 | 1
[9 empty] | 723 | 24.0683 | 0
[9 empty] | 724 | 24.3455 | 0
[9 empty] | 725 | 25.719 | 0
[9 empty] | 726 | 21.7137 | 1
[9 empty] | 727 | 22.1174 | 1
[9 empty] | 728 | 26.0292 | 0
[9 empty] | 729 | 24.962 | 0
[9 empty] | 730 | 23.7102 | 1
[9 empty] | 731 | 26.9539 | 0
[9 empty] | 732 | 26.0493 | 0
[9 empty] | 733 | 21.5798 | 1
[9 empty] | 734 | 23.5399 | 1
[9 empty] | 735 | 25.3647 | 0
[9 empty] | 736 | 22.2895 | 1
[9 empty] | 737 | 22.8919 | 1
[9 empty] | 738 | 23.2085 | 1
[9 empty] | 739 | 25.1315 | 0
[9 empty] | 740 | 23.2155 | 1
[9 empty] | 741 | 23.7056 | 1
[9 empty] | 742 | 23.1234 | 1
[9 empty] | 743 | 25.2542 | 0
[9 empty] | 744 | 23.82 | 1
[9 empty] | 745 | 27.2057 | 0
[9 empty] | 746 | 24.7525 | 0
[9 empty] | 747 | 25.4172 | 0
[9 empty] | 748 | 24.8429 | 0
[9 empty] | 749 | 25.1659 | 0
[9 empty] | 750 | 24.1799 | 0
[9 empty] | 751 | 23.5111 | 1
[9 empty] | 752 | 22.7119 | 1
[9 empty] | 753 | 24.1425 | 0
[9 empty] | 754 | 22.6229 | 1
[9 empty] | 755 | 23.7283 | 1
[9 empty] | 756 | 24.9582 | 0
[9 empty] | 757 | 26.0031 | 0
[9 empty] | 758 | 27.1928 | 0
[9 empty] | 759 | 23.4255 | 1
[9 empty] | 760 | 23.2356 | 1
[9 empty] | 761 | 22.8408 | 1
[9 empty] | 762 | 25.1784 | 0
[9 empty] | 763 | 25.5666 | 0
[9 empty] | 764 | 25.2745 | 0
[9 empty] | 765 | 21.6737 | 1
[9 empty] | 766 | 23.6282 | 1
[9 empty] | 767 | 21.7581 | 1
[9 empty] | 768 | 23.3678 | 1
[9 empty] | 769 | 25.1529 | 0
[9 empty] | 770 | 24.4836 | 0
[9 empty] | 771 | 23.9785 | 1
[9 empty] | 772 | 20.3268 | 1
[9 empty] | 773 | 21.12 | 1
[9 empty] | 774 | 24.6662 | 0
[9 empty] | 775 | 24.7704 | 0
[9 empty] | 776 | 24.5156 | 0
[9 empty] | 777 | 24.407 | 0
[9 empty] | 778 | 23.8662 | 1
[9 empty] | 779 | 25.8187 | 0
[9 empty] | 780 | 23.3498 | 1
[9 empty] | 781 | 22.9914 | 1
[9 empty] | 782 | 23.7451 | 1
[9 empty] | 783 | 24.1805 | 0
[9 empty] | 784 | 24.0427 | 0
[9 empty] | 785 | 29.3605 | 0
[9 empty] | 786 | 24.5001 | 0
[9 empty] | 787 | 25.1635 | 0
[9 empty] | 788 | 25.1821 | 0
[9 empty] | 789 | 25.3821 | 0
[9 empty] | 790 | 22.6479 | 1
[9 empty] | 791 | 25.8751 | 0
[9 empty] | 792 | 25.8187 | 0
[9 empty] | 793 | 22.9182 | 1
[9 empty] | 794 | 26.2926 | 0
[9 empty] | 795 | 23.7243 | 1
[9 empty] | 796 | 27.5072 | 0
[9 empty] | 797 | 23.443 | 1
[9 empty] | 798 | 26.1672 | 0
[9 empty] | 799 | 23.6254 | 1
[9 empty] | 800 | 25.7558 | 0
[9 empty] | 801 | 21.6938 | 1
[9 empty] | 802 | 23.6297 | 1
[9 empty] | 803 | 25.2684 | 0
[9 empty] | 804 | 25.469 | 0
[9 empty] | 805 | 24.2247 | 0
[9 empty] | 806 | 24.0751 | 0
[9 empty] | 807 | 23.7453 | 1
[9 empty] | 808 | 24.1842 | 0
[9 empty] | 809 | 24.932 | 0
[9 empty] | 810 | 24.392 | 0
[9 empty] | 811 | 26.4309 | 0
[9 empty] | 812 | 23.0838 | 1
[9 empty] | 813 | 26.1501 | 0
[9 empty] | 814 | 21.7231 | 1
[9 empty] | 815 | 19.9005 | 1
[9 empty] | 816 | 24.4527 | 0
[9 empty] | 817 | 25.1607 | 0
[9 empty] | 818 | 27.1332 | 0
[9 empty] | 819 | 25.3359 | 0
[9 empty] | 820 | 23.9668 | 1
[9 empty] | 821 | 26.5283 | 0
[9 empty] | 822 | 23.5202 | 1
[9 empty] | 823 | 23.6762 | 1
[9 empty] | 824 | 23.5877 | 1
[9 empty] | 825 | 24.2524 | 0
[9 empty] | 826 | 25.4601 | 0
[9 empty] | 827 | 22.2414 | 1
[9 empty] | 828 | 24.3166 | 0
[9 empty] | 829 | 25.855 | 0
[9 empty] | 830 | 27.4288 | 0
[9 empty] | 831 | 22.6521 | 1
[9 empty] | 832 | 23.0222 | 1
[9 empty] | 833 | 25.8525 | 0
[9 empty] | 834 | 23.4381 | 1
[9 empty] | 835 | 21.6889 | 1
[9 empty] | 836 | 27.5332 | 0
[9 empty] | 837 | 23.9731 | 1
[9 empty] | 838 | 20.9209 | 1
[9 empty] | 839 | 26.944 | 0
[9 empty] | 840 | 23.9995 | 1
[9 empty] | 841 | 23.107 | 1
[9 empty] | 842 | 25.7633 | 0
[9 empty] | 843 | 25.3355 | 0
[9 empty] | 844 | 21.9543 | 1
[9 empty] | 845 | 23.2958 | 1
[9 empty] | 846 | 26.3325 | 0
[9 empty] | 847 | 24.9299 | 0
[9 empty] | 848 | 25.0341 | 0
[9 empty] | 849 | 24.173 | 0
[9 empty] | 850 | 24.6326 | 0
[9 empty] | 851 | 21.8937 | 1
[9 empty] | 852 | 24.3411 | 0
[9 empty] | 853 | 22.7309 | 1
[9 empty] | 854 | 23.4457 | 1
[9 empty] | 855 | 22.3248 | 1
[9 empty] | 856 | 25.6492 | 0
[9 empty] | 857 | 22.8445 | 1
[9 empty] | 858 | 25.7361 | 0
[9 empty] | 859 | 27.9286 | 0
[9 empty] | 860 | 22.529 | 1
[9 empty] | 861 | 24.6224 | 0
[9 empty] | 862 | 23.2135 | 1
[9 empty] | 863 | 26.763 | 0
[9 empty] | 864 | 25.4182 | 0
[9 empty] | 865 | 23.6406 | 1
[9 empty] | 866 | 24.5205 | 0
[9 empty] | 867 | 24.0631 | 0
[9 empty] | 868 | 23.0222 | 1
[9 empty] | 869 | 24.7194 | 0
[9 empty] | 870 | 25.4885 | 0
[9 empty] | 871 | 26.5349 | 0
[9 empty] | 872 | 21.1582 | 1
[9 empty] | 873 | 23.7873 | 1
[9 empty] | 874 | 24.1101 | 0
[9 empty] | 875 | 25.5419 | 0
[9 empty] | 876 | 26.1811 | 0
[9 empty] | 877 | 25.0025 | 0
[9 empty] | 878 | 23.9541 | 1
[9 empty] | 879 | 23.6526 | 1
[9 empty] | 880 | 24.4567 | 0
[9 empty] | 881 | 23.1194 | 1
[9 empty] | 882 | 24.9947 | 0
[9 empty] | 883 | 22.1128 | 1
[9 empty] | 884 | 23.0919 | 1
[9 empty] | 885 | 25.8516 | 0
[9 empty] | 886 | 26.484 | 0
[9 empty] | 887 | 25.0386 | 0
[9 empty] | 888 | 26.5079 | 0
[9 empty] | 889 | 23.7958 | 1
[9 empty] | 890 | 26.9645 | 0
[9 empty] | 891 | 25.4494 | 0
[9 empty] | 892 | 22.7791 | 1
[9 empty] | 893 | 25.2571 | 0
[9 empty] | 894 | 23.0588 | 1
[9 empty] | 895 | 26.175 | 0
[9 empty] | 896 | 23.677 | 1
[9 empty] | 897 | 24.6837 | 0
[9 empty] | 898 | 24.3229 | 0
[9 empty] | 899 | 25.3229 | 0
[9 empty] | 900 | 27.7916 | 0
[9 empty] | 901 | 27.0842 | 0
[9 empty] | 902 | 21.0423 | 1
[9 empty] | 903 | 22.7447 | 1
[9 empty] | 904 | 23.2078 | 1
[9 empty] | 905 | 26.4129 | 0
[9 empty] | 906 | 26.9362 | 0
[9 empty] | 907 | 24.1413 | 0
[9 empty] | 908 | 23.4502 | 1
[9 empty] | 909 | 24.4319 | 0
[9 empty] | 910 | 23.564 | 1
[9 empty] | 911 | 24.623 | 0
[9 empty] | 912 | 25.6506 | 0
[9 empty] | 913 | 22.3234 | 1
[9 empty] | 914 | 22.3797 | 1
[9 empty] | 915 | 23.258 | 1
[9 empty] | 916 | 25.5859 | 0
[9 empty] | 917 | 22.0139 | 1
[9 empty] | 918 | 21.9666 | 1
[9 empty] | 919 | 22.1353 | 1
[9 empty] | 920 | 23.8807 | 1
[9 empty] | 921 | 22.1277 | 1
[9 empty] | 922 | 25.5874 | 0
[9 empty] | 923 | 22.9209 | 1
[9 empty] | 924 | 26.9662 | 0
[9 empty] | 925 | 27.8309 | 0
[9 empty] | 926 | 24.1371 | 0
[9 empty] | 927 | 22.1679 | 1
[9 empty] | 928 | 22.7838 | 1
[9 empty] | 929 | 22.5399 | 1
[9 empty] | 930 | 26.3667 | 0
[9 empty] | 931 | 20.6003 | 1
[9 empty] | 932 | 23.6292 | 1
[9 empty] | 933 | 26.2155 | 0
[9 empty] | 934 | 22.4541 | 1
[9 empty] | 935 | 25.784 | 0
[9 empty] | 936 | 24.4798 | 0
[9 empty] | 937 | 25.1053 | 0
[9 empty] | 938 | 26.9139 | 0
[9 empty] | 939 | 26.1154 | 0
[9 empty] | 940 | 28.1833 | 0
[9 empty] | 941 | 23.194 | 1
[9 empty] | 942 | 25.2913 | 0
[9 empty] | 943 | 25.0212 | 0
[9 empty] | 944 | 24.242 | 0
[9 empty] | 945 | 23.9562 | 1
[9 empty] | 946 | 24.7836 | 0
[9 empty] | 947 | 23.9676 | 1
[9 empty] | 948 | 28.1949 | 0
[9 empty] | 949 | 23.5735 | 1
[9 empty] | 950 | 24.1928 | 0
[9 empty] | 951 | 22.8918 | 1
[9 empty] | 952 | 23.4296 | 1
[9 empty] | 953 | 20.6906 | 1
[9 empty] | 954 | 25.9694 | 0
[9 empty] | 955 | 25.5021 | 0
[9 empty] | 956 | 24.2528 | 0
[9 empty] | 957 | 24.5104 | 0
[9 empty] | 958 | 22.9572 | 1
[9 empty] | 959 | 25.7797 | 0
[9 empty] | 960 | 25.1103 | 0
[9 empty] | 961 | 25.8451 | 0
[9 empty] | 962 | 23.5628 | 1
[9 empty] | 963 | 23.198 | 1
[9 empty] | 964 | 22.6611 | 1
[9 empty] | 965 | 26.2501 | 0
[9 empty] | 966 | 25.5995 | 0
[9 empty] | 967 | 21.2544 | 1
[9 empty] | 968 | 23.3358 | 1
[9 empty] | 969 | 24.956 | 0
[9 empty] | 970 | 24.3415 | 0
[9 empty] | 971 | 24.2422 | 0
[9 empty] | 972 | 24.6609 | 0
[9 empty] | 973 | 25.0462 | 0
[9 empty] | 974 | 26.3395 | 0
[9 empty] | 975 | 27.1827 | 0
[9 empty] | 976 | 25.1038 | 0
[9 empty] | 977 | 23.6095 | 1
[9 empty] | 978 | 24.1193 | 0
[9 empty] | 979 | 25.8122 | 0
[9 empty] | 980 | 20.2615 | 1
[9 empty] | 981 | 21.4335 | 1
[9 empty] | 982 | 22.8744 | 1
[9 empty] | 983 | 25.9339 | 0
[9 empty] | 984 | 21.7978 | 1
[9 empty] | 985 | 23.1899 | 1
[9 empty] | 986 | 22.4044 | 1
[9 empty] | 987 | 26.1514 | 0
[9 empty] | 988 | 25.7519 | 0
[9 empty] | 989 | 23.41 | 1
[9 empty] | 990 | 23.7372 | 1
[9 empty] | 991 | 21.7161 | 1
[9 empty] | 992 | 24.5421 | 0
[9 empty] | 993 | 24.6086 | 0
[9 empty] | 994 | 24.2526 | 0
[9 empty] | 995 | 21.4154 | 1
[9 empty] | 996 | 22.3341 | 1
[9 empty] | 997 | 23.6914 | 1
[9 empty] | 998 | 21.1991 | 1
[9 empty] | 999 | 21.3681 | 1
[9 empty] | 1000 | 20.7612 | 1

## p2-rt
Task | Immediate Ancestor(s) | a | b | Start Time | U1(0, 1) | U2(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Mean Project Finish Time | Success
A |  | 1.5 | 4.25 | 0 | 0.20391 | 0.88157 | 3.9243 | 3.9243 |  | 32.6691 | 0
B | A | 3 | 5 | 3.9243 | 0.88429 | 0.28932 | 4.7686 | 8.6929 | 1 | 25.949 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 3.9243 | 0.2618 | 0.42298 | 2.3 | 6.2243 | 2 | 29.8089 | 0
D | B | 1 | 4 | 3.9243 | 0.98356 | 0.040627 | 3.9507 | 7.875 | 3 | 28.9621 | 0
E | B | 5.4 | 7.6 | 8.6929 | 0.087669 | 0.44416 | 6.3772 | 15.0701 | 4 | 24.8958 | 0
F | C | 5 | 9 | 7.875 | 0.99134 | 0.94544 | 8.9654 | 16.8404 | 5 | 26.6941 | 0
G | C | 1.2 | 3.6 | 15.0701 | 0.94218 | 0.17272 | 3.4612 | 18.5313 | 6 | 25.9705 | 0
H | D, E, F | 3.1 | 7.9 | 16.8404 | 0.060666 | 0.83005 | 7.0842 | 23.9246 | 7 | 29.8154 | 0
I | F, G | 6 | 8 | 16.8404 | 0.82554 | 0.99001 | 7.98 | 24.8204 | 8 | 31.5801 | 0
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 18.5313 | 0.61929 | 0.46233 | 0.4 | 18.9313 | 9 | 26.9162 | 0
K | I | 0.2 | 3.2 | 24.8204 | 0.89778 | 0.14634 | 2.8933 | 27.7137 | 10 | 29.7342 | 0
L | J, K | 1.3 | 5.8 | 27.7137 | 0.70685 | 0.81231 | 4.9554 | 32.6691 | 11 | 27.3671 | 0
[9 empty] | 12 | 27.3453 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 13 | 28.3739 | 0
24 | 27.9349 | 0.018 | [6 empty] | 14 | 26.2943 | 0
[9 empty] | 15 | 30.3882 | 0
[9 empty] | 16 | 27.9866 | 0
[9 empty] | 17 | 32.1952 | 0
[9 empty] | 18 | 27.6251 | 0
[9 empty] | 19 | 25.0274 | 0
[9 empty] | 20 | 24.1099 | 0
[9 empty] | 21 | 26.2971 | 0
[9 empty] | 22 | 22.498 | 1
[9 empty] | 23 | 23.521 | 1
[9 empty] | 24 | 29.393 | 0
[9 empty] | 25 | 27.9838 | 0
[9 empty] | 26 | 29.1177 | 0
[9 empty] | 27 | 26.2063 | 0
[9 empty] | 28 | 27.3076 | 0
[9 empty] | 29 | 28.0126 | 0
[9 empty] | 30 | 25.3378 | 0
[9 empty] | 31 | 27.3078 | 0
[9 empty] | 32 | 28.8224 | 0
[9 empty] | 33 | 30.2196 | 0
[9 empty] | 34 | 26.9235 | 0
[9 empty] | 35 | 28.8854 | 0
[9 empty] | 36 | 25.748 | 0
[9 empty] | 37 | 28.6779 | 0
[9 empty] | 38 | 29.6339 | 0
[9 empty] | 39 | 24.7429 | 0
[9 empty] | 40 | 26.5635 | 0
[9 empty] | 41 | 27.3506 | 0
[9 empty] | 42 | 28.7616 | 0
[9 empty] | 43 | 27.8746 | 0
[9 empty] | 44 | 27.3021 | 0
[9 empty] | 45 | 30.7363 | 0
[9 empty] | 46 | 28.4171 | 0
[9 empty] | 47 | 26.6496 | 0
[9 empty] | 48 | 27.8989 | 0
[9 empty] | 49 | 28.8608 | 0
[9 empty] | 50 | 30.01 | 0
[9 empty] | 51 | 25.0155 | 0
[9 empty] | 52 | 25.2919 | 0
[9 empty] | 53 | 24.4521 | 0
[9 empty] | 54 | 28.6309 | 0
[9 empty] | 55 | 28.4044 | 0
[9 empty] | 56 | 30.7411 | 0
[9 empty] | 57 | 25.7915 | 0
[9 empty] | 58 | 25.6071 | 0
[9 empty] | 59 | 26.8145 | 0
[9 empty] | 60 | 29.6497 | 0
[9 empty] | 61 | 23.2367 | 1
[9 empty] | 62 | 26.2085 | 0
[9 empty] | 63 | 25.914 | 0
[9 empty] | 64 | 24.1268 | 0
[9 empty] | 65 | 26.9454 | 0
[9 empty] | 66 | 29.1878 | 0
[9 empty] | 67 | 28.9633 | 0
[9 empty] | 68 | 26.1896 | 0
[9 empty] | 69 | 28.7967 | 0
[9 empty] | 70 | 27.7982 | 0
[9 empty] | 71 | 25.6564 | 0
[9 empty] | 72 | 30.5625 | 0
[9 empty] | 73 | 26.6344 | 0
[9 empty] | 74 | 31.1364 | 0
[9 empty] | 75 | 26.3809 | 0
[9 empty] | 76 | 27.1352 | 0
[9 empty] | 77 | 30.4067 | 0
[9 empty] | 78 | 26.7426 | 0
[9 empty] | 79 | 29.9285 | 0
[9 empty] | 80 | 26.6298 | 0
[9 empty] | 81 | 25.8661 | 0
[9 empty] | 82 | 29.2851 | 0
[9 empty] | 83 | 29.1737 | 0
[9 empty] | 84 | 25.6046 | 0
[9 empty] | 85 | 30.706 | 0
[9 empty] | 86 | 30.5781 | 0
[9 empty] | 87 | 27.3606 | 0
[9 empty] | 88 | 28.8709 | 0
[9 empty] | 89 | 28.3671 | 0
[9 empty] | 90 | 26.8248 | 0
[9 empty] | 91 | 25.7261 | 0
[9 empty] | 92 | 28.5957 | 0
[9 empty] | 93 | 30.0125 | 0
[9 empty] | 94 | 28.5361 | 0
[9 empty] | 95 | 27.7089 | 0
[9 empty] | 96 | 29.0933 | 0
[9 empty] | 97 | 30.4553 | 0
[9 empty] | 98 | 26.872 | 0
[9 empty] | 99 | 27.0549 | 0
[9 empty] | 100 | 26.9834 | 0
[9 empty] | 101 | 26.6674 | 0
[9 empty] | 102 | 29.218 | 0
[9 empty] | 103 | 28.7953 | 0
[9 empty] | 104 | 27.0241 | 0
[9 empty] | 105 | 28.6543 | 0
[9 empty] | 106 | 26.422 | 0
[9 empty] | 107 | 26.1749 | 0
[9 empty] | 108 | 29.2701 | 0
[9 empty] | 109 | 27.6592 | 0
[9 empty] | 110 | 25.1257 | 0
[9 empty] | 111 | 27.3344 | 0
[9 empty] | 112 | 28.9541 | 0
[9 empty] | 113 | 29.2971 | 0
[9 empty] | 114 | 28.0423 | 0
[9 empty] | 115 | 27.4267 | 0
[9 empty] | 116 | 31.2478 | 0
[9 empty] | 117 | 25.9409 | 0
[9 empty] | 118 | 29.8166 | 0
[9 empty] | 119 | 27.5362 | 0
[9 empty] | 120 | 27.0866 | 0
[9 empty] | 121 | 32.1724 | 0
[9 empty] | 122 | 30.985 | 0
[9 empty] | 123 | 27.6767 | 0
[9 empty] | 124 | 29.4226 | 0
[9 empty] | 125 | 28.6905 | 0
[9 empty] | 126 | 28.0575 | 0
[9 empty] | 127 | 23.9241 | 1
[9 empty] | 128 | 26.7362 | 0
[9 empty] | 129 | 24.64 | 0
[9 empty] | 130 | 28.4821 | 0
[9 empty] | 131 | 27.8047 | 0
[9 empty] | 132 | 26.4754 | 0
[9 empty] | 133 | 24.281 | 0
[9 empty] | 134 | 27.8786 | 0
[9 empty] | 135 | 25.7958 | 0
[9 empty] | 136 | 29.4177 | 0
[9 empty] | 137 | 28.352 | 0
[9 empty] | 138 | 26.8521 | 0
[9 empty] | 139 | 29.0011 | 0
[9 empty] | 140 | 25.1349 | 0
[9 empty] | 141 | 30.0749 | 0
[9 empty] | 142 | 29.3169 | 0
[9 empty] | 143 | 28.9651 | 0
[9 empty] | 144 | 24.3614 | 0
[9 empty] | 145 | 27.5079 | 0
[9 empty] | 146 | 27.0692 | 0
[9 empty] | 147 | 28.3453 | 0
[9 empty] | 148 | 27.0707 | 0
[9 empty] | 149 | 28.5899 | 0
[9 empty] | 150 | 23.6726 | 1
[9 empty] | 151 | 30.292 | 0
[9 empty] | 152 | 30.6696 | 0
[9 empty] | 153 | 30.6785 | 0
[9 empty] | 154 | 25.902 | 0
[9 empty] | 155 | 23.7502 | 1
[9 empty] | 156 | 27.3447 | 0
[9 empty] | 157 | 29.2383 | 0
[9 empty] | 158 | 27.8793 | 0
[9 empty] | 159 | 27.0707 | 0
[9 empty] | 160 | 28.776 | 0
[9 empty] | 161 | 29.9064 | 0
[9 empty] | 162 | 28.7728 | 0
[9 empty] | 163 | 28.4083 | 0
[9 empty] | 164 | 25.3169 | 0
[9 empty] | 165 | 29.7567 | 0
[9 empty] | 166 | 26.7198 | 0
[9 empty] | 167 | 29.372 | 0
[9 empty] | 168 | 27.5935 | 0
[9 empty] | 169 | 30.4994 | 0
[9 empty] | 170 | 25.3723 | 0
[9 empty] | 171 | 23.8114 | 1
[9 empty] | 172 | 29.2031 | 0
[9 empty] | 173 | 30.2334 | 0
[9 empty] | 174 | 25.4902 | 0
[9 empty] | 175 | 27.1556 | 0
[9 empty] | 176 | 26.7428 | 0
[9 empty] | 177 | 31.0641 | 0
[9 empty] | 178 | 27.228 | 0
[9 empty] | 179 | 28.5821 | 0
[9 empty] | 180 | 27.4508 | 0
[9 empty] | 181 | 29.2761 | 0
[9 empty] | 182 | 29.808 | 0
[9 empty] | 183 | 29.6831 | 0
[9 empty] | 184 | 26.711 | 0
[9 empty] | 185 | 23.8915 | 1
[9 empty] | 186 | 27.7775 | 0
[9 empty] | 187 | 26.0044 | 0
[9 empty] | 188 | 29.4586 | 0
[9 empty] | 189 | 28.1379 | 0
[9 empty] | 190 | 28.0415 | 0
[9 empty] | 191 | 27.5513 | 0
[9 empty] | 192 | 27.4679 | 0
[9 empty] | 193 | 28.391 | 0
[9 empty] | 194 | 26.0572 | 0
[9 empty] | 195 | 28.9892 | 0
[9 empty] | 196 | 27.4714 | 0
[9 empty] | 197 | 29.066 | 0
[9 empty] | 198 | 30.3785 | 0
[9 empty] | 199 | 28.8337 | 0
[9 empty] | 200 | 25.6773 | 0
[9 empty] | 201 | 26.4735 | 0
[9 empty] | 202 | 28.3735 | 0
[9 empty] | 203 | 28.6932 | 0
[9 empty] | 204 | 30.2861 | 0
[9 empty] | 205 | 27.2531 | 0
[9 empty] | 206 | 27.0637 | 0
[9 empty] | 207 | 27.8524 | 0
[9 empty] | 208 | 26.2719 | 0
[9 empty] | 209 | 28.2403 | 0
[9 empty] | 210 | 29.3225 | 0
[9 empty] | 211 | 28.6307 | 0
[9 empty] | 212 | 28.329 | 0
[9 empty] | 213 | 25.8629 | 0
[9 empty] | 214 | 28.1205 | 0
[9 empty] | 215 | 25.6222 | 0
[9 empty] | 216 | 23.1227 | 1
[9 empty] | 217 | 29.7343 | 0
[9 empty] | 218 | 25.7061 | 0
[9 empty] | 219 | 27.3253 | 0
[9 empty] | 220 | 25.8798 | 0
[9 empty] | 221 | 24.6248 | 0
[9 empty] | 222 | 27.3561 | 0
[9 empty] | 223 | 28.1207 | 0
[9 empty] | 224 | 30.0892 | 0
[9 empty] | 225 | 27.7559 | 0
[9 empty] | 226 | 27.1659 | 0
[9 empty] | 227 | 30.0924 | 0
[9 empty] | 228 | 27.3104 | 0
[9 empty] | 229 | 29.727 | 0
[9 empty] | 230 | 25.7176 | 0
[9 empty] | 231 | 31.8928 | 0
[9 empty] | 232 | 29.9641 | 0
[9 empty] | 233 | 28.5429 | 0
[9 empty] | 234 | 26.388 | 0
[9 empty] | 235 | 26.1536 | 0
[9 empty] | 236 | 26.9788 | 0
[9 empty] | 237 | 29.6392 | 0
[9 empty] | 238 | 26.9123 | 0
[9 empty] | 239 | 29.4691 | 0
[9 empty] | 240 | 25.5812 | 0
[9 empty] | 241 | 29.4821 | 0
[9 empty] | 242 | 26.7344 | 0
[9 empty] | 243 | 26.7838 | 0
[9 empty] | 244 | 27.0393 | 0
[9 empty] | 245 | 28.9112 | 0
[9 empty] | 246 | 28.0358 | 0
[9 empty] | 247 | 25.0779 | 0
[9 empty] | 248 | 27.8999 | 0
[9 empty] | 249 | 27.7927 | 0
[9 empty] | 250 | 30.5854 | 0
[9 empty] | 251 | 30.5658 | 0
[9 empty] | 252 | 25.9016 | 0
[9 empty] | 253 | 26.2488 | 0
[9 empty] | 254 | 29.0922 | 0
[9 empty] | 255 | 27.0885 | 0
[9 empty] | 256 | 28.5828 | 0
[9 empty] | 257 | 27.423 | 0
[9 empty] | 258 | 27.8702 | 0
[9 empty] | 259 | 30.3604 | 0
[9 empty] | 260 | 29.3737 | 0
[9 empty] | 261 | 31.534 | 0
[9 empty] | 262 | 29.9328 | 0
[9 empty] | 263 | 26.4212 | 0
[9 empty] | 264 | 28.1339 | 0
[9 empty] | 265 | 28.7537 | 0
[9 empty] | 266 | 28.7854 | 0
[9 empty] | 267 | 27.8282 | 0
[9 empty] | 268 | 28.4977 | 0
[9 empty] | 269 | 27.9194 | 0
[9 empty] | 270 | 28.5522 | 0
[9 empty] | 271 | 28.1578 | 0
[9 empty] | 272 | 28.8842 | 0
[9 empty] | 273 | 26.6691 | 0
[9 empty] | 274 | 26.52 | 0
[9 empty] | 275 | 25.7019 | 0
[9 empty] | 276 | 30.0505 | 0
[9 empty] | 277 | 28.8105 | 0
[9 empty] | 278 | 27.8614 | 0
[9 empty] | 279 | 31.6376 | 0
[9 empty] | 280 | 28.633 | 0
[9 empty] | 281 | 27.1059 | 0
[9 empty] | 282 | 29.6059 | 0
[9 empty] | 283 | 26.5536 | 0
[9 empty] | 284 | 28.9258 | 0
[9 empty] | 285 | 26.8402 | 0
[9 empty] | 286 | 28.0965 | 0
[9 empty] | 287 | 29.5903 | 0
[9 empty] | 288 | 27.5541 | 0
[9 empty] | 289 | 30.5319 | 0
[9 empty] | 290 | 28.9008 | 0
[9 empty] | 291 | 27.26 | 0
[9 empty] | 292 | 27.7951 | 0
[9 empty] | 293 | 27.8942 | 0
[9 empty] | 294 | 29.0612 | 0
[9 empty] | 295 | 28.824 | 0
[9 empty] | 296 | 25.731 | 0
[9 empty] | 297 | 26.7041 | 0
[9 empty] | 298 | 30.0476 | 0
[9 empty] | 299 | 25.3938 | 0
[9 empty] | 300 | 24.7538 | 0
[9 empty] | 301 | 29.1108 | 0
[9 empty] | 302 | 31.1301 | 0
[9 empty] | 303 | 29.5996 | 0
[9 empty] | 304 | 25.717 | 0
[9 empty] | 305 | 27.0224 | 0
[9 empty] | 306 | 32.4151 | 0
[9 empty] | 307 | 27.9383 | 0
[9 empty] | 308 | 25.7096 | 0
[9 empty] | 309 | 24.0379 | 0
[9 empty] | 310 | 25.1847 | 0
[9 empty] | 311 | 31.4256 | 0
[9 empty] | 312 | 27.6726 | 0
[9 empty] | 313 | 26.9482 | 0
[9 empty] | 314 | 28.6624 | 0
[9 empty] | 315 | 27.6696 | 0
[9 empty] | 316 | 29.6421 | 0
[9 empty] | 317 | 29.0806 | 0
[9 empty] | 318 | 24.6976 | 0
[9 empty] | 319 | 25.8346 | 0
[9 empty] | 320 | 27.6087 | 0
[9 empty] | 321 | 29.715 | 0
[9 empty] | 322 | 27.22 | 0
[9 empty] | 323 | 27.8 | 0
[9 empty] | 324 | 27.4205 | 0
[9 empty] | 325 | 25.4115 | 0
[9 empty] | 326 | 28.1646 | 0
[9 empty] | 327 | 27.1685 | 0
[9 empty] | 328 | 26.776 | 0
[9 empty] | 329 | 29.7718 | 0
[9 empty] | 330 | 30.1493 | 0
[9 empty] | 331 | 26.7673 | 0
[9 empty] | 332 | 27.4969 | 0
[9 empty] | 333 | 27.1687 | 0
[9 empty] | 334 | 25.7761 | 0
[9 empty] | 335 | 29.5204 | 0
[9 empty] | 336 | 26.7796 | 0
[9 empty] | 337 | 28.4231 | 0
[9 empty] | 338 | 28.1243 | 0
[9 empty] | 339 | 28.0971 | 0
[9 empty] | 340 | 28.3689 | 0
[9 empty] | 341 | 28.7709 | 0
[9 empty] | 342 | 24.6092 | 0
[9 empty] | 343 | 27.9622 | 0
[9 empty] | 344 | 28.0136 | 0
[9 empty] | 345 | 25.8538 | 0
[9 empty] | 346 | 24.5291 | 0
[9 empty] | 347 | 28.9112 | 0
[9 empty] | 348 | 29.5824 | 0
[9 empty] | 349 | 26.628 | 0
[9 empty] | 350 | 26.4922 | 0
[9 empty] | 351 | 28.1284 | 0
[9 empty] | 352 | 25.9532 | 0
[9 empty] | 353 | 29.0157 | 0
[9 empty] | 354 | 28.1645 | 0
[9 empty] | 355 | 29.0609 | 0
[9 empty] | 356 | 28.807 | 0
[9 empty] | 357 | 27.5793 | 0
[9 empty] | 358 | 29.6212 | 0
[9 empty] | 359 | 28.5601 | 0
[9 empty] | 360 | 28.5537 | 0
[9 empty] | 361 | 27.186 | 0
[9 empty] | 362 | 29.3469 | 0
[9 empty] | 363 | 28.2393 | 0
[9 empty] | 364 | 28.3603 | 0
[9 empty] | 365 | 30.2782 | 0
[9 empty] | 366 | 27.0792 | 0
[9 empty] | 367 | 27.2196 | 0
[9 empty] | 368 | 28.0952 | 0
[9 empty] | 369 | 26.1696 | 0
[9 empty] | 370 | 30.5813 | 0
[9 empty] | 371 | 26.4075 | 0
[9 empty] | 372 | 28.2444 | 0
[9 empty] | 373 | 30.2323 | 0
[9 empty] | 374 | 27.7066 | 0
[9 empty] | 375 | 27.7536 | 0
[9 empty] | 376 | 29.9303 | 0
[9 empty] | 377 | 26.8181 | 0
[9 empty] | 378 | 30.1587 | 0
[9 empty] | 379 | 28.0486 | 0
[9 empty] | 380 | 28.5101 | 0
[9 empty] | 381 | 24.2507 | 0
[9 empty] | 382 | 30.1026 | 0
[9 empty] | 383 | 28.7018 | 0
[9 empty] | 384 | 25.6754 | 0
[9 empty] | 385 | 28.9888 | 0
[9 empty] | 386 | 30.8209 | 0
[9 empty] | 387 | 28.6997 | 0
[9 empty] | 388 | 27.7067 | 0
[9 empty] | 389 | 27.5571 | 0
[9 empty] | 390 | 28.6098 | 0
[9 empty] | 391 | 26.6966 | 0
[9 empty] | 392 | 32.0533 | 0
[9 empty] | 393 | 29.0438 | 0
[9 empty] | 394 | 29.1598 | 0
[9 empty] | 395 | 26.9721 | 0
[9 empty] | 396 | 26.4427 | 0
[9 empty] | 397 | 26.5961 | 0
[9 empty] | 398 | 28.6106 | 0
[9 empty] | 399 | 26.521 | 0
[9 empty] | 400 | 26.6863 | 0
[9 empty] | 401 | 30.0748 | 0
[9 empty] | 402 | 31.5197 | 0
[9 empty] | 403 | 31.0596 | 0
[9 empty] | 404 | 25.6206 | 0
[9 empty] | 405 | 28.7868 | 0
[9 empty] | 406 | 26.8733 | 0
[9 empty] | 407 | 26.3976 | 0
[9 empty] | 408 | 28.5812 | 0
[9 empty] | 409 | 26.5704 | 0
[9 empty] | 410 | 29.1964 | 0
[9 empty] | 411 | 29.1819 | 0
[9 empty] | 412 | 29.2278 | 0
[9 empty] | 413 | 29.0429 | 0
[9 empty] | 414 | 27.6021 | 0
[9 empty] | 415 | 30.1063 | 0
[9 empty] | 416 | 30.4665 | 0
[9 empty] | 417 | 28.1163 | 0
[9 empty] | 418 | 26.3953 | 0
[9 empty] | 419 | 29.0624 | 0
[9 empty] | 420 | 28.0474 | 0
[9 empty] | 421 | 27.9582 | 0
[9 empty] | 422 | 27.2773 | 0
[9 empty] | 423 | 26.1176 | 0
[9 empty] | 424 | 30.2631 | 0
[9 empty] | 425 | 27.8687 | 0
[9 empty] | 426 | 28.9244 | 0
[9 empty] | 427 | 31.146 | 0
[9 empty] | 428 | 27.7816 | 0
[9 empty] | 429 | 24.787 | 0
[9 empty] | 430 | 28.5421 | 0
[9 empty] | 431 | 27.4982 | 0
[9 empty] | 432 | 28.101 | 0
[9 empty] | 433 | 26.2094 | 0
[9 empty] | 434 | 28.3818 | 0
[9 empty] | 435 | 26.4757 | 0
[9 empty] | 436 | 28.7914 | 0
[9 empty] | 437 | 29.1067 | 0
[9 empty] | 438 | 30.7173 | 0
[9 empty] | 439 | 27.1405 | 0
[9 empty] | 440 | 24.9077 | 0
[9 empty] | 441 | 28.8612 | 0
[9 empty] | 442 | 27.2912 | 0
[9 empty] | 443 | 26.7484 | 0
[9 empty] | 444 | 28.8657 | 0
[9 empty] | 445 | 28.7751 | 0
[9 empty] | 446 | 28.2849 | 0
[9 empty] | 447 | 28.6893 | 0
[9 empty] | 448 | 28.555 | 0
[9 empty] | 449 | 28.8382 | 0
[9 empty] | 450 | 28.3719 | 0
[9 empty] | 451 | 25.4195 | 0
[9 empty] | 452 | 26.2059 | 0
[9 empty] | 453 | 26.7282 | 0
[9 empty] | 454 | 28.0391 | 0
[9 empty] | 455 | 25.8956 | 0
[9 empty] | 456 | 28.6203 | 0
[9 empty] | 457 | 27.697 | 0
[9 empty] | 458 | 27.9922 | 0
[9 empty] | 459 | 26.8009 | 0
[9 empty] | 460 | 28.2941 | 0
[9 empty] | 461 | 30.9545 | 0
[9 empty] | 462 | 27.1501 | 0
[9 empty] | 463 | 27.4554 | 0
[9 empty] | 464 | 27.6912 | 0
[9 empty] | 465 | 27.65 | 0
[9 empty] | 466 | 28.312 | 0
[9 empty] | 467 | 27.2159 | 0
[9 empty] | 468 | 24.8037 | 0
[9 empty] | 469 | 28.3067 | 0
[9 empty] | 470 | 29.6192 | 0
[9 empty] | 471 | 25.1225 | 0
[9 empty] | 472 | 27.2792 | 0
[9 empty] | 473 | 29.5703 | 0
[9 empty] | 474 | 28.7497 | 0
[9 empty] | 475 | 31.0078 | 0
[9 empty] | 476 | 27.1712 | 0
[9 empty] | 477 | 27.0047 | 0
[9 empty] | 478 | 27.1288 | 0
[9 empty] | 479 | 29.4348 | 0
[9 empty] | 480 | 26.9356 | 0
[9 empty] | 481 | 29.7486 | 0
[9 empty] | 482 | 28.034 | 0
[9 empty] | 483 | 27.4653 | 0
[9 empty] | 484 | 28.5035 | 0
[9 empty] | 485 | 26.8784 | 0
[9 empty] | 486 | 26.9379 | 0
[9 empty] | 487 | 28.9821 | 0
[9 empty] | 488 | 30.1449 | 0
[9 empty] | 489 | 29.7856 | 0
[9 empty] | 490 | 27.7243 | 0
[9 empty] | 491 | 31.0801 | 0
[9 empty] | 492 | 29.3828 | 0
[9 empty] | 493 | 27.796 | 0
[9 empty] | 494 | 25.9748 | 0
[9 empty] | 495 | 29.4543 | 0
[9 empty] | 496 | 25.4857 | 0
[9 empty] | 497 | 24.4064 | 0
[9 empty] | 498 | 26.7605 | 0
[9 empty] | 499 | 30.6259 | 0
[9 empty] | 500 | 28.1266 | 0
[9 empty] | 501 | 27.1857 | 0
[9 empty] | 502 | 28.0133 | 0
[9 empty] | 503 | 29.5322 | 0
[9 empty] | 504 | 27.9484 | 0
[9 empty] | 505 | 26.8809 | 0
[9 empty] | 506 | 28.8129 | 0
[9 empty] | 507 | 27.5168 | 0
[9 empty] | 508 | 28.0268 | 0
[9 empty] | 509 | 27.4929 | 0
[9 empty] | 510 | 26.713 | 0
[9 empty] | 511 | 27.4493 | 0
[9 empty] | 512 | 27.4125 | 0
[9 empty] | 513 | 26.7832 | 0
[9 empty] | 514 | 29.8268 | 0
[9 empty] | 515 | 30.2626 | 0
[9 empty] | 516 | 26.8949 | 0
[9 empty] | 517 | 29.462 | 0
[9 empty] | 518 | 32.1871 | 0
[9 empty] | 519 | 29.2145 | 0
[9 empty] | 520 | 26.3905 | 0
[9 empty] | 521 | 28.0998 | 0
[9 empty] | 522 | 29.1852 | 0
[9 empty] | 523 | 29.33 | 0
[9 empty] | 524 | 28.7977 | 0
[9 empty] | 525 | 26.9048 | 0
[9 empty] | 526 | 27.4535 | 0
[9 empty] | 527 | 25.9545 | 0
[9 empty] | 528 | 26.5968 | 0
[9 empty] | 529 | 24.2292 | 0
[9 empty] | 530 | 27.2938 | 0
[9 empty] | 531 | 27.3938 | 0
[9 empty] | 532 | 28.8295 | 0
[9 empty] | 533 | 28.3703 | 0
[9 empty] | 534 | 30.5268 | 0
[9 empty] | 535 | 27.6871 | 0
[9 empty] | 536 | 25.2971 | 0
[9 empty] | 537 | 25.7997 | 0
[9 empty] | 538 | 26.6257 | 0
[9 empty] | 539 | 29.4631 | 0
[9 empty] | 540 | 29.008 | 0
[9 empty] | 541 | 26.918 | 0
[9 empty] | 542 | 27.8111 | 0
[9 empty] | 543 | 29.4885 | 0
[9 empty] | 544 | 29.6608 | 0
[9 empty] | 545 | 27.5147 | 0
[9 empty] | 546 | 26.6936 | 0
[9 empty] | 547 | 28.8263 | 0
[9 empty] | 548 | 29.5105 | 0
[9 empty] | 549 | 28.8735 | 0
[9 empty] | 550 | 29.8888 | 0
[9 empty] | 551 | 24.8534 | 0
[9 empty] | 552 | 30.6103 | 0
[9 empty] | 553 | 25.2387 | 0
[9 empty] | 554 | 29.4278 | 0
[9 empty] | 555 | 24.2689 | 0
[9 empty] | 556 | 29.1686 | 0
[9 empty] | 557 | 28.9198 | 0
[9 empty] | 558 | 29.8351 | 0
[9 empty] | 559 | 26.4489 | 0
[9 empty] | 560 | 26.9789 | 0
[9 empty] | 561 | 29.2452 | 0
[9 empty] | 562 | 27.7265 | 0
[9 empty] | 563 | 26.978 | 0
[9 empty] | 564 | 28.6659 | 0
[9 empty] | 565 | 25.7321 | 0
[9 empty] | 566 | 30.2511 | 0
[9 empty] | 567 | 29.0425 | 0
[9 empty] | 568 | 29.487 | 0
[9 empty] | 569 | 29.0856 | 0
[9 empty] | 570 | 27.2247 | 0
[9 empty] | 571 | 26.6932 | 0
[9 empty] | 572 | 28.3619 | 0
[9 empty] | 573 | 29.2723 | 0
[9 empty] | 574 | 25.4484 | 0
[9 empty] | 575 | 26.9322 | 0
[9 empty] | 576 | 26.7922 | 0
[9 empty] | 577 | 28.9082 | 0
[9 empty] | 578 | 25.12 | 0
[9 empty] | 579 | 29.1259 | 0
[9 empty] | 580 | 27.7073 | 0
[9 empty] | 581 | 25.3724 | 0
[9 empty] | 582 | 27.361 | 0
[9 empty] | 583 | 27.541 | 0
[9 empty] | 584 | 28.4148 | 0
[9 empty] | 585 | 28.3536 | 0
[9 empty] | 586 | 28.9783 | 0
[9 empty] | 587 | 31.1565 | 0
[9 empty] | 588 | 26.6304 | 0
[9 empty] | 589 | 26.2235 | 0
[9 empty] | 590 | 28.4549 | 0
[9 empty] | 591 | 28.4204 | 0
[9 empty] | 592 | 31.2594 | 0
[9 empty] | 593 | 25.6467 | 0
[9 empty] | 594 | 27.465 | 0
[9 empty] | 595 | 28.9188 | 0
[9 empty] | 596 | 30.4914 | 0
[9 empty] | 597 | 30.4531 | 0
[9 empty] | 598 | 28.3319 | 0
[9 empty] | 599 | 25.9779 | 0
[9 empty] | 600 | 27.018 | 0
[9 empty] | 601 | 30.3707 | 0
[9 empty] | 602 | 28.2903 | 0
[9 empty] | 603 | 28.6118 | 0
[9 empty] | 604 | 29.602 | 0
[9 empty] | 605 | 26.3469 | 0
[9 empty] | 606 | 24.0092 | 0
[9 empty] | 607 | 24.6482 | 0
[9 empty] | 608 | 27.4875 | 0
[9 empty] | 609 | 25.3217 | 0
[9 empty] | 610 | 28.4767 | 0
[9 empty] | 611 | 26.52 | 0
[9 empty] | 612 | 30.1237 | 0
[9 empty] | 613 | 28.7665 | 0
[9 empty] | 614 | 27.2284 | 0
[9 empty] | 615 | 26.4996 | 0
[9 empty] | 616 | 29.2602 | 0
[9 empty] | 617 | 25.1159 | 0
[9 empty] | 618 | 29.7938 | 0
[9 empty] | 619 | 30.9826 | 0
[9 empty] | 620 | 27.2513 | 0
[9 empty] | 621 | 28.5569 | 0
[9 empty] | 622 | 27.4426 | 0
[9 empty] | 623 | 29.821 | 0
[9 empty] | 624 | 26.745 | 0
[9 empty] | 625 | 26.8241 | 0
[9 empty] | 626 | 30.9804 | 0
[9 empty] | 627 | 24.5744 | 0
[9 empty] | 628 | 28.074 | 0
[9 empty] | 629 | 29.575 | 0
[9 empty] | 630 | 27.9812 | 0
[9 empty] | 631 | 28.3505 | 0
[9 empty] | 632 | 27.2803 | 0
[9 empty] | 633 | 25.7355 | 0
[9 empty] | 634 | 26.1805 | 0
[9 empty] | 635 | 27.4343 | 0
[9 empty] | 636 | 26.7265 | 0
[9 empty] | 637 | 26.8995 | 0
[9 empty] | 638 | 28.9045 | 0
[9 empty] | 639 | 26.1053 | 0
[9 empty] | 640 | 30.1527 | 0
[9 empty] | 641 | 27.033 | 0
[9 empty] | 642 | 30.7263 | 0
[9 empty] | 643 | 27.171 | 0
[9 empty] | 644 | 28.5146 | 0
[9 empty] | 645 | 26.7107 | 0
[9 empty] | 646 | 26.9215 | 0
[9 empty] | 647 | 28.4691 | 0
[9 empty] | 648 | 28.8567 | 0
[9 empty] | 649 | 23.6179 | 1
[9 empty] | 650 | 29.4188 | 0
[9 empty] | 651 | 28.4568 | 0
[9 empty] | 652 | 29.9301 | 0
[9 empty] | 653 | 27.8821 | 0
[9 empty] | 654 | 27.8851 | 0
[9 empty] | 655 | 28.3035 | 0
[9 empty] | 656 | 28.8597 | 0
[9 empty] | 657 | 29.7414 | 0
[9 empty] | 658 | 26.3189 | 0
[9 empty] | 659 | 23.6088 | 1
[9 empty] | 660 | 25.8653 | 0
[9 empty] | 661 | 25.7457 | 0
[9 empty] | 662 | 28.4071 | 0
[9 empty] | 663 | 27.2752 | 0
[9 empty] | 664 | 28.9635 | 0
[9 empty] | 665 | 31.5282 | 0
[9 empty] | 666 | 26.7694 | 0
[9 empty] | 667 | 29.2021 | 0
[9 empty] | 668 | 30.2713 | 0
[9 empty] | 669 | 25.0023 | 0
[9 empty] | 670 | 27.1504 | 0
[9 empty] | 671 | 27.5108 | 0
[9 empty] | 672 | 26.3263 | 0
[9 empty] | 673 | 26.8234 | 0
[9 empty] | 674 | 29.3134 | 0
[9 empty] | 675 | 28.6382 | 0
[9 empty] | 676 | 32.1032 | 0
[9 empty] | 677 | 28.4725 | 0
[9 empty] | 678 | 29.1827 | 0
[9 empty] | 679 | 27.2265 | 0
[9 empty] | 680 | 25.786 | 0
[9 empty] | 681 | 28.6428 | 0
[9 empty] | 682 | 28.3199 | 0
[9 empty] | 683 | 31.2399 | 0
[9 empty] | 684 | 27.8941 | 0
[9 empty] | 685 | 27.1638 | 0
[9 empty] | 686 | 28.1066 | 0
[9 empty] | 687 | 28.0877 | 0
[9 empty] | 688 | 23.9926 | 1
[9 empty] | 689 | 26.3235 | 0
[9 empty] | 690 | 19.8105 | 1
[9 empty] | 691 | 25.9574 | 0
[9 empty] | 692 | 27.347 | 0
[9 empty] | 693 | 28.6118 | 0
[9 empty] | 694 | 28.6762 | 0
[9 empty] | 695 | 30.4417 | 0
[9 empty] | 696 | 31.3305 | 0
[9 empty] | 697 | 28.639 | 0
[9 empty] | 698 | 28.4834 | 0
[9 empty] | 699 | 27.6662 | 0
[9 empty] | 700 | 29.394 | 0
[9 empty] | 701 | 29.5955 | 0
[9 empty] | 702 | 28.4766 | 0
[9 empty] | 703 | 31.6772 | 0
[9 empty] | 704 | 27.1789 | 0
[9 empty] | 705 | 28.5552 | 0
[9 empty] | 706 | 27.7515 | 0
[9 empty] | 707 | 27.3005 | 0
[9 empty] | 708 | 27.9954 | 0
[9 empty] | 709 | 31.3121 | 0
[9 empty] | 710 | 30.8492 | 0
[9 empty] | 711 | 28.1771 | 0
[9 empty] | 712 | 27.2676 | 0
[9 empty] | 713 | 23.6486 | 1
[9 empty] | 714 | 24.9454 | 0
[9 empty] | 715 | 27.6859 | 0
[9 empty] | 716 | 31.9754 | 0
[9 empty] | 717 | 23.3301 | 1
[9 empty] | 718 | 28.8108 | 0
[9 empty] | 719 | 25.0275 | 0
[9 empty] | 720 | 29.2901 | 0
[9 empty] | 721 | 30.2804 | 0
[9 empty] | 722 | 28.9593 | 0
[9 empty] | 723 | 24.5077 | 0
[9 empty] | 724 | 28.8501 | 0
[9 empty] | 725 | 29.7698 | 0
[9 empty] | 726 | 26.0903 | 0
[9 empty] | 727 | 27.1511 | 0
[9 empty] | 728 | 25.1924 | 0
[9 empty] | 729 | 31.4259 | 0
[9 empty] | 730 | 26.5987 | 0
[9 empty] | 731 | 27.1628 | 0
[9 empty] | 732 | 28.4691 | 0
[9 empty] | 733 | 28.2315 | 0
[9 empty] | 734 | 25.2174 | 0
[9 empty] | 735 | 29.1136 | 0
[9 empty] | 736 | 29.6094 | 0
[9 empty] | 737 | 25.7682 | 0
[9 empty] | 738 | 27.7733 | 0
[9 empty] | 739 | 27.9139 | 0
[9 empty] | 740 | 25.5101 | 0
[9 empty] | 741 | 29.3275 | 0
[9 empty] | 742 | 27.8923 | 0
[9 empty] | 743 | 27.5298 | 0
[9 empty] | 744 | 27.7548 | 0
[9 empty] | 745 | 29.9131 | 0
[9 empty] | 746 | 29.1939 | 0
[9 empty] | 747 | 28.0374 | 0
[9 empty] | 748 | 26.1396 | 0
[9 empty] | 749 | 26.013 | 0
[9 empty] | 750 | 27.1351 | 0
[9 empty] | 751 | 27.1333 | 0
[9 empty] | 752 | 26.9422 | 0
[9 empty] | 753 | 26.9161 | 0
[9 empty] | 754 | 27.8002 | 0
[9 empty] | 755 | 28.9995 | 0
[9 empty] | 756 | 26.9403 | 0
[9 empty] | 757 | 27.0677 | 0
[9 empty] | 758 | 29.9609 | 0
[9 empty] | 759 | 25.8679 | 0
[9 empty] | 760 | 26.9838 | 0
[9 empty] | 761 | 27.6471 | 0
[9 empty] | 762 | 29.3952 | 0
[9 empty] | 763 | 25.2045 | 0
[9 empty] | 764 | 28.988 | 0
[9 empty] | 765 | 24.9113 | 0
[9 empty] | 766 | 26.3582 | 0
[9 empty] | 767 | 28.0453 | 0
[9 empty] | 768 | 29.0219 | 0
[9 empty] | 769 | 27.4601 | 0
[9 empty] | 770 | 28.8493 | 0
[9 empty] | 771 | 26.6615 | 0
[9 empty] | 772 | 30.8921 | 0
[9 empty] | 773 | 29.9126 | 0
[9 empty] | 774 | 27.378 | 0
[9 empty] | 775 | 28.5281 | 0
[9 empty] | 776 | 26.9339 | 0
[9 empty] | 777 | 28.0976 | 0
[9 empty] | 778 | 28.5815 | 0
[9 empty] | 779 | 31.147 | 0
[9 empty] | 780 | 30.7178 | 0
[9 empty] | 781 | 29.149 | 0
[9 empty] | 782 | 29.2675 | 0
[9 empty] | 783 | 21.6875 | 1
[9 empty] | 784 | 27.8322 | 0
[9 empty] | 785 | 29.1 | 0
[9 empty] | 786 | 24.1154 | 0
[9 empty] | 787 | 28.206 | 0
[9 empty] | 788 | 26.7384 | 0
[9 empty] | 789 | 28.7836 | 0
[9 empty] | 790 | 28.3771 | 0
[9 empty] | 791 | 27.4341 | 0
[9 empty] | 792 | 31.5512 | 0
[9 empty] | 793 | 30.5346 | 0
[9 empty] | 794 | 29.0368 | 0
[9 empty] | 795 | 25.7651 | 0
[9 empty] | 796 | 29.9633 | 0
[9 empty] | 797 | 26.2363 | 0
[9 empty] | 798 | 26.5697 | 0
[9 empty] | 799 | 30.4287 | 0
[9 empty] | 800 | 24.496 | 0
[9 empty] | 801 | 27.2227 | 0
[9 empty] | 802 | 26.1759 | 0
[9 empty] | 803 | 27.5006 | 0
[9 empty] | 804 | 28.882 | 0
[9 empty] | 805 | 28.5281 | 0
[9 empty] | 806 | 29.511 | 0
[9 empty] | 807 | 27.1088 | 0
[9 empty] | 808 | 29.3577 | 0
[9 empty] | 809 | 30.1842 | 0
[9 empty] | 810 | 26.335 | 0
[9 empty] | 811 | 26.6224 | 0
[9 empty] | 812 | 29.2956 | 0
[9 empty] | 813 | 26.9191 | 0
[9 empty] | 814 | 28.9805 | 0
[9 empty] | 815 | 31.01 | 0
[9 empty] | 816 | 27.2145 | 0
[9 empty] | 817 | 24.4775 | 0
[9 empty] | 818 | 29.0564 | 0
[9 empty] | 819 | 29.543 | 0
[9 empty] | 820 | 26.7785 | 0
[9 empty] | 821 | 26.863 | 0
[9 empty] | 822 | 27.3697 | 0
[9 empty] | 823 | 26.5709 | 0
[9 empty] | 824 | 31.4303 | 0
[9 empty] | 825 | 27.9176 | 0
[9 empty] | 826 | 27.8732 | 0
[9 empty] | 827 | 27.75 | 0
[9 empty] | 828 | 26.6512 | 0
[9 empty] | 829 | 30.7651 | 0
[9 empty] | 830 | 25.2084 | 0
[9 empty] | 831 | 30.3412 | 0
[9 empty] | 832 | 27.5153 | 0
[9 empty] | 833 | 29.2821 | 0
[9 empty] | 834 | 28.6274 | 0
[9 empty] | 835 | 25.2122 | 0
[9 empty] | 836 | 30.0675 | 0
[9 empty] | 837 | 26.5764 | 0
[9 empty] | 838 | 30.935 | 0
[9 empty] | 839 | 30.2156 | 0
[9 empty] | 840 | 26.3923 | 0
[9 empty] | 841 | 27.1471 | 0
[9 empty] | 842 | 27.8157 | 0
[9 empty] | 843 | 25.6346 | 0
[9 empty] | 844 | 28.4225 | 0
[9 empty] | 845 | 24.5358 | 0
[9 empty] | 846 | 28.0929 | 0
[9 empty] | 847 | 31.017 | 0
[9 empty] | 848 | 28.7738 | 0
[9 empty] | 849 | 28.3616 | 0
[9 empty] | 850 | 25.9021 | 0
[9 empty] | 851 | 27.8409 | 0
[9 empty] | 852 | 28.1972 | 0
[9 empty] | 853 | 30.3671 | 0
[9 empty] | 854 | 26.2107 | 0
[9 empty] | 855 | 26.6963 | 0
[9 empty] | 856 | 29.3211 | 0
[9 empty] | 857 | 28.0369 | 0
[9 empty] | 858 | 27.4752 | 0
[9 empty] | 859 | 28.8676 | 0
[9 empty] | 860 | 26.4607 | 0
[9 empty] | 861 | 30.981 | 0
[9 empty] | 862 | 28.5619 | 0
[9 empty] | 863 | 30.494 | 0
[9 empty] | 864 | 28.8242 | 0
[9 empty] | 865 | 25.7532 | 0
[9 empty] | 866 | 23.0476 | 1
[9 empty] | 867 | 28.6341 | 0
[9 empty] | 868 | 26.7288 | 0
[9 empty] | 869 | 30.9108 | 0
[9 empty] | 870 | 26.1306 | 0
[9 empty] | 871 | 27.9379 | 0
[9 empty] | 872 | 28.2985 | 0
[9 empty] | 873 | 27.4418 | 0
[9 empty] | 874 | 28.8946 | 0
[9 empty] | 875 | 30.9759 | 0
[9 empty] | 876 | 29.4459 | 0
[9 empty] | 877 | 28.4487 | 0
[9 empty] | 878 | 27.7321 | 0
[9 empty] | 879 | 29.2173 | 0
[9 empty] | 880 | 28.2595 | 0
[9 empty] | 881 | 26.8379 | 0
[9 empty] | 882 | 29.3136 | 0
[9 empty] | 883 | 32.156 | 0
[9 empty] | 884 | 28.4771 | 0
[9 empty] | 885 | 26.6218 | 0
[9 empty] | 886 | 29.7998 | 0
[9 empty] | 887 | 27.556 | 0
[9 empty] | 888 | 30.791 | 0
[9 empty] | 889 | 30.3789 | 0
[9 empty] | 890 | 26.7736 | 0
[9 empty] | 891 | 25.372 | 0
[9 empty] | 892 | 28.7448 | 0
[9 empty] | 893 | 29.5393 | 0
[9 empty] | 894 | 26.9864 | 0
[9 empty] | 895 | 27.1328 | 0
[9 empty] | 896 | 28.8211 | 0
[9 empty] | 897 | 28.1349 | 0
[9 empty] | 898 | 28.6243 | 0
[9 empty] | 899 | 29.7236 | 0
[9 empty] | 900 | 24.3972 | 0
[9 empty] | 901 | 28.7071 | 0
[9 empty] | 902 | 24.5562 | 0
[9 empty] | 903 | 25.7563 | 0
[9 empty] | 904 | 25.9051 | 0
[9 empty] | 905 | 28.2194 | 0
[9 empty] | 906 | 30.127 | 0
[9 empty] | 907 | 30.0071 | 0
[9 empty] | 908 | 28.8251 | 0
[9 empty] | 909 | 25.5883 | 0
[9 empty] | 910 | 28.4591 | 0
[9 empty] | 911 | 27.1044 | 0
[9 empty] | 912 | 27.299 | 0
[9 empty] | 913 | 28.0554 | 0
[9 empty] | 914 | 25.3641 | 0
[9 empty] | 915 | 29.4063 | 0
[9 empty] | 916 | 29.6028 | 0
[9 empty] | 917 | 29.8051 | 0
[9 empty] | 918 | 29.5038 | 0
[9 empty] | 919 | 26.9069 | 0
[9 empty] | 920 | 28.4329 | 0
[9 empty] | 921 | 29.2186 | 0
[9 empty] | 922 | 29.3808 | 0
[9 empty] | 923 | 27.6754 | 0
[9 empty] | 924 | 27.1449 | 0
[9 empty] | 925 | 29.6097 | 0
[9 empty] | 926 | 28.4054 | 0
[9 empty] | 927 | 29.3627 | 0
[9 empty] | 928 | 28.1095 | 0
[9 empty] | 929 | 25.3485 | 0
[9 empty] | 930 | 29.2867 | 0
[9 empty] | 931 | 26.2326 | 0
[9 empty] | 932 | 27.4814 | 0
[9 empty] | 933 | 30.8437 | 0
[9 empty] | 934 | 28.0065 | 0
[9 empty] | 935 | 29.8814 | 0
[9 empty] | 936 | 29.4676 | 0
[9 empty] | 937 | 27.5415 | 0
[9 empty] | 938 | 28.9889 | 0
[9 empty] | 939 | 28.4955 | 0
[9 empty] | 940 | 26.8251 | 0
[9 empty] | 941 | 29.5553 | 0
[9 empty] | 942 | 26.9942 | 0
[9 empty] | 943 | 26.441 | 0
[9 empty] | 944 | 29.7562 | 0
[9 empty] | 945 | 27.4954 | 0
[9 empty] | 946 | 27.1481 | 0
[9 empty] | 947 | 30.2084 | 0
[9 empty] | 948 | 27.7614 | 0
[9 empty] | 949 | 29.4549 | 0
[9 empty] | 950 | 26.4126 | 0
[9 empty] | 951 | 32.3266 | 0
[9 empty] | 952 | 26.3041 | 0
[9 empty] | 953 | 30.3177 | 0
[9 empty] | 954 | 28.5051 | 0
[9 empty] | 955 | 29.0045 | 0
[9 empty] | 956 | 25.9703 | 0
[9 empty] | 957 | 26.1114 | 0
[9 empty] | 958 | 27.9198 | 0
[9 empty] | 959 | 27.3441 | 0
[9 empty] | 960 | 28.6095 | 0
[9 empty] | 961 | 27.0135 | 0
[9 empty] | 962 | 29.7894 | 0
[9 empty] | 963 | 26.8907 | 0
[9 empty] | 964 | 29.0149 | 0
[9 empty] | 965 | 28.6004 | 0
[9 empty] | 966 | 27.5041 | 0
[9 empty] | 967 | 27.2789 | 0
[9 empty] | 968 | 27.8124 | 0
[9 empty] | 969 | 30.3881 | 0
[9 empty] | 970 | 25.1577 | 0
[9 empty] | 971 | 24.8338 | 0
[9 empty] | 972 | 30.2057 | 0
[9 empty] | 973 | 31.0682 | 0
[9 empty] | 974 | 30.0471 | 0
[9 empty] | 975 | 29.1479 | 0
[9 empty] | 976 | 31.6606 | 0
[9 empty] | 977 | 29.1353 | 0
[9 empty] | 978 | 26.7656 | 0
[9 empty] | 979 | 29.4219 | 0
[9 empty] | 980 | 27.4416 | 0
[9 empty] | 981 | 24.6363 | 0
[9 empty] | 982 | 27.8518 | 0
[9 empty] | 983 | 23.7961 | 1
[9 empty] | 984 | 27.3426 | 0
[9 empty] | 985 | 25.0723 | 0
[9 empty] | 986 | 28.0398 | 0
[9 empty] | 987 | 26.9942 | 0
[9 empty] | 988 | 31.1696 | 0
[9 empty] | 989 | 24.1416 | 0
[9 empty] | 990 | 28.8339 | 0
[9 empty] | 991 | 28.1868 | 0
[9 empty] | 992 | 32.5242 | 0
[9 empty] | 993 | 25.0042 | 0
[9 empty] | 994 | 31.4143 | 0
[9 empty] | 995 | 29.6079 | 0
[9 empty] | 996 | 28.0432 | 0
[9 empty] | 997 | 28.0162 | 0
[9 empty] | 998 | 29.1234 | 0
[9 empty] | 999 | 24.6982 | 0
[9 empty] | 1000 | 26.9159 | 0

## p2-lt
Task | Immediate Ancestor(s) | a | b | Start Time | U1(0, 1) | U2(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Mean Project Finish Time | Success
A |  | 1.5 | 4.25 | 0 | 0.99985 | 0.015948 | 1.5004 | 1.5004 |  | 19.3704 | 1
B | A | 3 | 5 | 1.5004 | 0.21421 | 0.91868 | 3.1626 | 4.663 | 1 | 24.0604 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 1.5004 | 0.28985 | 0.56418 | 2.3 | 3.8004 | 2 | 22.7151 | 1
D | B | 1 | 4 | 1.5004 | 0.67579 | 0.49842 | 1.9726 | 3.4731 | 3 | 19.7968 | 1
E | B | 5.4 | 7.6 | 4.663 | 0.47312 | 0.73503 | 5.9829 | 10.646 | 4 | 22.3587 | 1
F | C | 5 | 9 | 3.8004 | 0.8459 | 0.14183 | 5.6164 | 9.4168 | 5 | 23.2445 | 1
G | C | 1.2 | 3.6 | 10.646 | 0.61547 | 0.45686 | 2.1229 | 12.7689 | 6 | 22.3742 | 1
H | D, E, F | 3.1 | 7.9 | 9.4168 | 0.4182 | 0.23855 | 5.8926 | 15.3094 | 7 | 22.9979 | 1
I | F, G | 6 | 8 | 9.4168 | 0.057353 | 0.16165 | 7.6767 | 17.0935 | 8 | 19.4328 | 1
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 12.7689 | 0.1936 | 0.80619 | 0.4 | 13.1689 | 9 | 19.6132 | 1
K | I | 0.2 | 3.2 | 17.0935 | 0.34621 | 0.97747 | 0.26759 | 17.3611 | 10 | 26.0774 | 0
L | J, K | 1.3 | 5.8 | 17.3611 | 0.59612 | 0.84238 | 2.0093 | 19.3704 | 11 | 19.1494 | 1
[9 empty] | 12 | 23.6341 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 13 | 22.3142 | 1
24 | 21.8718 | 0.865 | [6 empty] | 14 | 19.6632 | 1
[9 empty] | 15 | 21.9543 | 1
[9 empty] | 16 | 21.3498 | 1
[9 empty] | 17 | 22.967 | 1
[9 empty] | 18 | 21.4409 | 1
[9 empty] | 19 | 21.9033 | 1
[9 empty] | 20 | 21.9681 | 1
[9 empty] | 21 | 24.898 | 0
[9 empty] | 22 | 22.1768 | 1
[9 empty] | 23 | 21.6854 | 1
[9 empty] | 24 | 20.028 | 1
[9 empty] | 25 | 23.3277 | 1
[9 empty] | 26 | 21.9618 | 1
[9 empty] | 27 | 22.7462 | 1
[9 empty] | 28 | 19.8744 | 1
[9 empty] | 29 | 20.9349 | 1
[9 empty] | 30 | 24.0184 | 0
[9 empty] | 31 | 21.6838 | 1
[9 empty] | 32 | 19.3122 | 1
[9 empty] | 33 | 20.8673 | 1
[9 empty] | 34 | 20.3147 | 1
[9 empty] | 35 | 23.5165 | 1
[9 empty] | 36 | 25.1563 | 0
[9 empty] | 37 | 26.5544 | 0
[9 empty] | 38 | 21.8092 | 1
[9 empty] | 39 | 20.2905 | 1
[9 empty] | 40 | 21.522 | 1
[9 empty] | 41 | 19.9967 | 1
[9 empty] | 42 | 23.9061 | 1
[9 empty] | 43 | 19.4182 | 1
[9 empty] | 44 | 23.9911 | 1
[9 empty] | 45 | 22.4086 | 1
[9 empty] | 46 | 21.4284 | 1
[9 empty] | 47 | 21.7478 | 1
[9 empty] | 48 | 23.7815 | 1
[9 empty] | 49 | 24.1387 | 0
[9 empty] | 50 | 23.3116 | 1
[9 empty] | 51 | 18.6737 | 1
[9 empty] | 52 | 20.7387 | 1
[9 empty] | 53 | 27.6053 | 0
[9 empty] | 54 | 22.5586 | 1
[9 empty] | 55 | 18.7927 | 1
[9 empty] | 56 | 21.2706 | 1
[9 empty] | 57 | 21.0987 | 1
[9 empty] | 58 | 24.9752 | 0
[9 empty] | 59 | 23.8357 | 1
[9 empty] | 60 | 19.9568 | 1
[9 empty] | 61 | 20.2929 | 1
[9 empty] | 62 | 20.471 | 1
[9 empty] | 63 | 20.3629 | 1
[9 empty] | 64 | 18.1429 | 1
[9 empty] | 65 | 21.8672 | 1
[9 empty] | 66 | 25.5235 | 0
[9 empty] | 67 | 20.2406 | 1
[9 empty] | 68 | 18.3089 | 1
[9 empty] | 69 | 25.8416 | 0
[9 empty] | 70 | 19.8099 | 1
[9 empty] | 71 | 23.6458 | 1
[9 empty] | 72 | 21.4437 | 1
[9 empty] | 73 | 22.0143 | 1
[9 empty] | 74 | 23.787 | 1
[9 empty] | 75 | 20.4416 | 1
[9 empty] | 76 | 23.8955 | 1
[9 empty] | 77 | 19.9915 | 1
[9 empty] | 78 | 20.074 | 1
[9 empty] | 79 | 22.3137 | 1
[9 empty] | 80 | 24.2523 | 0
[9 empty] | 81 | 22.8927 | 1
[9 empty] | 82 | 23.2591 | 1
[9 empty] | 83 | 18.9426 | 1
[9 empty] | 84 | 22.9491 | 1
[9 empty] | 85 | 20.9281 | 1
[9 empty] | 86 | 19.0896 | 1
[9 empty] | 87 | 21.4002 | 1
[9 empty] | 88 | 21.6981 | 1
[9 empty] | 89 | 21.0306 | 1
[9 empty] | 90 | 26.3728 | 0
[9 empty] | 91 | 20.3659 | 1
[9 empty] | 92 | 20.4277 | 1
[9 empty] | 93 | 22.9274 | 1
[9 empty] | 94 | 20.4894 | 1
[9 empty] | 95 | 23.0251 | 1
[9 empty] | 96 | 18.8858 | 1
[9 empty] | 97 | 22.465 | 1
[9 empty] | 98 | 20.5453 | 1
[9 empty] | 99 | 18.9554 | 1
[9 empty] | 100 | 20.3705 | 1
[9 empty] | 101 | 20.0829 | 1
[9 empty] | 102 | 21.323 | 1
[9 empty] | 103 | 22.2839 | 1
[9 empty] | 104 | 22.6899 | 1
[9 empty] | 105 | 24.4918 | 0
[9 empty] | 106 | 21.7526 | 1
[9 empty] | 107 | 19.8665 | 1
[9 empty] | 108 | 21.3101 | 1
[9 empty] | 109 | 21.725 | 1
[9 empty] | 110 | 20.1937 | 1
[9 empty] | 111 | 18.6643 | 1
[9 empty] | 112 | 23.0651 | 1
[9 empty] | 113 | 17.7866 | 1
[9 empty] | 114 | 26.6851 | 0
[9 empty] | 115 | 22.5743 | 1
[9 empty] | 116 | 23.4406 | 1
[9 empty] | 117 | 21.2573 | 1
[9 empty] | 118 | 21.8181 | 1
[9 empty] | 119 | 20.9273 | 1
[9 empty] | 120 | 23.509 | 1
[9 empty] | 121 | 20.6149 | 1
[9 empty] | 122 | 20.5056 | 1
[9 empty] | 123 | 21.2774 | 1
[9 empty] | 124 | 21.3048 | 1
[9 empty] | 125 | 23.8004 | 1
[9 empty] | 126 | 19.9049 | 1
[9 empty] | 127 | 25.6065 | 0
[9 empty] | 128 | 24.2838 | 0
[9 empty] | 129 | 19.8681 | 1
[9 empty] | 130 | 21.216 | 1
[9 empty] | 131 | 21.647 | 1
[9 empty] | 132 | 24.7992 | 0
[9 empty] | 133 | 21.3131 | 1
[9 empty] | 134 | 20.7967 | 1
[9 empty] | 135 | 19.7049 | 1
[9 empty] | 136 | 23.563 | 1
[9 empty] | 137 | 18.4183 | 1
[9 empty] | 138 | 24.2543 | 0
[9 empty] | 139 | 21.5012 | 1
[9 empty] | 140 | 20.0733 | 1
[9 empty] | 141 | 21.3913 | 1
[9 empty] | 142 | 22.6211 | 1
[9 empty] | 143 | 21.5469 | 1
[9 empty] | 144 | 22.4267 | 1
[9 empty] | 145 | 24.3707 | 0
[9 empty] | 146 | 21.1808 | 1
[9 empty] | 147 | 20.296 | 1
[9 empty] | 148 | 22.2833 | 1
[9 empty] | 149 | 25.2385 | 0
[9 empty] | 150 | 22.6284 | 1
[9 empty] | 151 | 20.8393 | 1
[9 empty] | 152 | 22.0718 | 1
[9 empty] | 153 | 20.1695 | 1
[9 empty] | 154 | 21.1322 | 1
[9 empty] | 155 | 19.4527 | 1
[9 empty] | 156 | 24.5742 | 0
[9 empty] | 157 | 20.225 | 1
[9 empty] | 158 | 19.2157 | 1
[9 empty] | 159 | 22.5945 | 1
[9 empty] | 160 | 24.135 | 0
[9 empty] | 161 | 24.5741 | 0
[9 empty] | 162 | 20.0645 | 1
[9 empty] | 163 | 19.0683 | 1
[9 empty] | 164 | 20.0352 | 1
[9 empty] | 165 | 18.1947 | 1
[9 empty] | 166 | 20.3504 | 1
[9 empty] | 167 | 22.3005 | 1
[9 empty] | 168 | 20.9658 | 1
[9 empty] | 169 | 22.0653 | 1
[9 empty] | 170 | 23.0251 | 1
[9 empty] | 171 | 18.2079 | 1
[9 empty] | 172 | 21.2103 | 1
[9 empty] | 173 | 23.5564 | 1
[9 empty] | 174 | 20.9734 | 1
[9 empty] | 175 | 21.7645 | 1
[9 empty] | 176 | 24.1437 | 0
[9 empty] | 177 | 23.7891 | 1
[9 empty] | 178 | 22.6829 | 1
[9 empty] | 179 | 20.8715 | 1
[9 empty] | 180 | 21.8979 | 1
[9 empty] | 181 | 19.902 | 1
[9 empty] | 182 | 19.8725 | 1
[9 empty] | 183 | 21.2958 | 1
[9 empty] | 184 | 19.6718 | 1
[9 empty] | 185 | 24.1872 | 0
[9 empty] | 186 | 25.1859 | 0
[9 empty] | 187 | 20.4654 | 1
[9 empty] | 188 | 22.6013 | 1
[9 empty] | 189 | 21.8559 | 1
[9 empty] | 190 | 23.3086 | 1
[9 empty] | 191 | 21.7856 | 1
[9 empty] | 192 | 20.4524 | 1
[9 empty] | 193 | 21.6852 | 1
[9 empty] | 194 | 18.6864 | 1
[9 empty] | 195 | 21.0048 | 1
[9 empty] | 196 | 25.5798 | 0
[9 empty] | 197 | 19.1248 | 1
[9 empty] | 198 | 20.2303 | 1
[9 empty] | 199 | 22.994 | 1
[9 empty] | 200 | 19.3802 | 1
[9 empty] | 201 | 21.775 | 1
[9 empty] | 202 | 20.441 | 1
[9 empty] | 203 | 24.072 | 0
[9 empty] | 204 | 22.7476 | 1
[9 empty] | 205 | 21.3185 | 1
[9 empty] | 206 | 19.2926 | 1
[9 empty] | 207 | 20.5165 | 1
[9 empty] | 208 | 22.2605 | 1
[9 empty] | 209 | 22.4011 | 1
[9 empty] | 210 | 22.4303 | 1
[9 empty] | 211 | 21.3648 | 1
[9 empty] | 212 | 25.2068 | 0
[9 empty] | 213 | 24.3724 | 0
[9 empty] | 214 | 22.4253 | 1
[9 empty] | 215 | 21.7098 | 1
[9 empty] | 216 | 22.1875 | 1
[9 empty] | 217 | 23.4402 | 1
[9 empty] | 218 | 18.3113 | 1
[9 empty] | 219 | 21.4679 | 1
[9 empty] | 220 | 25.0693 | 0
[9 empty] | 221 | 22.5911 | 1
[9 empty] | 222 | 20.2061 | 1
[9 empty] | 223 | 20.1507 | 1
[9 empty] | 224 | 20.9112 | 1
[9 empty] | 225 | 21.9956 | 1
[9 empty] | 226 | 22.8719 | 1
[9 empty] | 227 | 19.4049 | 1
[9 empty] | 228 | 21.8795 | 1
[9 empty] | 229 | 23.8693 | 1
[9 empty] | 230 | 22.7141 | 1
[9 empty] | 231 | 19.6552 | 1
[9 empty] | 232 | 25.5387 | 0
[9 empty] | 233 | 20.0746 | 1
[9 empty] | 234 | 26.1208 | 0
[9 empty] | 235 | 19.4037 | 1
[9 empty] | 236 | 25.5283 | 0
[9 empty] | 237 | 25.6343 | 0
[9 empty] | 238 | 20.3509 | 1
[9 empty] | 239 | 19.3776 | 1
[9 empty] | 240 | 20.3347 | 1
[9 empty] | 241 | 22.2793 | 1
[9 empty] | 242 | 21.7841 | 1
[9 empty] | 243 | 20.3865 | 1
[9 empty] | 244 | 24.8305 | 0
[9 empty] | 245 | 21.0396 | 1
[9 empty] | 246 | 19.9433 | 1
[9 empty] | 247 | 25.5504 | 0
[9 empty] | 248 | 20.7703 | 1
[9 empty] | 249 | 21.7633 | 1
[9 empty] | 250 | 21.1552 | 1
[9 empty] | 251 | 23.9574 | 1
[9 empty] | 252 | 22.392 | 1
[9 empty] | 253 | 23.4636 | 1
[9 empty] | 254 | 21.3171 | 1
[9 empty] | 255 | 21.5427 | 1
[9 empty] | 256 | 22.4761 | 1
[9 empty] | 257 | 19.8128 | 1
[9 empty] | 258 | 18.4667 | 1
[9 empty] | 259 | 20.685 | 1
[9 empty] | 260 | 19.3877 | 1
[9 empty] | 261 | 24.6044 | 0
[9 empty] | 262 | 20.4861 | 1
[9 empty] | 263 | 22.5257 | 1
[9 empty] | 264 | 19.2622 | 1
[9 empty] | 265 | 19.549 | 1
[9 empty] | 266 | 22.6078 | 1
[9 empty] | 267 | 19.6125 | 1
[9 empty] | 268 | 18.0101 | 1
[9 empty] | 269 | 24.9133 | 0
[9 empty] | 270 | 22.4155 | 1
[9 empty] | 271 | 22.1291 | 1
[9 empty] | 272 | 21.84 | 1
[9 empty] | 273 | 21.5738 | 1
[9 empty] | 274 | 21.3331 | 1
[9 empty] | 275 | 19.9121 | 1
[9 empty] | 276 | 22.1919 | 1
[9 empty] | 277 | 19.527 | 1
[9 empty] | 278 | 23.5579 | 1
[9 empty] | 279 | 22.0897 | 1
[9 empty] | 280 | 17.7335 | 1
[9 empty] | 281 | 20.6174 | 1
[9 empty] | 282 | 22.7192 | 1
[9 empty] | 283 | 21.3727 | 1
[9 empty] | 284 | 23.6124 | 1
[9 empty] | 285 | 21.3145 | 1
[9 empty] | 286 | 21.3367 | 1
[9 empty] | 287 | 20.4435 | 1
[9 empty] | 288 | 20.5815 | 1
[9 empty] | 289 | 19.7609 | 1
[9 empty] | 290 | 22.4331 | 1
[9 empty] | 291 | 22.1413 | 1
[9 empty] | 292 | 22.7548 | 1
[9 empty] | 293 | 22.8656 | 1
[9 empty] | 294 | 23.3846 | 1
[9 empty] | 295 | 21.6947 | 1
[9 empty] | 296 | 21.6986 | 1
[9 empty] | 297 | 19.8506 | 1
[9 empty] | 298 | 23.6304 | 1
[9 empty] | 299 | 20.2624 | 1
[9 empty] | 300 | 22.9904 | 1
[9 empty] | 301 | 21.2419 | 1
[9 empty] | 302 | 24.4687 | 0
[9 empty] | 303 | 21.7184 | 1
[9 empty] | 304 | 20.3135 | 1
[9 empty] | 305 | 20.0258 | 1
[9 empty] | 306 | 25.7863 | 0
[9 empty] | 307 | 21.9691 | 1
[9 empty] | 308 | 19.9844 | 1
[9 empty] | 309 | 22.5219 | 1
[9 empty] | 310 | 19.0098 | 1
[9 empty] | 311 | 17.8363 | 1
[9 empty] | 312 | 20.0806 | 1
[9 empty] | 313 | 19.5417 | 1
[9 empty] | 314 | 23.325 | 1
[9 empty] | 315 | 21.7353 | 1
[9 empty] | 316 | 18.892 | 1
[9 empty] | 317 | 19.9058 | 1
[9 empty] | 318 | 22.9602 | 1
[9 empty] | 319 | 21.8361 | 1
[9 empty] | 320 | 19.6242 | 1
[9 empty] | 321 | 19.6806 | 1
[9 empty] | 322 | 21.5109 | 1
[9 empty] | 323 | 23.4822 | 1
[9 empty] | 324 | 25.2746 | 0
[9 empty] | 325 | 24.117 | 0
[9 empty] | 326 | 22.3651 | 1
[9 empty] | 327 | 21.9162 | 1
[9 empty] | 328 | 22.9578 | 1
[9 empty] | 329 | 21.7121 | 1
[9 empty] | 330 | 23.4227 | 1
[9 empty] | 331 | 22.3757 | 1
[9 empty] | 332 | 22.4493 | 1
[9 empty] | 333 | 22.863 | 1
[9 empty] | 334 | 19.3414 | 1
[9 empty] | 335 | 22.4556 | 1
[9 empty] | 336 | 23.4704 | 1
[9 empty] | 337 | 24.2197 | 0
[9 empty] | 338 | 20.9763 | 1
[9 empty] | 339 | 20.0656 | 1
[9 empty] | 340 | 20.1103 | 1
[9 empty] | 341 | 18.1028 | 1
[9 empty] | 342 | 20.2534 | 1
[9 empty] | 343 | 20.8053 | 1
[9 empty] | 344 | 20.2329 | 1
[9 empty] | 345 | 20.2078 | 1
[9 empty] | 346 | 20.6801 | 1
[9 empty] | 347 | 24.7184 | 0
[9 empty] | 348 | 24.3395 | 0
[9 empty] | 349 | 21.6734 | 1
[9 empty] | 350 | 24.457 | 0
[9 empty] | 351 | 24.1797 | 0
[9 empty] | 352 | 21.3159 | 1
[9 empty] | 353 | 22.9452 | 1
[9 empty] | 354 | 23.2085 | 1
[9 empty] | 355 | 24.4708 | 0
[9 empty] | 356 | 23.4584 | 1
[9 empty] | 357 | 20.8274 | 1
[9 empty] | 358 | 20.1102 | 1
[9 empty] | 359 | 22.3345 | 1
[9 empty] | 360 | 23.0144 | 1
[9 empty] | 361 | 21.9867 | 1
[9 empty] | 362 | 21.7227 | 1
[9 empty] | 363 | 22.2799 | 1
[9 empty] | 364 | 22.3421 | 1
[9 empty] | 365 | 22.4711 | 1
[9 empty] | 366 | 18.0525 | 1
[9 empty] | 367 | 23.853 | 1
[9 empty] | 368 | 19.6111 | 1
[9 empty] | 369 | 20.4557 | 1
[9 empty] | 370 | 24.5789 | 0
[9 empty] | 371 | 20.4356 | 1
[9 empty] | 372 | 21.1637 | 1
[9 empty] | 373 | 22.0864 | 1
[9 empty] | 374 | 24.9842 | 0
[9 empty] | 375 | 22.0405 | 1
[9 empty] | 376 | 26.7041 | 0
[9 empty] | 377 | 20.6071 | 1
[9 empty] | 378 | 20.8511 | 1
[9 empty] | 379 | 22.1213 | 1
[9 empty] | 380 | 24.12 | 0
[9 empty] | 381 | 21.679 | 1
[9 empty] | 382 | 21.6377 | 1
[9 empty] | 383 | 19.7796 | 1
[9 empty] | 384 | 22.8757 | 1
[9 empty] | 385 | 21.7585 | 1
[9 empty] | 386 | 20.5747 | 1
[9 empty] | 387 | 23.9106 | 1
[9 empty] | 388 | 20.5243 | 1
[9 empty] | 389 | 21.8758 | 1
[9 empty] | 390 | 21.5508 | 1
[9 empty] | 391 | 21.415 | 1
[9 empty] | 392 | 21.0552 | 1
[9 empty] | 393 | 21.1604 | 1
[9 empty] | 394 | 19.7704 | 1
[9 empty] | 395 | 21.4681 | 1
[9 empty] | 396 | 20.8248 | 1
[9 empty] | 397 | 20.3366 | 1
[9 empty] | 398 | 20.7949 | 1
[9 empty] | 399 | 22.8581 | 1
[9 empty] | 400 | 23.9271 | 1
[9 empty] | 401 | 22.0521 | 1
[9 empty] | 402 | 19.4882 | 1
[9 empty] | 403 | 21.6245 | 1
[9 empty] | 404 | 23.7347 | 1
[9 empty] | 405 | 17.8357 | 1
[9 empty] | 406 | 23.6698 | 1
[9 empty] | 407 | 21.3467 | 1
[9 empty] | 408 | 19.9855 | 1
[9 empty] | 409 | 23.7553 | 1
[9 empty] | 410 | 23.3069 | 1
[9 empty] | 411 | 23.3005 | 1
[9 empty] | 412 | 19.0136 | 1
[9 empty] | 413 | 19.7236 | 1
[9 empty] | 414 | 23.1477 | 1
[9 empty] | 415 | 20.4104 | 1
[9 empty] | 416 | 18.7628 | 1
[9 empty] | 417 | 24.0331 | 0
[9 empty] | 418 | 24.6943 | 0
[9 empty] | 419 | 22.4199 | 1
[9 empty] | 420 | 21.8421 | 1
[9 empty] | 421 | 21.4784 | 1
[9 empty] | 422 | 23.1129 | 1
[9 empty] | 423 | 20.1753 | 1
[9 empty] | 424 | 21.0169 | 1
[9 empty] | 425 | 20.6426 | 1
[9 empty] | 426 | 22.5814 | 1
[9 empty] | 427 | 23.0643 | 1
[9 empty] | 428 | 26.3061 | 0
[9 empty] | 429 | 20.4058 | 1
[9 empty] | 430 | 24.8349 | 0
[9 empty] | 431 | 20.2842 | 1
[9 empty] | 432 | 22.2715 | 1
[9 empty] | 433 | 21.231 | 1
[9 empty] | 434 | 21.2098 | 1
[9 empty] | 435 | 21.8477 | 1
[9 empty] | 436 | 19.341 | 1
[9 empty] | 437 | 19.9068 | 1
[9 empty] | 438 | 20.1292 | 1
[9 empty] | 439 | 24.6254 | 0
[9 empty] | 440 | 21.2025 | 1
[9 empty] | 441 | 20.8639 | 1
[9 empty] | 442 | 22.2986 | 1
[9 empty] | 443 | 23.9037 | 1
[9 empty] | 444 | 22.2606 | 1
[9 empty] | 445 | 21.8455 | 1
[9 empty] | 446 | 22.4802 | 1
[9 empty] | 447 | 22.2807 | 1
[9 empty] | 448 | 18.8226 | 1
[9 empty] | 449 | 20.7745 | 1
[9 empty] | 450 | 22.6249 | 1
[9 empty] | 451 | 20.7872 | 1
[9 empty] | 452 | 20.361 | 1
[9 empty] | 453 | 22.2291 | 1
[9 empty] | 454 | 21.343 | 1
[9 empty] | 455 | 21.9435 | 1
[9 empty] | 456 | 21.1493 | 1
[9 empty] | 457 | 21.3302 | 1
[9 empty] | 458 | 22.2301 | 1
[9 empty] | 459 | 21.1963 | 1
[9 empty] | 460 | 19.9503 | 1
[9 empty] | 461 | 20.0844 | 1
[9 empty] | 462 | 20.5416 | 1
[9 empty] | 463 | 25.1621 | 0
[9 empty] | 464 | 23.3396 | 1
[9 empty] | 465 | 21.4288 | 1
[9 empty] | 466 | 21.9314 | 1
[9 empty] | 467 | 20.7483 | 1
[9 empty] | 468 | 24.8516 | 0
[9 empty] | 469 | 23.5352 | 1
[9 empty] | 470 | 20.2419 | 1
[9 empty] | 471 | 20.2959 | 1
[9 empty] | 472 | 19.5325 | 1
[9 empty] | 473 | 23.4863 | 1
[9 empty] | 474 | 19.9944 | 1
[9 empty] | 475 | 19.2723 | 1
[9 empty] | 476 | 20.8023 | 1
[9 empty] | 477 | 22.2297 | 1
[9 empty] | 478 | 20.7409 | 1
[9 empty] | 479 | 20.2715 | 1
[9 empty] | 480 | 23.2407 | 1
[9 empty] | 481 | 23.077 | 1
[9 empty] | 482 | 20.8313 | 1
[9 empty] | 483 | 21.8382 | 1
[9 empty] | 484 | 23.5535 | 1
[9 empty] | 485 | 27.2193 | 0
[9 empty] | 486 | 21.2906 | 1
[9 empty] | 487 | 22.9741 | 1
[9 empty] | 488 | 18.7668 | 1
[9 empty] | 489 | 22.9616 | 1
[9 empty] | 490 | 24.7616 | 0
[9 empty] | 491 | 21.0141 | 1
[9 empty] | 492 | 19.2689 | 1
[9 empty] | 493 | 22.0129 | 1
[9 empty] | 494 | 19.3604 | 1
[9 empty] | 495 | 22.8962 | 1
[9 empty] | 496 | 21.7541 | 1
[9 empty] | 497 | 22.6687 | 1
[9 empty] | 498 | 22.4813 | 1
[9 empty] | 499 | 21.5417 | 1
[9 empty] | 500 | 23.0821 | 1
[9 empty] | 501 | 21.2386 | 1
[9 empty] | 502 | 23.2032 | 1
[9 empty] | 503 | 24.3665 | 0
[9 empty] | 504 | 21.8992 | 1
[9 empty] | 505 | 20.1262 | 1
[9 empty] | 506 | 20.9475 | 1
[9 empty] | 507 | 20.7979 | 1
[9 empty] | 508 | 23.1915 | 1
[9 empty] | 509 | 21.2383 | 1
[9 empty] | 510 | 23.2787 | 1
[9 empty] | 511 | 21.4405 | 1
[9 empty] | 512 | 21.0892 | 1
[9 empty] | 513 | 21.8533 | 1
[9 empty] | 514 | 22.3346 | 1
[9 empty] | 515 | 22.4068 | 1
[9 empty] | 516 | 23.3637 | 1
[9 empty] | 517 | 22.2886 | 1
[9 empty] | 518 | 26.1247 | 0
[9 empty] | 519 | 21.5479 | 1
[9 empty] | 520 | 21.3679 | 1
[9 empty] | 521 | 19.6599 | 1
[9 empty] | 522 | 21.4974 | 1
[9 empty] | 523 | 20.4412 | 1
[9 empty] | 524 | 24.3221 | 0
[9 empty] | 525 | 21.1025 | 1
[9 empty] | 526 | 21.3353 | 1
[9 empty] | 527 | 22.4974 | 1
[9 empty] | 528 | 21.6699 | 1
[9 empty] | 529 | 19.191 | 1
[9 empty] | 530 | 22.5524 | 1
[9 empty] | 531 | 20.4794 | 1
[9 empty] | 532 | 22.1167 | 1
[9 empty] | 533 | 20.4902 | 1
[9 empty] | 534 | 23.5464 | 1
[9 empty] | 535 | 19.174 | 1
[9 empty] | 536 | 20.1107 | 1
[9 empty] | 537 | 24.0373 | 0
[9 empty] | 538 | 19.6836 | 1
[9 empty] | 539 | 21.6343 | 1
[9 empty] | 540 | 23.0743 | 1
[9 empty] | 541 | 21.7693 | 1
[9 empty] | 542 | 24.5221 | 0
[9 empty] | 543 | 22.8652 | 1
[9 empty] | 544 | 23.5794 | 1
[9 empty] | 545 | 22.8298 | 1
[9 empty] | 546 | 26.4148 | 0
[9 empty] | 547 | 26.5162 | 0
[9 empty] | 548 | 19.5479 | 1
[9 empty] | 549 | 23.9048 | 1
[9 empty] | 550 | 21.444 | 1
[9 empty] | 551 | 23.8181 | 1
[9 empty] | 552 | 23.0293 | 1
[9 empty] | 553 | 23.3048 | 1
[9 empty] | 554 | 18.4955 | 1
[9 empty] | 555 | 22.9205 | 1
[9 empty] | 556 | 23.3896 | 1
[9 empty] | 557 | 22.1846 | 1
[9 empty] | 558 | 18.1408 | 1
[9 empty] | 559 | 23.0734 | 1
[9 empty] | 560 | 23.0186 | 1
[9 empty] | 561 | 23.5058 | 1
[9 empty] | 562 | 22.1809 | 1
[9 empty] | 563 | 21.4957 | 1
[9 empty] | 564 | 19.3592 | 1
[9 empty] | 565 | 21.1057 | 1
[9 empty] | 566 | 21.6329 | 1
[9 empty] | 567 | 21.1116 | 1
[9 empty] | 568 | 20.3989 | 1
[9 empty] | 569 | 19.3258 | 1
[9 empty] | 570 | 21.3135 | 1
[9 empty] | 571 | 22.0249 | 1
[9 empty] | 572 | 24.3156 | 0
[9 empty] | 573 | 20.828 | 1
[9 empty] | 574 | 23.153 | 1
[9 empty] | 575 | 22.1502 | 1
[9 empty] | 576 | 23.5799 | 1
[9 empty] | 577 | 18.9342 | 1
[9 empty] | 578 | 23.1352 | 1
[9 empty] | 579 | 21.4909 | 1
[9 empty] | 580 | 24.1149 | 0
[9 empty] | 581 | 22.284 | 1
[9 empty] | 582 | 23.7194 | 1
[9 empty] | 583 | 20.076 | 1
[9 empty] | 584 | 24.9414 | 0
[9 empty] | 585 | 20.6093 | 1
[9 empty] | 586 | 23.3661 | 1
[9 empty] | 587 | 19.8345 | 1
[9 empty] | 588 | 22.875 | 1
[9 empty] | 589 | 20.697 | 1
[9 empty] | 590 | 23.1968 | 1
[9 empty] | 591 | 23.3058 | 1
[9 empty] | 592 | 19.6743 | 1
[9 empty] | 593 | 21.3136 | 1
[9 empty] | 594 | 18.6342 | 1
[9 empty] | 595 | 22.3393 | 1
[9 empty] | 596 | 23.1238 | 1
[9 empty] | 597 | 19.5924 | 1
[9 empty] | 598 | 25.9547 | 0
[9 empty] | 599 | 20.1404 | 1
[9 empty] | 600 | 22.8144 | 1
[9 empty] | 601 | 19.3032 | 1
[9 empty] | 602 | 25.1925 | 0
[9 empty] | 603 | 25.0652 | 0
[9 empty] | 604 | 22.9681 | 1
[9 empty] | 605 | 19.6412 | 1
[9 empty] | 606 | 20.5104 | 1
[9 empty] | 607 | 24.1627 | 0
[9 empty] | 608 | 22.0352 | 1
[9 empty] | 609 | 20.973 | 1
[9 empty] | 610 | 22.6345 | 1
[9 empty] | 611 | 21.2364 | 1
[9 empty] | 612 | 24.366 | 0
[9 empty] | 613 | 20.9807 | 1
[9 empty] | 614 | 25.0148 | 0
[9 empty] | 615 | 20.9589 | 1
[9 empty] | 616 | 19.9434 | 1
[9 empty] | 617 | 19.6213 | 1
[9 empty] | 618 | 19.8662 | 1
[9 empty] | 619 | 20.3004 | 1
[9 empty] | 620 | 21.8856 | 1
[9 empty] | 621 | 22.8974 | 1
[9 empty] | 622 | 22.2572 | 1
[9 empty] | 623 | 22.1679 | 1
[9 empty] | 624 | 21.4258 | 1
[9 empty] | 625 | 18.7732 | 1
[9 empty] | 626 | 20.6318 | 1
[9 empty] | 627 | 21.1273 | 1
[9 empty] | 628 | 23.6304 | 1
[9 empty] | 629 | 21.6832 | 1
[9 empty] | 630 | 23.8382 | 1
[9 empty] | 631 | 26.2909 | 0
[9 empty] | 632 | 21.6188 | 1
[9 empty] | 633 | 26.2179 | 0
[9 empty] | 634 | 24.6503 | 0
[9 empty] | 635 | 19.6384 | 1
[9 empty] | 636 | 23.0453 | 1
[9 empty] | 637 | 20.8936 | 1
[9 empty] | 638 | 21.7233 | 1
[9 empty] | 639 | 21.9732 | 1
[9 empty] | 640 | 21.1501 | 1
[9 empty] | 641 | 21.8023 | 1
[9 empty] | 642 | 18.2948 | 1
[9 empty] | 643 | 20.3791 | 1
[9 empty] | 644 | 20.607 | 1
[9 empty] | 645 | 23.5126 | 1
[9 empty] | 646 | 24.8544 | 0
[9 empty] | 647 | 20.9985 | 1
[9 empty] | 648 | 22.0541 | 1
[9 empty] | 649 | 17.8847 | 1
[9 empty] | 650 | 20.197 | 1
[9 empty] | 651 | 25.7677 | 0
[9 empty] | 652 | 18.8222 | 1
[9 empty] | 653 | 19.9737 | 1
[9 empty] | 654 | 21.129 | 1
[9 empty] | 655 | 19.1485 | 1
[9 empty] | 656 | 20.6001 | 1
[9 empty] | 657 | 23.4288 | 1
[9 empty] | 658 | 21.7809 | 1
[9 empty] | 659 | 22.4813 | 1
[9 empty] | 660 | 21.696 | 1
[9 empty] | 661 | 24.2652 | 0
[9 empty] | 662 | 25.0731 | 0
[9 empty] | 663 | 22.6933 | 1
[9 empty] | 664 | 22.8721 | 1
[9 empty] | 665 | 21.0127 | 1
[9 empty] | 666 | 20.9722 | 1
[9 empty] | 667 | 19.6931 | 1
[9 empty] | 668 | 22.4085 | 1
[9 empty] | 669 | 21.3027 | 1
[9 empty] | 670 | 21.3531 | 1
[9 empty] | 671 | 23.9094 | 1
[9 empty] | 672 | 22.3068 | 1
[9 empty] | 673 | 22.8483 | 1
[9 empty] | 674 | 24.1159 | 0
[9 empty] | 675 | 20.6167 | 1
[9 empty] | 676 | 20.6375 | 1
[9 empty] | 677 | 22.5828 | 1
[9 empty] | 678 | 20.488 | 1
[9 empty] | 679 | 20.5763 | 1
[9 empty] | 680 | 21.6952 | 1
[9 empty] | 681 | 23.8177 | 1
[9 empty] | 682 | 22.4353 | 1
[9 empty] | 683 | 19.0323 | 1
[9 empty] | 684 | 26.5491 | 0
[9 empty] | 685 | 20.7493 | 1
[9 empty] | 686 | 20.2692 | 1
[9 empty] | 687 | 22.2227 | 1
[9 empty] | 688 | 22.6671 | 1
[9 empty] | 689 | 24.2953 | 0
[9 empty] | 690 | 23.2587 | 1
[9 empty] | 691 | 21.7074 | 1
[9 empty] | 692 | 21.704 | 1
[9 empty] | 693 | 22.0138 | 1
[9 empty] | 694 | 20.3945 | 1
[9 empty] | 695 | 21.7409 | 1
[9 empty] | 696 | 20.4503 | 1
[9 empty] | 697 | 23.1822 | 1
[9 empty] | 698 | 22.5281 | 1
[9 empty] | 699 | 22.117 | 1
[9 empty] | 700 | 21.2881 | 1
[9 empty] | 701 | 21.9576 | 1
[9 empty] | 702 | 24.3873 | 0
[9 empty] | 703 | 24.8121 | 0
[9 empty] | 704 | 22.3536 | 1
[9 empty] | 705 | 20.952 | 1
[9 empty] | 706 | 23.4333 | 1
[9 empty] | 707 | 22.6075 | 1
[9 empty] | 708 | 22.4507 | 1
[9 empty] | 709 | 23.6424 | 1
[9 empty] | 710 | 21.858 | 1
[9 empty] | 711 | 25.1484 | 0
[9 empty] | 712 | 24.719 | 0
[9 empty] | 713 | 21.4746 | 1
[9 empty] | 714 | 25.2405 | 0
[9 empty] | 715 | 23.7648 | 1
[9 empty] | 716 | 19.2791 | 1
[9 empty] | 717 | 21.1995 | 1
[9 empty] | 718 | 20.0064 | 1
[9 empty] | 719 | 22.3892 | 1
[9 empty] | 720 | 22.3543 | 1
[9 empty] | 721 | 19.7564 | 1
[9 empty] | 722 | 19.3086 | 1
[9 empty] | 723 | 21.7135 | 1
[9 empty] | 724 | 21.6011 | 1
[9 empty] | 725 | 24.159 | 0
[9 empty] | 726 | 23.1946 | 1
[9 empty] | 727 | 18.5832 | 1
[9 empty] | 728 | 23.2333 | 1
[9 empty] | 729 | 20.6888 | 1
[9 empty] | 730 | 21.1368 | 1
[9 empty] | 731 | 23.7722 | 1
[9 empty] | 732 | 23.2904 | 1
[9 empty] | 733 | 22.8861 | 1
[9 empty] | 734 | 22.2289 | 1
[9 empty] | 735 | 23.0654 | 1
[9 empty] | 736 | 21.3503 | 1
[9 empty] | 737 | 22.0562 | 1
[9 empty] | 738 | 20.6656 | 1
[9 empty] | 739 | 18.1758 | 1
[9 empty] | 740 | 21.073 | 1
[9 empty] | 741 | 23.4086 | 1
[9 empty] | 742 | 20.9771 | 1
[9 empty] | 743 | 18.693 | 1
[9 empty] | 744 | 24.0827 | 0
[9 empty] | 745 | 19.6253 | 1
[9 empty] | 746 | 23.3248 | 1
[9 empty] | 747 | 23.9159 | 1
[9 empty] | 748 | 25.814 | 0
[9 empty] | 749 | 21.7515 | 1
[9 empty] | 750 | 22.3741 | 1
[9 empty] | 751 | 21.1081 | 1
[9 empty] | 752 | 23.8188 | 1
[9 empty] | 753 | 21.6021 | 1
[9 empty] | 754 | 22.6127 | 1
[9 empty] | 755 | 18.4571 | 1
[9 empty] | 756 | 23.1919 | 1
[9 empty] | 757 | 23.5451 | 1
[9 empty] | 758 | 22.0296 | 1
[9 empty] | 759 | 20.9029 | 1
[9 empty] | 760 | 20.2986 | 1
[9 empty] | 761 | 24.8937 | 0
[9 empty] | 762 | 20.6372 | 1
[9 empty] | 763 | 19.2285 | 1
[9 empty] | 764 | 22.2292 | 1
[9 empty] | 765 | 23.5186 | 1
[9 empty] | 766 | 19.3286 | 1
[9 empty] | 767 | 22.5119 | 1
[9 empty] | 768 | 21.8253 | 1
[9 empty] | 769 | 21.9662 | 1
[9 empty] | 770 | 21.106 | 1
[9 empty] | 771 | 23.156 | 1
[9 empty] | 772 | 20.4041 | 1
[9 empty] | 773 | 17.4056 | 1
[9 empty] | 774 | 20.8628 | 1
[9 empty] | 775 | 22.6945 | 1
[9 empty] | 776 | 21.926 | 1
[9 empty] | 777 | 20.3254 | 1
[9 empty] | 778 | 24.2022 | 0
[9 empty] | 779 | 24.3144 | 0
[9 empty] | 780 | 21.6308 | 1
[9 empty] | 781 | 17.5492 | 1
[9 empty] | 782 | 25.0795 | 0
[9 empty] | 783 | 23.7221 | 1
[9 empty] | 784 | 22.7897 | 1
[9 empty] | 785 | 24.6304 | 0
[9 empty] | 786 | 21.0521 | 1
[9 empty] | 787 | 21.0845 | 1
[9 empty] | 788 | 21.6892 | 1
[9 empty] | 789 | 22.6118 | 1
[9 empty] | 790 | 20.5734 | 1
[9 empty] | 791 | 24.1033 | 0
[9 empty] | 792 | 22.8491 | 1
[9 empty] | 793 | 21.4575 | 1
[9 empty] | 794 | 21.0904 | 1
[9 empty] | 795 | 21.518 | 1
[9 empty] | 796 | 21.9169 | 1
[9 empty] | 797 | 24.9963 | 0
[9 empty] | 798 | 19.6057 | 1
[9 empty] | 799 | 20.2368 | 1
[9 empty] | 800 | 23.9258 | 1
[9 empty] | 801 | 23.6666 | 1
[9 empty] | 802 | 20.8698 | 1
[9 empty] | 803 | 24.2893 | 0
[9 empty] | 804 | 23.2085 | 1
[9 empty] | 805 | 22.3295 | 1
[9 empty] | 806 | 20.8399 | 1
[9 empty] | 807 | 22.4647 | 1
[9 empty] | 808 | 23.0658 | 1
[9 empty] | 809 | 21.0963 | 1
[9 empty] | 810 | 21.2907 | 1
[9 empty] | 811 | 26.2836 | 0
[9 empty] | 812 | 19.7837 | 1
[9 empty] | 813 | 25.2721 | 0
[9 empty] | 814 | 27.2337 | 0
[9 empty] | 815 | 21.2811 | 1
[9 empty] | 816 | 22.5179 | 1
[9 empty] | 817 | 23.8694 | 1
[9 empty] | 818 | 22.5299 | 1
[9 empty] | 819 | 20.5005 | 1
[9 empty] | 820 | 19.5022 | 1
[9 empty] | 821 | 24.1054 | 0
[9 empty] | 822 | 21.4223 | 1
[9 empty] | 823 | 21.193 | 1
[9 empty] | 824 | 24.5023 | 0
[9 empty] | 825 | 21.473 | 1
[9 empty] | 826 | 19.5753 | 1
[9 empty] | 827 | 20.4455 | 1
[9 empty] | 828 | 21.3004 | 1
[9 empty] | 829 | 21.1571 | 1
[9 empty] | 830 | 23.8759 | 1
[9 empty] | 831 | 18.965 | 1
[9 empty] | 832 | 23.4541 | 1
[9 empty] | 833 | 21.3801 | 1
[9 empty] | 834 | 21.8388 | 1
[9 empty] | 835 | 21.1029 | 1
[9 empty] | 836 | 19.7729 | 1
[9 empty] | 837 | 22.6538 | 1
[9 empty] | 838 | 22.7074 | 1
[9 empty] | 839 | 20.8548 | 1
[9 empty] | 840 | 24.6495 | 0
[9 empty] | 841 | 22.0345 | 1
[9 empty] | 842 | 26.848 | 0
[9 empty] | 843 | 25.4856 | 0
[9 empty] | 844 | 24.916 | 0
[9 empty] | 845 | 20.5306 | 1
[9 empty] | 846 | 22.2421 | 1
[9 empty] | 847 | 19.6262 | 1
[9 empty] | 848 | 21.8211 | 1
[9 empty] | 849 | 26.4808 | 0
[9 empty] | 850 | 20.3665 | 1
[9 empty] | 851 | 23.6981 | 1
[9 empty] | 852 | 24.0466 | 0
[9 empty] | 853 | 20.5354 | 1
[9 empty] | 854 | 21.455 | 1
[9 empty] | 855 | 20.164 | 1
[9 empty] | 856 | 20.8797 | 1
[9 empty] | 857 | 21.8745 | 1
[9 empty] | 858 | 21.0252 | 1
[9 empty] | 859 | 19.8823 | 1
[9 empty] | 860 | 20.8659 | 1
[9 empty] | 861 | 22.1028 | 1
[9 empty] | 862 | 19.5088 | 1
[9 empty] | 863 | 19.8257 | 1
[9 empty] | 864 | 23.0687 | 1
[9 empty] | 865 | 20.0642 | 1
[9 empty] | 866 | 22.6786 | 1
[9 empty] | 867 | 20.1437 | 1
[9 empty] | 868 | 22.9572 | 1
[9 empty] | 869 | 22.8035 | 1
[9 empty] | 870 | 21.115 | 1
[9 empty] | 871 | 25.0466 | 0
[9 empty] | 872 | 22.8845 | 1
[9 empty] | 873 | 19.2423 | 1
[9 empty] | 874 | 22.3816 | 1
[9 empty] | 875 | 20.9685 | 1
[9 empty] | 876 | 21.6265 | 1
[9 empty] | 877 | 22.6006 | 1
[9 empty] | 878 | 18.9689 | 1
[9 empty] | 879 | 22.6544 | 1
[9 empty] | 880 | 21.3263 | 1
[9 empty] | 881 | 24.53 | 0
[9 empty] | 882 | 20.1089 | 1
[9 empty] | 883 | 26.0377 | 0
[9 empty] | 884 | 22.703 | 1
[9 empty] | 885 | 20.517 | 1
[9 empty] | 886 | 20.4626 | 1
[9 empty] | 887 | 21.5932 | 1
[9 empty] | 888 | 22.5916 | 1
[9 empty] | 889 | 21.6023 | 1
[9 empty] | 890 | 22.7055 | 1
[9 empty] | 891 | 21.8223 | 1
[9 empty] | 892 | 21.0516 | 1
[9 empty] | 893 | 22.7369 | 1
[9 empty] | 894 | 21.8853 | 1
[9 empty] | 895 | 22.4433 | 1
[9 empty] | 896 | 19.5851 | 1
[9 empty] | 897 | 20.367 | 1
[9 empty] | 898 | 21.4906 | 1
[9 empty] | 899 | 21.4759 | 1
[9 empty] | 900 | 18.4373 | 1
[9 empty] | 901 | 23.384 | 1
[9 empty] | 902 | 19.7548 | 1
[9 empty] | 903 | 20.086 | 1
[9 empty] | 904 | 21.967 | 1
[9 empty] | 905 | 26.4498 | 0
[9 empty] | 906 | 19.3529 | 1
[9 empty] | 907 | 22.1562 | 1
[9 empty] | 908 | 22.0517 | 1
[9 empty] | 909 | 19.6259 | 1
[9 empty] | 910 | 21.5634 | 1
[9 empty] | 911 | 25.477 | 0
[9 empty] | 912 | 20.1398 | 1
[9 empty] | 913 | 21.8797 | 1
[9 empty] | 914 | 22.6496 | 1
[9 empty] | 915 | 22.2328 | 1
[9 empty] | 916 | 20.8086 | 1
[9 empty] | 917 | 22.2221 | 1
[9 empty] | 918 | 21.3127 | 1
[9 empty] | 919 | 24.1581 | 0
[9 empty] | 920 | 22.1089 | 1
[9 empty] | 921 | 23.7126 | 1
[9 empty] | 922 | 21.9314 | 1
[9 empty] | 923 | 17.6793 | 1
[9 empty] | 924 | 21.3358 | 1
[9 empty] | 925 | 21.1085 | 1
[9 empty] | 926 | 21.8613 | 1
[9 empty] | 927 | 20.5945 | 1
[9 empty] | 928 | 18.827 | 1
[9 empty] | 929 | 21.2457 | 1
[9 empty] | 930 | 19.4843 | 1
[9 empty] | 931 | 22.7435 | 1
[9 empty] | 932 | 24.3503 | 0
[9 empty] | 933 | 24.0886 | 0
[9 empty] | 934 | 21.7781 | 1
[9 empty] | 935 | 24.53 | 0
[9 empty] | 936 | 27.783 | 0
[9 empty] | 937 | 21.0092 | 1
[9 empty] | 938 | 21.7617 | 1
[9 empty] | 939 | 21.8873 | 1
[9 empty] | 940 | 21.8399 | 1
[9 empty] | 941 | 24.3973 | 0
[9 empty] | 942 | 20.607 | 1
[9 empty] | 943 | 23.7729 | 1
[9 empty] | 944 | 21.9429 | 1
[9 empty] | 945 | 18.8126 | 1
[9 empty] | 946 | 21.5237 | 1
[9 empty] | 947 | 22.9077 | 1
[9 empty] | 948 | 18.3417 | 1
[9 empty] | 949 | 21.6861 | 1
[9 empty] | 950 | 19.5813 | 1
[9 empty] | 951 | 20.6457 | 1
[9 empty] | 952 | 19.8505 | 1
[9 empty] | 953 | 23.3034 | 1
[9 empty] | 954 | 19.9036 | 1
[9 empty] | 955 | 22.7373 | 1
[9 empty] | 956 | 23.2838 | 1
[9 empty] | 957 | 22.9508 | 1
[9 empty] | 958 | 19.2865 | 1
[9 empty] | 959 | 21.6871 | 1
[9 empty] | 960 | 18.1246 | 1
[9 empty] | 961 | 22.1617 | 1
[9 empty] | 962 | 24.1227 | 0
[9 empty] | 963 | 22.1164 | 1
[9 empty] | 964 | 24.2877 | 0
[9 empty] | 965 | 24.6965 | 0
[9 empty] | 966 | 20.3516 | 1
[9 empty] | 967 | 23.4043 | 1
[9 empty] | 968 | 20.7036 | 1
[9 empty] | 969 | 26.2002 | 0
[9 empty] | 970 | 19.5988 | 1
[9 empty] | 971 | 19.9048 | 1
[9 empty] | 972 | 21.7778 | 1
[9 empty] | 973 | 22.5904 | 1
[9 empty] | 974 | 22.0877 | 1
[9 empty] | 975 | 21.7829 | 1
[9 empty] | 976 | 22.5564 | 1
[9 empty] | 977 | 23.6406 | 1
[9 empty] | 978 | 19.0933 | 1
[9 empty] | 979 | 20.6707 | 1
[9 empty] | 980 | 25.1752 | 0
[9 empty] | 981 | 19.6892 | 1
[9 empty] | 982 | 20.5845 | 1
[9 empty] | 983 | 21.1062 | 1
[9 empty] | 984 | 21.7291 | 1
[9 empty] | 985 | 22.8642 | 1
[9 empty] | 986 | 24.7169 | 0
[9 empty] | 987 | 22.2681 | 1
[9 empty] | 988 | 20.7842 | 1
[9 empty] | 989 | 23.0316 | 1
[9 empty] | 990 | 20.2332 | 1
[9 empty] | 991 | 22.0851 | 1
[9 empty] | 992 | 21.9588 | 1
[9 empty] | 993 | 21.4762 | 1
[9 empty] | 994 | 20.2538 | 1
[9 empty] | 995 | 20.9108 | 1
[9 empty] | 996 | 24.3643 | 0
[9 empty] | 997 | 23.6491 | 1
[9 empty] | 998 | 26.1198 | 0
[9 empty] | 999 | 19.8494 | 1
[9 empty] | 1000 | 22.0183 | 1